## 表5、调整表
附件4
石楼县2024年第一次财政涉衔接金项目调整表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 资金到位情况 | 实施年度 | 完结年度 | 项目状态 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负 责 人
1 | 2024年石楼县经济发展服务中心灵泉镇车家坡村委车家垣村产业路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇车家坡村委车家垣村 | 改建道路4.079Km，路基宽度4.5m,路面宽度3.5m. | Km | 4.079 | 9月 | 300 | 300 | 0 | 0 | 73.55万元/公里 | 659 | 277 | 200 | 该项目的实施可解决车家坡村225户，659人（其中贫困人口104户，277人）的农业生产及安全出行问题. | 参与以工代赈工程建设，获得劳务报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 发改工信和科技商务局 | 张石明 | 经济发展服务中心 | 弓明清 |  | 0 | 2024.3.1 | 2024.11.30 |  | 调整前
1 | 2024年石楼县经济发展服务中心灵泉镇车家坡村委车家垣村产业路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇车家坡村委车家垣村 | 改建水泥道路4.4Km，路基宽度4.5m,路面宽度3.5m. | Km | 4.4 | 4月 | 327 | 327 | 0 | 0 | 74.32万元/公里 | 659 | 277 | 200 | 该项目的实施可解决车家坡村225户，659人（其中脱贫人口104户，277人）的农业生产及安全出行问题. | 参与以工代赈工程建设，获得劳务报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 发改工信和科技商务局 | 张石明 | 经济发展服务中心 | 弓明清 |  | 0 | 2024.4.1 | 2024.8.1 |  | 调整后
2 | 2024年石楼县现代农业服务中心秸秆综合利用示范推广项目 | 新建 | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 全县涉及村 | 饲草利用及废物还田9000亩 | 亩 | 9000 | 4月 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100/亩 | 1600 | 960 | 600元/户 | 提高土壤有机质，减少化肥使用量，解决农民焚烧秸秆造成环境污染、通过秸秆过腹还田、离田等、提升秸秆综合利用率达到％90以上、促进农民增产增收 | 可吸纳30人就业，年可收入2万余元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 2024.3.1 | 2024.11.30 |  | 调整前
2 | 2024年石楼县现代农业服务中心农作物秸秆综合利用示范推广项目 | 新建 | 产业项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 全县涉及村 | 防疫、饲草利用及废物还田9000亩 | 亩 | 9000 | 4月 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100/亩 | 1600 | 960 | 600元/户 | 提高土壤有机质，减少化肥使用量，解决农民焚烧秸秆造成环境污染、通过秸秆过腹还田、离田等、提升秸秆综合利用率达到％90以上、促进农民增产增收 | 通过该项目实施使农户亩均增收200元，项目区户均增收600元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 2024.3.1 | 2024.11.30 |  | 调整后
3 | 2024年石楼县灵泉镇胡家峪村贾家沟产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 贾贾沟 | 平整路基共计2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.5公里，宽3米，厚度15公分 | 公里 | 2.5 | 1月 | 150 | 150 |  |  | 60万元/公里 | 293 | 45 |  | 平整路基共计2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.5公里，宽3米，厚度15公分，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 胡家峪村委 | 郑云平 |  |  | 2024.5.1 | 2024.6.1 |  | 调整前
3 | 2024年石楼县灵泉镇胡家峪村贾家沟产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 贾贾沟 | 平整路基共计2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.5公里，宽3米，厚度15公分 | 公里 | 2.5 | 1月 | 100 | 100 |  |  | 40万元/公里 | 293 | 45 |  | 平整路基共计2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.5公里，宽3米，厚度15公分，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 胡家峪村委 | 郑云平 |  |  | 2024.5.1 | 2024.6.1 |  | 调整后
4 | 2024年石楼县灵泉镇南辰村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南辰 | 平整路基共计8公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施。 | 公里 | 8 | 5月 | 345 | 345 |  |  | 43.125万元/公里 | 600 | 156 |  | 平整路基共计8公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村 | 张瑞雄 |  |  | 2024.3.15 | 2024.8.15 |  | 调整前
4 | 2024年石楼县灵泉镇南辰村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南辰 | 平整路基共计8公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施。 | 公里 | 8 | 5月 | 320 | 320 |  |  | 40万元/公里 | 600 | 156 |  | 平整路基共计8公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村 | 张瑞雄 |  |  | 2024.3.15 | 2024.8.15 |  | 调整后
5 | 2024年石楼县罗村镇肉牛养殖场附属工程建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 罗村泊河委西沟村 | 肉牛养殖场排水附属工程建设 | 套 | 1 | 8月 | 739.22 | 739.22 | 0 | 0 | 739.22/套 | 12443 | 5201 | 0.15 | 建成后确保如期收益，确保带动200户农户增收。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入，带动农户养牛 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.10 |  | 调整前
5 | 2024年石楼县罗村镇肉牛养殖场附属工程建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 罗村泊河委西沟村 | 肉牛养殖场排水附属工程建设 | 套 | 1 | 8月 | 715.417 | 715.417 | 0 | 0 | 715.417万元/套 | 12443 | 5201 | 0.15 | 建成后确保如期收益，确保带动200户农户增收。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入，带动农户养牛 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.10 |  | 调整后
6 | 2023年石楼县罗村镇霍阳庄村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 霍阳庄村南岭沟 | 道路硬化，有个过水桥，沟与油路口有个水沟，需要修个小型过水桥。 | 公里 | 3.8 | 3月 | 160 | 160 | 0 | 0 | 42.105万元/公里 | 565 | 230 |  | 方便群众出行，增加农民收入。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2023.8.10 | 2023.11.10 |  | 调整前
6 | 2023年石楼县罗村镇霍阳庄村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 霍阳庄村南岭沟 | 道路硬化，有个过水桥，沟与油路口有个水沟，需要修个小型过水桥。 | 公里 | 3.8 | 3月 | 133 | 133 | 0 | 0 | 35万元/公里 | 565 | 230 |  | 方便群众出行，增加农民收入。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2023.8.10 | 2023.11.10 |  | 调整后
7 | 2024年石楼县罗村镇丁庄宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丁庄村 | 丁庄村整理土地490亩 | 亩 | 490 | 2月 | 147 | 147 |  |  | 0.3万元/亩 | 219 | 205 | 0.3万元 | 丁庄村整理土地490亩.项目惠及80户219余口人，项目实施后户均增收1200元 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.10 |  | 调整前
7 | 2024年石楼县罗村镇丁庄宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丁庄村 | 丁庄村整理土地490亩 | 亩 | 490 | 2月 | 122.5 | 122.5 |  |  | 0.25万元/亩 | 219 | 205 | 0.3万元 | 丁庄村整理土地490亩.项目惠及80户219余口人，项目实施后户均增收1200元 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.10 |  | 调整后
8 | 2024年石楼县罗村镇霍阳庄宜机化土地改造1#地项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 霍阳庄村 | 霍阳庄村整理土地400亩 | 亩 | 400 | 2月 | 120 | 120 |  |  | 0.3万元/亩 | 128 | 102 | 0.3万元 | 霍阳庄村整理土地400亩.项目惠及62户128口人，项目实施后户均增收1200元. | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.10 |  | 调整前
8 | 2024年石楼县罗村镇霍阳庄宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 霍阳庄村 | 霍阳庄村整理土地400亩 | 亩 | 400 | 2月 | 100 | 100 |  |  | 0.25万元/亩 | 128 | 102 | 0.3万元 | 霍阳庄村整理土地400亩.项目惠及62户128口人，项目实施后户均增收1200元. | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.10 |  | 调整后
9 | 2024年石楼县罗村镇王家沟宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村村委王家沟村 | 对王家沟700亩土地进行平整，实现机械化操作，涉及农户68户，人口210口人。 | 亩 | 700 | 2月 | 210 | 210 |  |  | 0.3万元/亩 | 210 | 180 | 0.3万元 | 对王家沟700亩土地进行平整，实现机械化操作，涉及农户68户，人口210口人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村 | 郑瑜 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.10 |  | 调整前
9 | 2024年石楼县罗村镇王家沟宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村村委王家沟村 | 对王家沟700亩土地进行平整，实现机械化操作，涉及农户68户，人口210口人。 | 亩 | 700 | 2月 | 175 | 175 |  |  | 0.25万元/亩 | 210 | 180 | 0.3万元 | 对王家沟700亩土地进行平整，实现机械化操作，涉及农户68户，人口210口人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村 | 郑瑜 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.10 |  | 调整后
10 | 2024年石楼县义牒镇留村村委李家畔双卜也种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 李家畔双卜也 | 治理坡改地500亩，惠及12户31余人，户均增收1100元 | 亩 | 500 | 6月 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0.3万元/亩 | 321 | 135 | 0.1 | 治理坡改地500亩，惠及12户31余人，户均增收1100元 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 2024.3.1 | 2024.9.1 |  | 调整前
10 | 2024年石楼县义牒镇留村村委李家畔双卜也种植基地质量提升建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 李家畔双卜也 | 治理坡改地500亩，惠及12户31余人，户均增收1100元 | 亩 | 500 | 6月 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 321 | 135 | 0.1 | 治理坡改地500亩，惠及12户31余人，户均增收1100元 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 2024.3.1 | 2024.9.1 |  | 调整后
11 | 2024年石楼县义牒镇义牒村种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寺湾 | 机修平整农田820亩，提升种植基地质量 | 亩 | 820 | 3 | 205 | 205 |  |  | 0.25万元/亩 | 140 | 82 |  | 机修平整农田820亩，提升种植基地质量 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.30 |  | 调整前
11 | 2024年石楼县义牒镇义牒村种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 寺湾 | 机修平整农田820亩，提升种植基地质量 | 亩 | 820 | 3 | 250 | 250 |  |  | 0.25万元/亩 | 140 | 82 |  | 机修平整农田820亩，提升种植基地质量 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.30 |  | 调整后
12 | 2024年石楼县义牒镇义牒村委坝沟地溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杀人沟、鸡鸡花沟、小八沟 | 修筑坝沟地溢洪道8条 | 条 | 8 | 3 | 256 | 256 |  |  | 32万元/条 | 65 | 23 |  | 修筑坝沟地溢洪道8条，方便排洪水，保护沟坝地600亩。增加收入 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.1 |  | 调整前
12 | 2024年石楼县义牒镇义牒村委坝沟地溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杀人沟、鸡鸡花沟、小八沟 | 修筑坝沟地溢洪道8条 | 条 | 8 | 3 | 160 | 160 |  |  | 20万元/条 | 65 | 23 |  | 修筑坝沟地溢洪道8条，方便排洪水，保护沟坝地600亩。增加收入 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.1 |  | 调整后
13 | 2024年石楼县小蒜镇高家岔村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 高家岔村委 | 扩宽硬化3公里道路 | 公里 | 3 | 3月 | 148 | 148 |  |  | 49.3万元/公里 | 1189 | 687 | 0.05 | 硬化产业道路6.5公里，方便群众生产生活，受益群众1179人，其中建档立卡脱贫户764人 | 20人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众1179人，其中建档立卡脱贫户764人 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.29 |  | 调整前
13 | 2024年石楼县小蒜镇高家岔村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 高家岔村委 | 扩宽硬化3公里道路 | 公里 | 3 | 3月 | 120 | 120 |  |  | 40万元/公里 | 1189 | 687 | 0.05 | 硬化产业道路3公里，方便群众生产生活，受益群众1179人，其中建档立卡脱贫户764人 | 20人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众1179人，其中建档立卡脱贫户764人 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.29 |  | 调整后
14 | 2024年石楼县小蒜镇兰家沟村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 兰家沟村委 | 扩宽硬化9.5公里道路 | 公里 | 9.5 | 3个月 | 480 | 480 |  |  | 30万元/公里 | 1695 | 227 | 0.05 | 新建兰家沟村农村道路9.5公里；方便群众生产生活，受益群众1695人，其中建档立卡脱贫户227人. | 35人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.1 |  | 调整前
14 | 2024年石楼县小蒜镇兰家沟村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 兰家沟村委 | 扩宽硬化8公里道路 | 公里 | 8 | 3个月 | 320 | 320 |  |  | 40万元/公里 | 1695 | 227 | 0.05 | 新建兰家沟村农村道路8公里；方便群众生产生活，受益群众1695人，其中建档立卡脱贫户227人. | 35人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.6.1 |  | 调整后
15 | 2024年石楼县小蒜镇小蒜村河道治理项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 小蒜村委 | 河道治理300米 | 米 | 300 | 4月 | 150 | 150 |  |  | 0.5万元/米 | 685 | 226 | 0.05 | 治理河道，保护环境，受益群众685人，其中建档立卡脱贫户226人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.4.30 |  | 调整前
15 | 2024年石楼县小蒜镇小蒜村河道治理项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 小蒜村委 | 河道治理300米 | 米 | 300 | 4月 | 100 | 100 |  |  | 0.33万元/米 | 685 | 226 | 0.05 | 治理河道，保护环境，受益群众685人，其中建档立卡脱贫户226人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.4.30 |  | 调整后
16 | 2024年石楼县小蒜镇孙家庄村委种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄村委 | 坡改梯600亩 | 亩 | 600 | 2月 | 180 | 180 |  |  | 0.3万元/亩 | 550 | 221 | 0.1 | 坡改梯600亩，提高耕地质量600亩。增加群众收入，受益群众550人，其中建档立卡脱贫户221人 | 7人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。增加耕地120亩增加群众收入，受益群众550人，其中建档立卡脱贫户221人 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.4.1 | 2024.5.30 |  | 调整前
16 | 2024年石楼县小蒜镇孙家庄村委种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄村委 | 坡改梯600亩 | 亩 | 600 | 2月 | 150 | 150 |  |  | 0.25万元/亩 | 550 | 221 | 0.1 | 坡改梯600亩，提高耕地质量600亩。增加群众收入，受益群众550人，其中建档立卡脱贫户221人 | 7人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。增加耕地120亩增加群众收入，受益群众550人，其中建档立卡脱贫户221人 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.4.1 | 2024.5.30 |  | 调整后
17 | 2024年石楼县小蒜镇风头村委郭家洼至清垣上农村公路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 风头村委 | 新建郭家洼至清垣上农村公路4.5公里 | 公里 | 4.5 | 2月 | 200 | 200 |  |  | 45万元/公里 | 260 | 180 | 0.05 | 新建郭家洼至清垣上农村公路4.5公里；方便群众出行，方便群众生产生活，受益群众260人，其中建档立卡脱贫户180人 | 28人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.4.30 |  | 调整前
17 | 2024年石楼县小蒜镇风头村委郭家洼至清垣上农村公路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 风头村委 | 新建郭家洼至清垣上农村公路4公里 | 公里 | 4 | 2月 | 160 | 160 |  |  | 40万元/公里 | 260 | 180 | 0.05 | 新建郭家洼至清垣上农村公路4公里；方便群众出行，方便群众生产生活，受益群众260人，其中建档立卡脱贫户180人 | 28人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 2024.3.1 | 2024.4.30 |  | 调整后
18 | 2024年石楼县辛关镇前山村委砚瓦村村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 前山村委 | 砚瓦村硬化产业路3公里 | 公里 | 3 | 6月 | 150 | 150 | 0 | 0 | 50/公里 | 263 | 235 |  | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 2024.4.1 | 2024.9.30 |  | 调整前
18 | 2024年石楼县辛关镇前山村委砚瓦村村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 前山村委 | 砚瓦村硬化产业路3公里 | 公里 | 3 | 6月 | 120 | 120 | 0 | 0 | 40/公里 | 263 | 235 |  | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 2024.4.1 | 2024.9.30 |  | 调整后
19 | 2024年石楼县前山村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 前山 村委 | 前山村委马治村、闫旺村建设高标准农田300亩 | 亩 | 300 | 3月 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0.38万元/亩 | 155 | 140 |  | 前山村委马治村、闫旺村建设高标准农田300亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 2024.5.1 | 2024.8.1 |  | 调整前
19 | 2024年石楼县前山村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 前山 村委 | 前山村委马治村、闫旺村建设高标准农田300亩 | 亩 | 300 | 3月 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 155 | 140 |  | 前山村委马治村、闫旺村建设高标准农田300亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 2024.5.1 | 2024.8.1 |  | 调整后
20 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委进士沟村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 坪泉村委 | 硬化团柏寺到进士沟产业路8公里 | 公里 | 4 | 3月 | 160 | 160 | 0 | 0 | 40万元/公里 | 367 | 352 | 0.1/户 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2024.04.01 | 2024.07.01 |  | 调整前
20 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委进士沟村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 坪泉村委 | 硬化团柏寺到进士沟产业路7公里 | 公里 | 7 | 3月 | 280 | 280 | 0 | 0 | 40万元/公里 | 367 | 352 | 0.1/户 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2024.04.01 | 2024.07.01 |  | 调整后
21 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委坪泉村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坪泉村委 | 坪泉村玉瓦建设宽3米、高2.5米、长20米的淤洪道 | 米 | 20 | 3月 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1万元/米 | 135 | 110 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田360亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户135人其中脱贫人口110人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整前
21 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委坪泉村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坪泉村委 | 坪泉村玉瓦建设宽3米、高2.5米、长25米的淤洪道 | 米 | 25 | 3月 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 135 | 110 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田360亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户135人其中脱贫人口110人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整后
22 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委法寺村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坪泉村委 | 法寺村西则岭建设宽3米、高2.5米、长30米的淤洪道 | 米 | 30 | 3月 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1万元/米 | 189 | 156 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田410亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户189人其中脱贫人口156人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整前
22 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委法寺村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坪泉村委 | 法寺村西则岭建设宽3米、高2.5米、长25米的淤洪道 | 米 | 25 | 3月 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 189 | 156 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田410亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户189人其中脱贫人口156人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整后
23 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委韦家湾村淤洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 韦家湾村委 | 韦家湾村细咀社建设宽3米高2.5长40米的淤洪道 | 米 | 40 | 3月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1万元/米 | 485 | 353 |  | 保护耕地301亩沟坝 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.1 | 2024.9.30 |  | 调整前
23 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委韦家湾村淤洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 韦家湾村 | 韦家湾村细咀社沟、神井沟建设宽3米高2.5米、每条长25米、两条共50米的淤洪道 | 米 | 50 | 3月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 485 | 353 |  | 保护耕地301亩沟坝 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.1 | 2024.9.30 |  | 调整后
24 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委辛庄村沟淤洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 韦家湾村委 | 辛庄村老长建设宽3米高2.5长40米的淤洪道 | 米 | 40 | 3月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1万元/米 | 248 | 195 |  | 保护耕地185亩沟坝 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.1 | 2024.9.30 |  | 调整前
24 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委辛庄村沟淤洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 韦家湾村委 | 辛庄村老长建设宽3米高2.5长25米的淤洪道 | 米 | 25 | 3月 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 248 | 195 |  | 保护耕地185亩沟坝 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.1 | 2024.9.30 |  | 调整后
25 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委宜机化建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韦家湾 村委 | 赵花塔村、薛家腰村平整土地200亩 | 亩 | 200 | 4 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0.28万元/亩 | 389 | 297 |  | 平整土地200亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.2 | 2024.9.2 |  | 调整前
25 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委宜机化建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韦家湾 村委 | 赵花塔村、薛家腰村平整土地200亩 | 亩 | 200 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 389 | 297 |  | 平整土地200亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.2 | 2024.9.2 |  | 调整后
26 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委宋家岭村宜机化建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韦家湾 村委 | 平整土地200亩 | 亩 | 200 | 4 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0.28万元/亩 | 351 | 286 |  | 平整土地200亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.2 | 2024.9.2 |  | 调整前
26 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委宋家岭村宜机化建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韦家湾 村委 | 平整土地200亩 | 亩 | 200 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 351 | 286 |  | 平整土地200亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 2024.4.2 | 2024.9.2 |  | 调整后
27 | 2024年石楼县辛关镇张家坡村委张家坡村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家坡村委 | 张家坡村营则建设宽3米、高2.5米、长40米的淤洪道 | 米 | 40 | 2月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1万元/米 | 154 | 121 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田220亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户154人其中脱贫人口121人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家坡村委 | 高小东 |  |  | 2024.5.1 | 2024.7.1 |  | 调整前
27 | 2024年石楼县辛关镇张家坡村委张家坡村溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家坡村 | 张家坡村营则沟、三圈岔沟、马家坪沟建设宽3米、高2.5米、每条长25米，三条长共计75的淤洪道 | 米 | 75 | 2月 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 154 | 121 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田220亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户154人其中脱贫人口121人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家坡村委 | 高小东 |  |  | 2024.5.1 | 2024.7.1 |  | 调整后
28 | 2024年辛关镇张家河村委后山村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 后山村 | 建设殿山沟坝地溢洪道40米，宽3米，高2.5米 | 米 | 40 | 3月 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1万元/米 | 147 | 135 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田150亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户147人其中脱贫人口135人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家河村委 | 张文莉 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整前
28 | 2024年辛关镇张家河村委后山村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 后山村 | 建设殿山沟坝地溢洪道25米，宽3米，高2.5米 | 米 | 25 | 3月 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 147 | 135 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田150亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户147人其中脱贫人口135人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家河村委 | 张文莉 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整后
29 | 2024年石楼县辛关镇陈家腰村委冯家咀村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 冯家咀村 | 建设冯家咀村麻衣沟沟溢洪道50米，宽3米，高2.5米 | 米 | 50 | 4月 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1万元/米 | 277 | 257 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田150亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户277人其中脱贫人口257人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 陈家腰村委 | 陈俊明 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整前
29 | 2024年石楼县辛关镇陈家腰村委冯家咀村沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 冯家咀村 | 建设冯家咀村麻衣沟沟溢洪道25米，宽3米，高2.5米 | 米 | 25 | 4月 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.8万元/米 | 277 | 257 |  | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田150亩。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，覆盖农户277人其中脱贫人口257人。农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 陈家腰村委 | 陈俊明 |  |  | 2024.05.01 | 2024.08.01 |  | 调整后
30 | 2024年石楼县龙交乡石家塔阳崖-辛庄产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 阳崖-辛庄 | 硬化5.5公里 | 公里 | 5.5 | 9月 | 275 | 275 |  |  | 49.1万元/公里 | 1763 | 920 |  | 硬化5.5公里，有效解决村民出行、务农等交通条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨 海 良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整前
30 | 2024年石楼县龙交乡石家塔阳崖-辛庄产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 阳崖-辛庄 | 硬化5.5公里 | 公里 | 5.5 | 9月 | 220 | 220 |  |  | 40万元/公里 | 1763 | 920 |  | 硬化5.5公里，有效解决村民出行、务农等交通条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨 海 良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整后
31 | 2024年石楼县龙交乡君庄-前道渠岭产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 君庄-前道渠岭 | 硬化产业路4.5公里 | 公里 | 4.5 | 9月 | 180 | 180 |  |  | 34.37万元/公里 | 478 | 413 |  | 硬化产业路4.5公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整前
30 | 2024年石楼县龙交乡君庄-前道渠岭产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 君庄-前道渠岭 | 硬化产业路4.5公里 | 公里 | 4.5 | 9月 | 157.5 | 157.5 |  |  | 35万元/公里 | 478 | 413 |  | 硬化产业路4.5公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整后
32 | 2024年石楼县龙交乡黑龙沟-张家岭产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 黑龙沟-张家岭 | 硬化产业路4.8公里 | 公里 | 4.8 | 9月 | 198 | 198 |  |  | 41.25万元/公里 | 1600 | 871 |  | 硬化产业路4.8公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整前
32 | 2024年石楼县龙交乡黑龙沟-张家岭产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 黑龙沟-张家岭 | 硬化产业路4.8公里 | 公里 | 4.8 | 9月 | 192 | 192 |  |  | 40万元/公里 | 1600 | 871 |  | 硬化产业路4.8公里，改善交通条件，为村民生活生产提供便利 | 脱贫户参与项目建设，获得劳务报酬，方便出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整后
33 | 2024年石楼县龙交乡王家沟村委宜机化建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王家沟 | 产业路配套、土壤改良、土地平整等 | 亩 | 600 | 9月 | 120 | 120 |  |  | 0.25万元/亩 | 1115 | 872 |  | 提质改造后，适于机械化耕种、收；提高耕地质量、增产增收 | 群众参与项目建设获得劳务报酬、增产受益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整前
33 | 2024年石楼县龙交乡王家沟村委宜机化建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王家沟 | 产业路配套、土壤改良、土地平整等 | 亩 | 1000 | 9月 | 250 | 250 |  |  | 0.25万元/亩 | 1115 | 872 |  | 提质改造后，适于机械化耕种、收；提高耕地质量、增产增收 | 群众参与项目建设获得劳务报酬、增产受益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 2024.3.1 | 2024.12.31 |  | 调整后
34 | 2024年石楼县裴沟乡马家山村委马家山村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 马家山村委 | 平整路基，硬化产业路长10公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 10 | 3月 | 450 | 450 | 0 | 0 | 45万元/公里 | 1082 | 308 |  | 该项目实施可硬化产业路10公里，覆盖耕地4000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众542人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地4000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 |  |  | 2024.3.1 | 2024.06.01 |  | 调整前
34 | 2024年石楼县裴沟乡马家山村委马家山村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 马家山村委 | 平整路基，硬化产业路长9公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 9 | 3月 | 360 | 360 | 0 | 0 | 40万元/公里 | 1082 | 308 |  | 该项目实施可硬化产业路9公里，覆盖耕地4000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众542人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地4000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 |  |  | 2024.3.1 | 2024.06.01 |  | 调整后
35 | 2023年石楼县裴沟乡坪底村委产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 坪底村 | 拓宽路面、平整路基，硬化产业路5.8公里，配套排水渠 | 公里 | 5.8 | 3月 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 46万元/公里 | 298 | 542 |  | 该项目实施可硬化产业路5.8公里，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众542人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 坪底村委 | 崔振平 |  |  | 2024.04.01 | 2024.07.01 |  | 调整前
35 | 2023年石楼县裴沟乡坪底村委产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 坪底村 | 拓宽路面、平整路基，硬化产业路5.8公里，配套排水渠 | 公里 | 5.8 | 3月 | 232 | 232 | 0 | 0 | 40万元/公里 | 298 | 542 |  | 该项目实施可硬化产业路5.8公里，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众542人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 坪底村委 | 崔振平 |  |  | 2024.04.01 | 2024.07.01 |  | 调整后
36 | 2024年石楼县裴沟乡土门村委后土门村至任家垣产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 后土门至任家垣 | 平整路基，硬化产业路长2公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2 | 3月 | 90 | 90 | 0 | 0 | 45万元/公里 | 577 | 397 |  | 该项目实施可硬化2公里，覆盖耕地700余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众577人。 | 项目实施可为本村脱贫户12人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地700亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 |  |  | 2024.4.20 | 2024.7.20 |  | 调整前
36 | 2024年石楼县裴沟乡土门村委后土门村至任家垣产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 后土门至任家垣 | 平整路基，硬化产业路长2公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2 | 3月 | 80 | 80 | 0 | 0 | 40万元/公里 | 577 | 397 |  | 该项目实施可硬化2公里，覆盖耕地700余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众577人。 | 项目实施可为本村脱贫户12人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地700亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 |  |  | 2024.4.20 | 2024.7.20 |  | 调整后
37 | 2024年石楼县教体局2023-2024学年享受“雨露计划”职业教育补助项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 文化大楼四层 | 中、高职学生资助1500人，资助标准3000元/人 | 人 | 1500 | 10月 | 450 | 450 |  |  | 3000元/人 | 1500 | 1500 | 0.3 | 落实资助政策减轻农村家庭经济困难家庭负担帮助贫困家庭子女顺利完成学业，覆盖脱贫户及及监测户1500人。 | 有效降低贫困家庭教育支出3000元 | 教育体育局 | 张小军 | 教育体育局 | 张 小 军 | 教育体育局 | 张小军 |  |  | 2023.10.16 | 2024.7.30 |  | 调整前
37 | 2024年石楼县教体局2023-2024学年享受“雨露计划”职业教育补助项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 文化大楼四层 | 中、高职学生资助1800人，资助标准3000元/人 | 人 | 1800 | 10月 | 540 | 540 |  |  | 3000元/人 | 1800 | 1800 | 0.3 | 落实资助政策减轻农村家庭经济困难家庭负担帮助贫困家庭子女顺利完成学业，覆盖脱贫户及及监测户1800人。 | 有效降低贫困家庭教育支出3000元 | 教育体育局 | 张小军 | 教育体育局 | 张 小 军 | 教育体育局 | 张小军 |  |  | 2023.10.16 | 2024.7.30 |  | 调整后
合计 | 调整前 | [9 empty] | 6856.02 | 6856.02 |  |  |  | 33195 | 17597 | [10 empty] | 0
| 调整后 | [9 empty] | 6274.417 | 6274.417 |  |  |  | 33495 | 17897 | [10 empty] | 0
| 调整增减 | [9 empty] | -581.603 | -581.603 |  |  |  | 300 | 300 | [10 empty] | 0
说明：调整项目填此表，每个项目分别填写调整前和调整后情况，标注变更项。