## Sheet1
附件2
石楼县2024年第三次财政衔接资金项目安排计划表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 已经安排项目资金 | 本次按排整合资金 | 实施年度 | 完结年度 | 资金来源 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2024年石楼县灵泉镇生物可降解制品生产产业帮扶基地建设项目（特色产业示范基地项目） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西卫 | 建设生产车间400平米，购置可降解购物袋、垃圾袋吹膜机各两台、可降解地膜吹膜机五台，平口袋、背心袋制袋机各一台，印刷机两台，及相关附属设施 | ㎡、套 | 400、1 | 4月 | 300 | 300 |  |  | 1487.5元/㎡；240.5万元/套 | 40 | 20 | 1万元/户/年 | 项目建成后，年生产农用地膜1000吨，购物袋等塑料制品1000吨，每吨3万元，总产值6000万元；利润 500万元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬，提供就业岗位40人，其中脱贫户20人。户年收入1万元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 石楼县益民环保科技有限公司 | 郝军军 |  |  | 300 | 2024.7.1 | 2024.10.30 | 省级210万元晋(财农﹝2024﹞27号);省级90万元（晋财农﹝2023﹞158号） | 库存
2 | 2024年石楼县灵泉镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 灵泉镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 3646 | 12月 | 437.52 | 437.52 |  |  | 1200元/年/人 | 3646 | 3646 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口3646人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 灵泉镇 | 吴锋平 |  | 200.854 | 230.254 | 2024.1.11 | 2024.12.30 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
3 | 2024年石楼县灵泉镇外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 灵泉镇 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。预计受益4651人。 | 人 | 4651 | 12月 | 253.63 | 253.63 |  |  | 545元/人 | 4651 | 4651 | 545元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，预计受益4651人。 | 脱贫户直接受益，平均每人545元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 灵泉镇 | 任彦珍 |  | 233.759 | 19.871 | 2024.1.1 | 2024.12.30 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
4 | 2024年石楼县灵泉镇郭村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 郭村 | 更换主管道及入户管道 | 处 | 1 | 2月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/处 | 185 | 64 |  | 该项目的建成，彻底解决郭村自然村185口人的饮水安全 | 改善群众生产生活条件、劳务投入获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 城关村委 | 刘小瑞 |  |  | 45 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 调整后
5 | 2024年石楼县灵泉镇孟家塔饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 孟家塔 | 更换主管道及入户管道 | 处 | 1 | 2月 | 45 | 45 |  |  | 45万元/处 | 267 | 57 |  | 该项目的建成，彻底解决孟家塔自然村267口人的饮水安全 | 改善群众生产生活条件、劳务投入获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 孟家塔村委 | 卜晋锋 |  |  | 45 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 调整后
6 | 2024年石楼县灵泉镇南辰村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 南辰 | 平整路基共计8公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施。 | 公里 | 8 | 5月 | 320 | 320 |  |  | 40万元/公里 | 600 | 156 |  | 平整路基共计8公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度12公分及相关附属设施减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村 | 张瑞雄 |  | 220 | 100 | 2024.3.15 | 2024.8.15 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 库存
小计 | 6 | [9 empty] | 1401.15 | 1401.15 |  |  |  | 9389 | 8594 | 0.12 | [9 empty] | 654.613 | 740.125
1 | 2024年石楼县罗村镇东石羊村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东石羊村委 | 打350米深井一眼 | 米 | 350 | 3月 | 115 | 115 |  |  | 0.329万元/米 | 320 | 226 |  | 在一个自然村打井350米深井一眼，改善农村饮水条件、辐射周边群众及养殖场 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 115 | 2024.6.1 | 2024.8.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
2 | 2024年石楼县罗村镇蒙牛奶牛养殖场土地平整一期项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 霍阳庄-冀家沟 | 平整场地 | 亩 | 340 | 6月 | 1980 | 1980 |  |  | 5.82万元/亩 | 12443 | 5201 |  | 平整场地发展养牛产业，促进农户增收 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  | 594 | 1386 | 2024.4.10 | 2024.10.10 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 调整后
3 | 2024年石楼县罗村镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 罗村镇 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益850人。 | 人 | 850 | 3月 | 65 | 65 |  |  | 764.7元/人 | 850 | 850 | 764元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益850人。 | 脱贫户直接受益，平均每人764元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  | 49 | 16 | 2024.8.10 | 2024.11.10 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
4 | 2024年石楼县罗村镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 罗村镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 997 | 3月 | 119.64 | 119.64 |  |  | 1200元/年./人 | 997 | 997 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口997人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  | 40 | 79.64 | 2024.8.10 | 2024.11.10 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
5 | 2024年石楼县罗村镇肉牛养殖场附属工程建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 罗村泊河委西沟村 | 肉牛养殖场排水附属工程建设 | 套 | 1 | 8月 | 715.417 | 715.417 |  |  | 715.417万元/套 | 12443 | 5201 | 0.15 | 建成后确保如期收益，确保带动200户农户增收。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入，带动农户养牛 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  | 425.417 | 290 | 2024.1.1 | 2024.12.10 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 库存
小计 | 5 | [9 empty] | 2995.057 | 2995.057 |  |  |  | 27053 | 12475 | 0.27 | [9 empty] | 1108.417 | 1886.64
1 | 2024年石楼县义牒镇外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益812人。 | 人 | 812 | 3月 | 71.89 | 71.89 |  |  | 885元/人/年 | 812 | 812 | 885元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益812人。 | 脱贫户直接受益，平均每人845元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  | 56 | 15.89 | 2024.5.1 | 2024.8.31 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
2 | 2024年石楼县义牒镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 义牒镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 830 | 3月 | 99.6 | 99.6 |  |  | 1200元/年.人 | 830 | 830 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，防止返贫致贫就有了坚实支撑。覆盖脱贫人口830人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  | 40 | 59.6 | 2024.5.1 | 2024.8.31 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
3 | 2024年石楼县义牒镇石家坪村委金家峪沟溢洪道建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石家坪村委金家峪 | 在金家峪沟修60米，方便排洪水，保护耕地。 | 米 | 60 | 3 | 50 | 50 |  |  | 0.83万元/米 | 25 | 15 |  | 在金家峪沟修60米，方便排洪水，保护耕地。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 严艳 | 石家坪村 | 张玉军 |  |  | 50 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
小计 | 3 | [9 empty] | 221.49 | 221.49 |  |  |  | 1667 | 1657 | 0.12 | [9 empty] | 96 | 125.49
1 | 2024年石楼县小蒜镇蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 小蒜镇 | 养蜂3165箱，其中原有1860箱，新购1305箱 | 箱 | 3165 | 6月 | 44.7 | 44.7 |  |  | 原有0.01万元/箱 新增0.02万元/箱 | 85 | 57 | 0.05 | 养蜂3165箱、增加农民收入，每户增加0.1万元，受益群众25户85人，其中脱贫户15户57人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 小蒜镇 | 任平儿 |  |  | 44.7 | 2024.3.1 | 2024.8.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
2 | 2024年石楼县小蒜镇田家岔村委张家坡村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田家岔村委张家坡村 | 找水源，新修蓄水池 | 处 | 1 | 2月 | 9.5 | 9.5 |  |  | 9.5万元/处 | 176 | 122 | 0.05 | 新建蓄水池一座，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 田家岔村委 | 刘瑞生 |  |  | 9.5 | 2024.6.01 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
3 | 2024年石楼县小蒜镇孙家庄村委温家畔村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 孙家庄村委温家畔村 | 找水源，新修蓄水池 | 处 | 1 | 2月 | 19 | 19 |  |  | 19万元/处 | 164 | 67 | 0.05 | 新建蓄水池一座，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 孙家庄村委 | 梁建宏 |  |  | 19 | 2024.6.01 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
4 | 2024年石楼县小蒜镇大庄村委大庄村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 大庄村委大庄村 | 找水源，新修蓄水池 | 处 | 1 | 2月 | 12 | 12 |  |  | 12万元/处 | 282 | 108 | 0.05 | 新建蓄水池一座，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 大庄 | 周世平 |  |  | 12 | 2024.6.01 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
5 | 2024年石楼县小蒜镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益1948人。 | 人 | 1948 | 2月 | 168 | 168 |  |  | 862元/人 | 1948 | 1948 | 862元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1948人。 | 脱贫户直接受益，平均每人862元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇人民政府 | 许瑞勇 |  | 152 | 16 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
6 | 2024年石楼县小蒜镇脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 小蒜镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1480 | 3月 | 177.6 | 177.6 |  |  | 1200元/年.人 | 1480 | 1480 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1480人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  | 40 | 137.6 | 2024.8.15 | 2024.11.15 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
小计 | 6 | [9 empty] | 430.8 | 430.8 |  |  |  | 4135 | 3782 | 0.32 | [9 empty] | 192 | 238.8
1 | 2024年石楼县辛关镇乡脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益1787人。 | 人 | 1787 | 2月 | 154 | 154 |  |  | 861元/人 | 1787 | 1787 | 861元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1787人。 | 脱贫户直接受益，平均每人861元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 辛关镇 | 陈智海 |  | 138 | 16 | 2024.6.16 | 2024.7.31 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
2 | 2024年石楼县辛关镇乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 辛关镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1773 | 3月 | 212.76 | 212.76 |  |  | 1200元/年.人 | 1773 | 1773 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1773人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 辛关镇 | 陈智海 | 辛关镇 | 陈智海 |  | 40 | 172.76 | 2024.8.15 | 2024.11.15 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
3 | 石楼县2024年辛关镇前山村委南咀上村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南咀上村 | 新修下水池一座、上水管道、提水设备 | 处 | 1 | 2月 | 15 | 15 |  |  | 15万元/处 | 415 | 378 |  | 新修下水池一座、上水管道、提水设备 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 15 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
4 | 石楼县2024年辛关镇前山村委闫旺村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 闫旺村 | 在新水源处铺设上水管道及提水设备及上水池一座 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 415 | 378 |  | 在新水源处铺设上水管道及提水设备及上水池一座 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 30 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
小计 | 4 | [9 empty] | 411.76 | 411.76 |  |  |  | 4390 | 4316 | [10 empty] | 178 | 233.76
1 | 2024年石楼县龙交乡君庄村委君庄村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 君庄村委君庄村 | 更换主管道及入户管网 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 404 | 199 |  | 更换主管道及入户管网，解决君庄村404人，吃水问题 | 改善群众生产生活条件、劳务投入获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 君庄村委 | 赵六儿 |  |  | 30 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
2 | 2024年石楼县龙交乡寨子上村委凤彩垣村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 寨子上村委凤彩垣村 | 更换主管道，新建蓄水池等 | 处 | 1 | 2月 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8万元/处 | 218 | 189 |  | 更换主管道，新建蓄水池等，解决凤彩垣村218人，吃水问题 | 改善群众生产生活条件、劳务投入获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 寨子上村委 | 张世荣 |  |  | 22.8 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
3 | 2024年石楼县龙交乡倒车沟奶牛养殖产业帮扶基地建设项目（特色产业示范基地项目） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 倒车沟奶牛养殖产业帮扶基地 | 建7000立方米青贮池，投资120万; 建筑面积为500平米牛场管理房及附属，投资180万元。 | ㎡ | 7500 | 6月 | 300 | 300 | 0 | 0 | 400元/㎡ | 200 | 80 | 1 | 该项目建成后年可存栏奶3000头，年产鲜奶21900吨/年，年产值6000万，带动200个就业岗位。年利润450万元 | 带动周边农户500余户，解决就业岗位200人，其中脱贫户80人，预计脱贫户增收1万元。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 龙交乡 | 杨海良 | 山西又一丰牧业有限责任公司 | 张晓云 |  |  | 300 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 省级（晋财农﹝2023﹞158号） | 库存
4 | 2024年石楼县龙交乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 龙交乡各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益1473人。 | 人 | 1473 | 9月 | 100 | 100 |  |  | 679元/人 | 1473 | 1473 | 679元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1473人。 | 脱贫户直接受益，平均每人679元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 杨海良 |  | 84 | 16 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
5 | 2024年石楼县龙交乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 龙交乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1250 | 9月 | 150 | 150 |  |  | 1200元/年.人 | 1250 | 1175 | 1250 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1250人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 杨海良 |  | 40 | 110 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
小计 | 5 | [9 empty] | 602.8 | 602.8 |  |  |  | 3545 | 3116 | 1251 | [9 empty] | 124 | 478.8
1 | 2024年石楼县和合乡和合村委冯家山饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冯家山 | 新修1处上山蓄水池，上山管道，入户管道，配套三联泵一台，三线动力线路 | 处 | 1 | 1月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 60 | 46 |  | 新修上山蓄水池，上山管道，入户管道，配套三联泵一台，三线动力线路，解决60人的吃水问题 | 解决群众三保障问题，贫困户投工投劳增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 |  |  | 30 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
2 | 2024年石楼县和合乡呼延山村委包家山村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 呼延山村委包家山 | 新建上水池1座、更换入户管道1.2公里 | 处 | 1 | 2月 | 30 | 30 |  |  | 30万元/处 | 75 | 43 |  | 该项目新建上水池1座、更换入户管道1.2公里，解决75人的饮水安全问题 | 解决群众三保障问题，脱贫户投工投劳增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 |  |  | 30 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 市级（25万元吕财农（2024）23号）；中央5万元（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
3 | 2024年石楼县和合乡呼延山村委枣树提质增效项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家洼、葛家畔、马家山 | 修剪、涂白枣树400亩等科学管理 | 亩 | 400 | 9月 | 8 | 8 |  |  | 0.02万元/亩 | 80 | 60 | 0.5万元/户 | 枣树修剪、涂白400亩，每亩增收0.2万元，脱贫户160人受益 | 脱贫户投劳获得劳务报酬，改良后提高产品产量、品质，增加农户收入 | 规划和自然资源局 | 任小军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 |  |  | 8 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 调整后
4 | 2024年石楼县和合乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 和合乡各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。 | 人 | 1386 | 4月 | 111.765 | 111.765 |  |  | 806元/人 | 1386 | 1386 | 806元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1386人。 | 脱贫户直接受益，平均每人806元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 |  | 96 | 15.765 | 2024.8.1 | 2024.11.30 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
5 | 2024年石楼县和合乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 和合乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 1033 | 4月 | 123.96 | 123.96 |  |  | 1200元/年.人 | 1033 | 1033 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口1033人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 |  | 40 | 83.96 | 2024.8.1 | 2024.11.30 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
小计 | 5 | [9 empty] | 303.725 | 303.725 |  |  |  | 2634 | 2568 | [10 empty] | 136 | 167.725
1 | 2024年石楼县裴沟乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 裴沟乡各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。 | 人 | 1300 | 9月 | 91 | 91 |  |  | 700元/人 | 1300 | 1300 | 700元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1300人。 | 脱贫户直接受益，平均每人700元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王天江 |  | 75 | 16 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
2 | 2024年石楼县裴沟乡脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 裴沟乡 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 800 | 9月 | 96 | 96 |  |  | 1200元/年.人 | 800 | 800 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口800人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收1200元，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王天江 |  | 40 | 56 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 省级（晋财农﹝2024﹞27号) | 库存
小计 | 2 | [9 empty] | 187 | 187 |  |  |  | 2100 | 2100 | 0.12 | [9 empty] | 115 | 72
1 | 2024年石楼县曹家垣乡君子村委菌类种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 君子村委 | 依托君子旺捷食用菌基地生产平菇，平菇规模达20万棒。 | 万棒 | 20 | 12月 | 16 | 16 |  |  | 0.8元/棒 | 12 | 8 | 0.08 | 依托君子旺捷食用菌基地生产平菇，平菇规模达20万棒。 | 务工取得报酬，提供就业岗位。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 |  |  | 16 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 库存
2 | 2024年石楼县曹家垣乡外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工 补助 | 交通费补助 | 曹家垣乡 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。受益1165人。 | 人 | 1165 | 3月 | 80.98 | 80.98 |  |  | 695元/人 | 1165 | 1165 | 695元/人/年 | 全乡约1165名县外务工人员，人均受益695元/年，激发村民外出务工的积极性，达到通过务工人均增收3000元的目的。 | 脱贫户直接受益，平均每人695元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 |  | 64 | 16.98 | 2024.8.1 | 2024.10.31 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
3 | 2024石楼县曹家垣乡外出务工就业稳岗补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工 补助 | 劳务补助 | 曹家垣乡 各村委 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 939 | 3月 | 112.68 | 112.68 |  |  | 1200元/年/人 | 939 | 939 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口939人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 |  | 40 | 72.68 | 2024.8.1 | 2024.10.31 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 库存
小计 | 3 | [9 empty] | 209.66 | 209.66 |  |  |  | 2116 | 2112 | 0.2 | [9 empty] | 104 | 105.66
1 | 2024年石楼县信用联社脱贫户小额贷款贴息项目 | 续建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石楼县城内 | 向我联社发放的扶贫小额贷款18337.52万元贴息 | 万元 | 18400 | 1年 | 800 | 800 |  |  | 贴息利率4.2% | 3940 | 3940 |  | 通过对3940户贫困户小额贷款贴息，调动贫困户利用小额贷款脱贫的积极性,实现稳定脱贫的目标。 | 贫困户贷款用于项目建设投入，获得经济收入，直接享受贴息 | 金融办 | 薛红睿 | 乡村振兴局 | 辛文平 | 信用合作联社 | 李小勤 |  | 640 | 160 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 调整后
2 | 2024年石楼县农业农村和水利局红枣精深加工及仓储帮扶基地建设项目（特色产业示范基地项目） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 灵泉镇岔沟村委南头村 | 修建红枣精深加工车间900平米、购置红枣精深加工智能果品分选机两台 | ㎡、套 | 900，2 | 6月 | 300 | 300 |  |  | 1889元/㎡;65万元/套 | 50 | 30 | 1 | 年转化红枣0.8万吨，年产值1000万元，利润150万元，辐射带动周边红枣种植户2000余户 解决就业岗位50人 | 带动周边红枣种植户2000余户，解决就业岗位50人，其中脱贫户30人（易地搬迁户15人）、预计脱贫户增收1万元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 山西树德农业科技股份有限公司 | 薛今荣 |  |  | 300 | 2024.7.1 | 2024.12.15 | 省级（晋(财农﹝2024﹞27号) | 2023年库存
3 | .2024年石楼县农业农村和水利局泊河村委前泊河村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泊河村委前泊河村 | 新建机房一座，购买水泵一套，修建上水池1座，上水管道800米，下水管道2000米 | 处 | 1 | 3月 | 40 | 40 |  |  | 40万元/处 | 254 | 85 |  | 新建机房一座，购买水泵一套，修建上水池1座，上水管道800米，下水管道2000米 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 40 | 2024.6.1 | 2024.8.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号） | 新增
小计 | 3 | [9 empty] | 1140 | 1140 |  |  |  | 4244 | 4055 | [10 empty] | 640 | 500
合计 | 42 | [9 empty] | 7903.442 | 7903.442 |  |  |  | 61273 | 44775 | 1252.15 | [9 empty] | 3348.03 | 4549
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08