## Sheet1
石楼县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
单位：（盖章） 时间：2025年11月19日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 主要建设规模 |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 单位 | 数量 | 补助标准 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中 |  |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
[17 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 龙山社区、小镇社区、胡家峪、马村 | 2026年石楼县灵泉镇易地扶贫搬迁后续产业香菇种植奖补项目 | 新建 | 岔沟村、二郎坡村、胡家峪、马村 | 2026.2.1 | 2026.8.31 | 灵泉镇 | 生产香菇80万棒 | 万棒 | 80 | 1.5元/棒 | 120 | 120 |  | 4 | 150 | 450 | 2 | 70 | 210 | 年可实现年生产菌棒80万棒，为全县菌类种植户起到发展、示范、引领、推广的作用。就业人数60人 | 可直接吸纳60人就业，年平均收入2万元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 灵泉镇 | 张云鹏
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 胡家峪村 | 2026年石楼县灵泉镇胡家峪村委特色种植大田蔬菜奖补项目 | 新建 | 胡家峪村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植大田蔬菜120亩，其中西红柿46亩、辣椒74亩 | 亩 | 120 | 0.05万元/亩 | 6 | 6 |  | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 8 | 种植大田蔬菜120亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众6户16人，其中脱贫户3户8人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 胡家峪村委 | 郑云平
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 胡家峪村 | 2026年石楼县灵泉镇胡家峪村委王家垣至郭家垣种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 胡家峪村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 王家垣至郭家垣共计平整路基长1.1公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.1公里，宽3米，厚15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.1 | 45万元/公里 | 49.5 | 49.5 |  | 1 | 111 | 286 | 1 | 30 | 89 | 平整路基共计1.1公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.1公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。王家垣至郭家垣共计耕地1000余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 胡家峪村委 | 郑云平
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 灵泉镇 | 胡家峪村 | 2026年石楼县灵泉镇胡家峪村委殿底峪村大塔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 胡家峪村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长32米，宽4米，高3米 | 座 | 1 | 9.5万元/座 | 9.5 | 9.5 |  | 1 | 63 | 184 | 1 | 12 | 32 | 新建过水桥1座，长32米，宽4米，高3米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 胡家峪村委 | 郑云平
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 二郎坡村 | 2026年石楼县灵泉镇石楼小镇社区居委二郎坡村二郎疙瘩至垣口种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 二郎坡村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 平整路基共计4公里，宽3.5米，硬化产业路共计4公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 4 | 45万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 235 | 525 | 0 | 39 | 110 | 平整路基共计4公里，宽3.5米，硬化产业路共计4公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。二郎疙瘩至垣口共计耕地200余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 石楼小镇社区居委 | 韦婷婷
6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灵泉镇 | 二郎坡村 | 2026年石楼县灵泉镇石楼小镇社区居委二郎坡村业里种植基地质量提升灌溉设施配套项目 | 新建 | 二郎坡村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 打水井1口，管道长300米，配套水泵，动力线300米，井房1座 | 处 | 1 | 109万元/处 | 109 | 109 |  | 1 | 235 | 525 | 0 | 39 | 110 | 打水井1口，管道长300米，配套水泵，动力线300米，井房1座。服务业里耕地300余亩，提高灌溉及时率，增加村民收入 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 石楼小镇社区居委 | 韦婷婷
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 灵泉镇 | 二郎坡村 | 2026年石楼县灵泉镇石楼小镇社区居委二郎坡村养猪场建设项目 | 新建 | 二郎坡村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 建设养殖厂房，购置设备，及相关附属设置 | 亩 | 8 | 32.5万元/亩 | 260 | 260 |  | 1 | 235 | 525 | 0 | 39 | 110 | 建设养殖厂房，购置设备，及相关附属设置，涉及打工人数6人，其中脱贫人口4人，人均年平均收益2万元。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 石楼小镇社区居委 | 韦婷婷
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 灵泉镇 | 二郎坡村 | 2026年石楼县灵泉镇石楼小镇社区居委二郎坡村醋厂建设项目 | 新建 | 二郎坡村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 建设加工厂房，购置设备，及相关附属设施 | 平米 | 250 | 0.88万元/平方 | 220 | 220 |  | 1 | 235 | 525 | 0 | 39 | 110 | 建设加工厂房，购置设备，及相关附属设施，涉及打工人数10人，其中脱贫人口4人，人均平均收益2万元。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 石楼小镇社区居委 | 韦婷婷
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 灵泉镇 | 二郎坡村 | 2026年石楼县灵泉镇石楼小镇社区居委二郎坡村饮水巩固提升工程 | 新建 | 二郎坡村 | 2026.3.1 | 2026.6.1 | 灵泉镇 | 更换入户管道 | 处 | 1 | 55万元/处 | 55 | 55 |  | 1 | 235 | 525 | 0 | 39 | 110 | 该项目的建成，彻底解决二郎坡村自然村525口人的饮水安全 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 石楼小镇社区居委 | 韦婷婷
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 灵泉镇 | 二郎坡村 | 2026年石楼县灵泉镇石楼小镇社区居委二郎坡姜子牙山旅游区建设项目 | 新建 | 二郎坡村 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 灵泉镇 | 建设姜子牙山旅游区，及相关附属设施 | 处 | 1 | 500万元/处 | 500 | 500 |  | 1 | 235 | 525 | 0 | 39 | 110 | 建设姜子牙山旅游区，及相关附属设施，发展旅游产业，壮大集体经济，带动村民就业。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 石楼小镇社区居委 | 韦婷婷
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 板桥村 | 2026年石楼县灵泉镇板桥村委神坡垣种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 板桥村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 平整路基共计1.4公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.4公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.4 | 45万元/公里 | 63 | 63 |  | 1 | 25 | 73 | 1 | 2 | 3 | 平整路基共计1.4公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.4公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。神坡垣共计耕地400余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 板桥村委 | 张福全
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 南辰村 | 2026年石楼县灵泉镇南辰村委庙原里种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南辰村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 庙原里平整路基共计1.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.5 | 45万元/公里 | 67.5 | 67.5 |  | 1 | 236 | 482 | 1 | 63 | 143 | 庙原里平整路基共计1.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度15公分部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 南辰村委 | 张瑞雄
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 南辰村 | 2026年石楼县灵泉镇南辰村委木家沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南辰村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 木家沟平整路基共计2.8公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.8公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2.8 | 45万元/公里 | 126 | 126 |  | 1 | 236 | 482 | 1 | 63 | 143 | 木家沟平整路基共计2.8公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.8公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 南辰村委 | 张瑞雄
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 南辰村 | 2026年石楼县灵泉镇南辰村委新家窑至南沟村底种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南辰村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 新家窑至南沟村底平整路基共计4.2公里，宽3.5米，硬化产业路共计4.2公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 4.2 | 45万元/公里 | 189 | 189 |  | 1 | 236 | 482 | 1 | 63 | 143 | 新家窑至南沟平整路基共计4.2公里，宽3.5米，硬化产业路共计4.2公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 南辰村委 | 张瑞雄
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 南辰村 | 2026年石楼县灵泉镇南辰村委对巴子种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南辰村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 对巴子平整路基共计2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2 | 45万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 236 | 482 | 1 | 63 | 143 | 对巴子平整路基共计2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 南辰村委 | 张瑞雄
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 南辰村 | 2026年石楼县灵泉镇南辰村委西原里种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南辰村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 西原里平整路基共计1.7公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.7公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.7 | 45万元/公里 | 76.5 | 76.5 |  | 1 | 236 | 482 | 1 | 63 | 143 | 对巴子平整路基共计1.7公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.7公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 南辰村委 | 张瑞雄
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 南辰村 | 2026年石楼县灵泉镇南辰村委补子沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南辰村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 平整路基共计1.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.5 | 45万元/公里 | 67.5 | 67.5 |  | 1 | 27 | 79 | 1 | 3 | 5 | 平整路基共计1.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.5公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。补子沟共计耕地300余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 南辰村委 | 张瑞雄
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 龙台村 | 2026年石楼县灵泉镇龙台村委特色种植大田蔬菜奖补项目 | 新建 | 龙台村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植大田蔬菜105亩，其中西红柿61亩、辣椒6亩、西瓜38亩 | 亩 | 105 | 0.05万元/亩 | 5.05 | 5.05 |  | 1 | 12 | 34 | 1 | 3 | 7 | 种植大田蔬菜105亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众12户34人，其中脱贫户3户7人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 龙台村 | 2026年石楼县灵泉镇龙台村委营房种植基地质量提升项目 | 新建 | 龙台村 | 2026.3.15 | 2026.12.30 | 灵泉镇 | 平整土地1400亩，提升质量1400亩 | 亩 | 1400 | 0.25万元/亩 | 350 | 350 |  | 1 | 63 | 196 | 1 | 15 | 41 | 平整土地1400亩，提升质量1400亩，改善种植条件，机械化种植，减少人力成本 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 龙台村 | 2026年石楼县灵泉镇龙台村委东家沟青蒿种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 龙台村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 东家沟青蒿平整路基共计3公里，宽3.5米，硬化产业路共计3公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 3 | 45万元/公里 | 135 | 135 |  | 1 | 63 | 196 | 1 | 15 | 41 | 东家沟青蒿平整路基共计3公里，宽3.5米，硬化产业路共计3公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。东家沟青蒿共计耕地5000余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设（沼气化粪池） | 灵泉镇 | 龙台村 | 2026年石楼县灵泉镇龙台村委营房猪场沼气化粪池建设项目 | 新建 | 龙台村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 新建猪场沼气化粪池1座，长50米、宽50米、高6米 | 座 | 1 | 20万元/座 | 20 | 20 |  | 1 | 54 | 132 | 1 | 8 | 10 | 新建猪场沼气化粪池1座，长50米、宽50米、高6米，保障猪场正常运营，降低猪粪溢出风险，保护环境。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灵泉镇 | 龙台村 | 2026年石楼县灵泉镇龙台村委神树林山种植基地质量提升引水灌溉建设项目 | 新建 | 龙台村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 建设配电房1间、管道600米、水泵1台 | 座 | 1 | 9.8万元/座 | 9.8 | 9.8 |  | 1 | 8 | 24 | 1 | 2 | 8 | 建设配电房1间、管道600米、水泵1台，服务神树林山耕地300余亩，提高灌溉及时率，增加村民收入。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 龙台村 | 2026年石楼县灵泉镇龙台村委营房白家疙瘩种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 龙台村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 白家疙瘩到东家沟村平整路基共计4公里，宽3.5米，硬化产业路共计4公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 4 | 45万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 134 | 279 | 1 | 15 | 41 | 白家疙瘩到东家沟村平整路基共计4公里，宽3.5米，硬化产业路共计4公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。白家疙瘩到东家沟共计耕地5000余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 龙台村委 | 薛喜平
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委特色种植大田蔬菜奖补补项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植大田蔬菜80，其中辣椒40亩、西红柿40亩 | 亩 | 80 | 0.05万元/亩 | 4 | 4 |  | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 种植大田蔬菜80亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众3户6人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委东卫马门庄种植基地质量提升项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.15 | 2026.12.30 | 灵泉镇 | 平整土地1200亩，提升质量1200亩 | 亩 | 1200 | 0.25万元/亩 | 300 | 300 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 平整土地1200亩，提升质量1200亩，改善种植条件，机械化种植，减少人力成本 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村污水管网建设项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.15 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 东卫村内铺设2公里污水管网及相关设施设备 | 处 | 1 | 200万元/处 | 200 | 200 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 东卫村内铺设2公里污水管网及相关设施设备，通过铺设污水管网，大幅提升村内环境，规范化污水排放，提升村民幸福感。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村饮水巩固提升工程 | 改建 | 东卫村 | 2026.3.1 | 2026.6.30 | 灵泉镇 | 更换主管道及支管道 | 公里 | 3 | 26.7万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 该项目的建成，彻底解决东卫自然村502口人的饮水安全 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委桃焉马良疙瘩宜机化种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 东卫续嘴子上至桃焉、桃焉至刹果沟、红沟至马良疙瘩共计平整路基长4.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计4.5公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 4.5 | 45万元/公里 | 202.5 | 202.5 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 续嘴子上至桃焉、桃焉至刹果沟、红沟至马良疙瘩共计平整路基长4.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计4.5公里，宽3米，厚15厘米，，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委刹果沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.15 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长20米，宽4米，高4米 | 座 | 1 | 9万元/座 | 9 | 9 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 新建过水桥1座，长20米，宽4米，高4米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委冯家岭种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.15 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长15米，宽4米，高4米 | 座 | 1 | 8万元/座 | 8 | 8 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 新建过水桥1座，长15米，宽4米，高4米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委马门庄南垣上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 马门庄桥至南垣上共计平整路基长2公里、宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，建设过水桥1座，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2 | 45万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 马门庄桥至南垣上共计平整路基长2公里、宽3.5米，硬化产业路共计4公里、宽3米、厚15厘米，建设过水桥1座，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 灵泉镇 | 东卫村 | 2026年石楼县灵泉镇东卫村委暖泉沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 东卫村 | 2026.3.15 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长10米，宽4米，高5米 | 座 | 1 | 9.8万元/座 | 9.8 | 9.8 |  | 1 | 201 | 502 | 1 | 40 | 78 | 新建过水桥1座，长10米，宽4米，高5米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 东卫村委 | 刘晓宏
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委特色种植大田蔬菜西瓜奖补项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植西瓜53亩 | 亩 | 53 | 0.05万元/亩 | 2.65 | 2.65 |  | 1 | 16 | 50 | 0 | 8 | 22 | 种植西瓜53亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众16户50人，其中脱贫户8户22人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委特色种植大田蔬菜西红柿奖补项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植西红柿221亩 | 亩 | 221 | 0.05万元/亩 | 11.05 | 11.05 |  | 1 | 23 | 76 | 0 | 11 | 35 | 种植西红柿221亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众23户76人，其中脱贫户11户35人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村种植基地质量提升蓄水灌溉液压坝配套项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 河道清淤泥、流沙，现浇混凝土基础、直形墙、修建液压升降拦河蓄水坝两座，其中一座长30米（液压板15米），底宽6.5米、顶宽3米，高3米，另一座长32米（液压板15米），底宽6.5米、顶宽3米，高3米 | 座 | 2 | 115万元/座 | 230 | 230 |  | 1 | 128 | 446 | 0 | 41 | 89 | 解决全村蔬菜种植的灌溉问题，覆盖贫困人口89人，改善群众生产灌溉条件，灌溉面积850亩 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委南坪种植基地质量提升保持水土石坝建设项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 新建石坝一条，长150米，高5米 | 米 | 5 | 11.6万元/米 | 58 | 58 |  | 1 | 33 | 82 | 0 | 15 | 38 | 新建石坝一条，长150米，高5米，解决多年来河槽水毁耕地的严重问题，保住28户农户基本土地不再减少。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
37 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委峪底木挪种植基地质量提升打井建设项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 在后沟打深井一口深约550米，配备深井泵1台，深井管约550米，配电房1间 | 口 | 1 | 58万元/口 | 58 | 58 |  | 1 | 197 | 423 | 0 | 55 | 121 | 打深井一口深约550米，配备深井泵1台，深井管约550米，配电房1间，服务峪底、木挪耕地800余亩，提高灌溉及时率，增加村民收入。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委麻圪坨至青家疙瘩种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 麻圪坨至青家疙瘩共计平整路基长1.2公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.2 | 45万元/公里 | 54 | 54 |  | 1 | 287 | 850 | 0 | 74 | 184 | 麻圪坨至青家疙瘩共计平整路基长1.2公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委峪底元方沟岔至南山元种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 元方沟岔至南山元共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2 | 45万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 287 | 850 | 0 | 74 | 184 | 元方沟岔至南山元共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委南峪七堆地至老鱼养种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 七堆地至老鱼养共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2 | 45万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 287 | 850 | 0 | 74 | 184 | 七堆地至老鱼养共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委兴义岭沟岔至峪塔上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 兴义岭沟岔至峪塔上共计平整路基长0.6公里，宽3.5米，硬化产业路共计0.6公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 0.6 | 45万元/公里 | 27 | 27 |  | 1 | 287 | 850 | 0 | 74 | 184 | 兴义岭沟岔至峪塔上共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委木挪峪底种植基地质量提升项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.15 | 2026.12.30 | 灵泉镇 | 平整土地1500亩，提升质量1500亩 | 亩 | 1500 | 0.25万元/亩 | 375 | 375 |  | 1 | 197 | 423 | 0 | 55 | 121 | 平整土地1500亩，提升质量1500亩，改善种植条件，机械化种植，减少人力成本 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 木挪村 | 2026年石楼县灵泉镇木挪村委大牛角种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 木挪村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 大牛角共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2 | 45万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 121 | 372 | 0 | 59 | 176 | 大牛角共计平整路基长2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 木挪村委 | 许东红
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 东庄村 | 2026年石楼县灵泉镇崇文社区居委东庄村风子山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东庄村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 风子山共计平整路基长1.9公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.9公里，宽3米，厚15厘米，，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.9 | 45万元/公里 | 85.5 | 85.5 |  | 1 | 67 | 206 | 0 | 4 | 10 | 风子山共计平整路基长1.9公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.9公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 崇文社区居委 | 孟文涛
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 东庄村 | 2026年石楼县灵泉镇崇文社区居委东庄村庄母岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东庄村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 庄母岭共计平整路基长1.1公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.1公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 1.1 | 45万元/公里 | 49.5 | 49.5 |  | 1 | 55 | 136 | 0 | 3 | 7 | 庄母岭共计平整路基长1.1公里，宽3.5米，硬化产业路共计1.1公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 崇文社区居委 | 孟文涛
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 关头村 | 2026年石楼县灵泉镇关头村委郭家垣至树垣种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 关头村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 郭家垣至树垣共计平整路基长2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.5公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2.5 | 45万元/公里 | 112.5 | 112.5 |  | 1 | 34 | 103 | 1 | 13 | 35 | 郭家垣至树垣共计平整路基长2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计2.5公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 关头村委 | 郑瑞海
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 关头村 | 2026年石楼县灵泉镇关头村香菇种植奖补项目 | 新建 | 关头村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 生产香菇16万棒 | 万棒 | 16 | 1.5元/棒 | 24 | 24 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 年可实现年生产菌棒16万棒，为全镇菌类种植户起到发展、示范、引领、推广的作用。就业人数23人 | 可直接吸纳23人就业，年平均收入0.5万元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 关头村委 | 郑瑞海
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 马村 | 2026年石楼县灵泉镇马村村委下山汪正疙疤种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 马村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 关里湾至下山汪，元头上至正疙疤共计平整路基长3.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计3.5公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 3.5 | 45万元/公里 | 157.5 | 157.5 |  | 1 | 86 | 256 | 1 | 68 | 198 | 关里湾至下山汪，元头上至正疙疤共计平整路基长3.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计3.5公里，宽3米，厚15厘米，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 马村村委 | 文三平
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 西卫村 | 2026年石楼县灵泉镇西卫村委特色种植大田蔬菜西红柿奖补项目 | 新建 | 西卫村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植西红柿53亩 | 亩 | 53 | 0.05万元/亩 | 2.65 | 2.65 |  | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 种植西红柿53亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众2户7人，其中脱贫户1户3人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 西卫村委 | 贾应珍
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 西卫村 | 2026年石楼县灵泉镇西卫村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 西卫村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植红薯45亩 | 亩 | 45 | 0.03万元/亩 | 1.35 | 1.35 |  | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 种植红薯45亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众4户9人，其中脱贫户2户5人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 西卫村委 | 贾应珍
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 灵泉镇 | 西卫村 | 2026年石楼县灵泉镇西卫村委解渠子沟门前种植基地质量提升桥梁建设项目 | 新建 | 西卫村 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 新建过水桥2座，每座长32米，宽5米，高6米 | 座 | 2 | 96万元/座 | 192 | 192 |  | 1 | 274 | 820 | 1 | 46 | 131 | 新建过水桥2座，每座长32米，宽5米，高6米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 西卫村委 | 贾应珍
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 车家坡村 | 2026年石楼县灵泉镇车家坡村委郑家坡村至南岭山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 车家坡村 | 2026.3.1 | 2025.6.1 | 灵泉镇 | 郑家坡村至南岭山路基共计3公里、宽3.5米，硬化产业路共计3公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 3 | 45万元/公里 | 135 | 135 |  | 1 | 256 | 724 | 1 | 97 | 258 | 郑家坡村至南岭山路基共计1.6公里、宽3.5米，硬化产业路共计1.6公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。高垣共计耕地1000余亩，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 车家坡村委 | 张国雄
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 孟家塔村 | 2026年石楼县灵泉镇孟家塔村委特色种植大田蔬菜奖补项目 | 新建 | 孟家塔村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植大田蔬菜130亩，其中西红柿60亩、辣椒70 | 亩 | 130 | 0.05万元/亩 | 6.5 | 6.5 |  | 1 | 7 | 24 | 1 | 3 | 5 | 种植西红柿30亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众1户3人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 孟家塔村委 | 卜晋锋
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 孟家塔村 | 2026年石楼县灵泉镇孟家塔村委前卫子沟村脑畔宜机化种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 孟家塔村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 平整路基2公里，宽3.5米，硬化产业路共计2公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 2 | 45万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 107 | 329 | 1 | 41 | 121 | 前卫子沟村脑畔有宜机化改造耕地1000亩，项目建成后可减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村农业生产经营及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 孟家塔村委 | 卜晋锋
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 孟家塔村 | 2026年石楼县灵泉镇孟家塔村委卫子沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 孟家塔村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 灵泉镇 | 平整旧路基前卫子沟村3公里，后卫子沟村2.5公里，宽3.5米，硬化产业路共计5.5公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 5.5 | 45万元/公里 | 247.5 | 247.5 |  | 1 | 107 | 329 | 1 | 41 | 121 | 该路段属于村内农业生产主要道路，卫子沟共计耕地2600亩耕地，项目建成后可减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村农业生产经营及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 孟家塔村委 | 卜晋锋
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 灵泉镇 | 孟家塔村 | 2026年石楼县灵泉镇孟家塔村委韦子沟后坪种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 孟家塔村 | 2026.3.15 | 2026.5.30 | 灵泉镇 | 新建过水桥1座，长20米，宽4米，高4米 | 座 | 1 | 15万元/座 | 15 | 15 |  | 1 | 57 | 171 | 1 | 16 | 36 | 新建过水桥1座，长20米，宽4米，高4米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 孟家塔村委 | 卜晋锋
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 灵泉镇 | 塔子上村 | 2026年石楼县灵泉镇塔子上村委马家坪村前村垣上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 塔子上村 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 灵泉镇 | 共计3公里、宽3.5米，硬化产业路共计3公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施 | 公里 | 3 | 45万元/公里 | 135 | 135 |  | 1 | 85 | 212 | 1 | 20 | 55 | 共计3公里、宽3.5米，硬化产业路共计3公里，宽3米，厚度15公分，部分边沟及相关附属设施。减少每年因自然灾害导致的维修费用，服务全村种养殖农户。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 塔子上村委 | 曹国辉
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 塔子上村 | 2026年石楼县灵泉镇塔子上村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 塔子上村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植红薯107亩 | 亩 | 107 | 0.03万元/亩 | 3.21 | 3.21 |  | 1 | 29 | 75 | 1 | 8 | 25 | 种植红薯107亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众29户75人，其中脱贫户8户25人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 塔子上村委 | 曹国辉
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇 | 城关村 | 2026年石楼县灵泉镇西河社区居委城关村特色种植西红柿奖补项目 | 新建 | 城关村 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 灵泉镇 | 种植西红柿134.35亩 | 亩 | 134.35 | 0.05万元/亩 | 6.7175 | 6.7175 |  | 1 | 50 | 133 | 0 | 8 | 23 | 种植西红柿134.35亩，发展特色产业，提升村集体经济。受益群众50户133人，其中脱贫户8户23人 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 张云鹏 | 西河社区居委 | 宁宇
小计 | 59 | [14 empty] | 6141.2775 | 6141.2775 |  | 19 | 8002 | 20341 | 11 | 1959 | 4867
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 前圪垛 | 2026年石楼县罗村镇前圪垛村委西石羊村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前圪垛村委西石羊村东垣上 | 2026.3.1 | 2026.8.1 | 罗村镇 | 硬化3.2公里产业路并建设排水设施 | 公里 | 3.2 | 40万元/公里 | 128 | 128 |  | 1 | 169 | 471 | 1 | 69 | 199 | 西石羊村硬化3.2公里道路，方便群众生产生活，受益群众471人，其中建档立卡脱贫户199人 | 30人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 前圪垛 | 2026年石楼县前圪垛村委孟家沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前圪垛村委孟家沟村脑畔上 | 2026.510 | 2026.7.10 | 罗城镇 | 硬化4.5公里产业路并建设排水设施 | 公里 | 4.5 | 40万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 101 | 294 | 1 | 35 | 107 | 前圪垛村硬化4.5公里道路，方便群众生产生活，受益群众294人，其中建档立卡脱贫户107人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗城镇 | 宋大伟
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 前圪垛 | 2026年石楼县罗村镇前圪垛村委吴家山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前圪垛村委吴家山村孙不折 | 2026.3.1 | 2026.8.30 | 罗城镇 | 硬化2公里产业路并建设排水设施 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 117 | 318 | 1 | 47 | 153 | 吴家山斗占沟到养河沟1.2公里，阳道渠到八渠0.8公里道路；方便群众生产生活，受益群众人318，其中建档立卡脱贫户1153人 | 22人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗城镇 | 宋大伟
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 东石羊 | 2026年石楼县罗村镇东石羊村委国疙瘩种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东石羊村 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 硬化1.2公里产业路并建设排水设施 | 公里 | 1.2 | 40万元/公里 | 48 | 48 |  | 1 | 197 | 524 | 1 | 70 | 191 | 罗村镇东石羊村委东石羊村国疙瘩产业路1.2公里，发挥白皮松古树价值，受益群众524人，其中建档立卡脱贫户191人 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 东石羊村委 | 王彦军
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 东石羊 | 2026年石楼县罗村镇东石羊村委圪洞坡至后垣种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东石羊村、李家沟村 | 2026.3.1 | 2025.5.1 | 罗村镇 | 硬化2.3公里道路及排水设施 | 公里 | 2.3 | 40万元/公里 | 92 | 92 |  | 1 | 107 | 262 | 1 | 50 | 137 | 硬化2.3公里道路，方便群众生产生活，受益群众262人，其中建档立卡脱贫户137人 | 30人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 东石羊 | 2026年石楼县罗村镇东石羊村委西小角子至后垣种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东石羊村 | 2026.4.10 | 2026.10.10 | 罗村镇 | 硬化1.3公里产业路并建设排水设施 | 座 | 1.3 | 40万元/公里 | 52 | 52 |  | 1 | 107 | 262 | 1 | 50 | 137 | 硬化1.3公里道路，方便群众生产生活，受益群众262人，其中建档立卡脱贫户137人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 东石羊村委 | 王彦军
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 东石羊 | 2026年石楼县罗村镇东石羊村种植基地质量提升项目 | 新建 | 东石羊村 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 平整土地、提升质量285亩 | 亩 | 285 | 0.25万元/亩 | 71.25 | 71.25 |  | 1 | 13 | 30 | 1 | 6 | 16 | 东石羊村整理土地285亩，提高土地质量，项目惠及13户30口人，其中建档立卡脱贫户6户16人项目实施后亩增收500元 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生产条件，提高收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 沙窑 | 2026年石楼县罗村镇沙窑村委沙窑村补子岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 沙窑补子岭 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 罗村镇 | 道路平整及硬化2.8公里 | 公里 | 2.8 | 40万元/公里 | 112 | 112 |  | 1 | 85 | 286 | 1 | 25 | 80 | 沙窑村硬化5公里道路，方便群众生产生活，受益群众286人，其中建档立卡脱贫户80人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 沙窑 | 2026年石楼县罗村镇沙 窑村委沙窑村薛家岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 沙窑 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 罗村镇 | 道路改建590米、道路平整1.8公里、硬化2.39公里 | 公里 | 2.3 | 56.5万元/公里 | 130 | 130 |  | 1 | 85 | 286 | 1 | 25 | 80 | 方便群众到1200亩耕地的生产生活，受益群众286人，其中建档立卡脱贫户80人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村 | 沙窑 | 2026年石楼县罗村镇沙窑村委大田蔬菜种植项目 | 新建 | 沙窑、崔家庄、曹村 | 2026.03.01 | 2026.10.01 | 罗村镇 | 西红柿30亩、辣椒5亩、大田蔬菜豆角、大葱、茴子白各5亩 | 亩 | 50 | 0.05万元/亩 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 9 | 种植蔬菜50亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众14人，其中建档立卡脱贫户9人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及种植收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 沙窑 | 2026年石楼县罗村镇 沙窑村委崔家庄村南垣种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 崔家庄 | 2026.3.1 | 2026.10.1 | 罗村镇 | 道路平整及硬化4公里 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 46 | 108 | 1 | 25 | 58 | 硬化4公里道路，方便群众生产生活，受益群众108人，其中建档立卡脱贫户58人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 沙窑 | 2026年石楼县罗村镇 沙窑村委南沟村骨干坝至沟庄山顶种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 沙窑 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 道路平整及硬化8公里 | 公里 | 8 | 40万元/公里 | 320 | 320 |  | 1 | 85 | 286 | 1 | 25 | 80 | 硬化8公里道路，方便群众生产生活，受益群众286人，其中建档立卡脱贫户80人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 沙窑 | 2026年石楼县罗村镇 沙窑村委曹村刘家垣种植基地质量提升产业路配套项目化 | 新建 | 曹村刘家垣 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 道路平整及硬化4公里 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 85 | 286 | 1 | 25 | 80 | 南沟村硬化4公里道路，方便群众生产生活，受益群众286人，其中建档立卡脱贫户80人 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委张家沟村前梁焉种植基地质量提升产业路配套项目化 | 新建 | 张家沟村 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长2.71公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2.71 | 40万元/公里 | 108.4 | 108.4 |  | 1 | 127 | 345 | 1 | 41 | 108 | 通过项目实施，硬化产业路2.71公里，覆盖耕地650余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众345人。其中建档立卡脱贫户108人 | 项目实施可为本村脱贫户41人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地650余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村贺家沟杜梨树焉种植基地质量提升产业路配套项目化 | 新建 | 贺家沟 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 108 | 301 | 1 | 34 | 93 | 通过项目实施，硬化产业路3.5公里，覆盖耕地750余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众301人。其中建档立卡脱贫户93人 | 项目实施可为本村脱贫户25人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地750余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗村 | 马家庄 | 2025年石楼县罗村镇马家庄村委刘家圪台至崖底种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 刘家圪台至崖底 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 修筑排洪渠2900米 | 米 | 2900 | 0.0579万元/米 | 168 | 168 |  | 1 | 145 | 377 | 1 | 47 | 98 | 通过项目实施，清理排洪渠2.9公里，保护耕地550余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众377人。其中建档立卡脱贫户98人 | 项目实施可为本村脱贫户32人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地550余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委种植基地质量提升农田灌溉设施建设项目 | 新建 | 前岭沟岔 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 打井深600米购买水泵设施一套 | 米 | 600 | 74/眼 | 74 | 74 |  | 1 | 84 | 220 | 1 | 40 | 130 | 通过项目实施，打井600米，覆盖耕地550余亩，附近农田可灌溉，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众220人。其中建档立卡脱贫户130人 | 项目实施可为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地550余亩，附近农田可灌溉，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委崖底村鱼区种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 崖底 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长4.2公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 4.2 | 40万元/公里 | 168 | 168 |  | 1 | 78 | 194 | 1 | 28 | 55 | 通过项目实施，硬化产业路4.2公里，覆盖耕地1300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众194人。其中建档立卡脱贫户55人 | 项目实施可为本村脱贫户35人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1300余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委古庄村古庄圪巴种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 古庄 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长6.1公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 6.1 | 40万元/公里 | 244 | 244 |  | 1 | 94 | 256 | 1 | 25 | 58 | 通过项目实施，硬化产业路6.1公里，覆盖耕地1800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众256人。其中建档立卡脱贫户58人 | 项目实施可为本村脱贫户46人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1800余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委刘家圪台村对巴则种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 刘家圪台至温家沟 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长5.3公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 5.3 | 40万元/公里 | 212 | 212 |  | 1 | 132 | 369 | 1 | 37 | 83 | 通过项目实施，硬化产业路5.3公里，覆盖耕地1300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众369人。其中建档立卡脱贫户83人 | 项目实施可为本村脱贫户46人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1300余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委温家沟村对巴则种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 温家沟 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3.6公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3.6 | 40万元/公里 | 144 | 144 |  | 1 | 65 | 186 | 1 | 18 | 40 | 通过项目实施，硬化产业路3.6公里，覆盖耕地420余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众186人。其中建档立卡脱贫户40人 | 项目实施可为本村脱贫户18人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地420余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委圪连村对面梁种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 圪连 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长7.55公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 7.55 | 40万元/公里 | 302 | 302 |  | 1 | 166 | 492 | 1 | 84 | 242 | 通过项目实施，硬化产业路7.55公里，覆盖耕地1900余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众492人。其中建档立卡脱贫户242人 | 项目实施可为本村脱贫户39人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1900余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委高家庄村背坡种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 高家庄 | 2026.03.1 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长2.3公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2.3 | 40万元/公里 | 92 | 92 |  | 1 | 78 | 223 | 1 | 49 | 125 | 通过项目实施，硬化产业路2.3公里，覆盖耕地480余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众223人。其中建档立卡脱贫户125人 | 项目实施可为本村脱贫户15人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地480余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇后泊河村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 后泊河村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 新建1座过水桥 | 座 | 1 | 25万元/座 | 25 | 25 |  | 1 | 29 | 60 | 1 | 23 | 52 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决60人群众生产、生活、出行困难的问题，辐射跟地面积在420亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇下田庄村白节渠种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 下田庄村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 新建1座过水桥 | 座 | 1 | 25万元/座 | 25 | 25 |  | 1 | 32 | 67 | 1 | 25 | 56 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决67人群众生产、生活、出行困难的问题，辐射跟地面积在435亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇上田庄村赵楼沟岔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 提升 | 上田庄村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 提升1座过水桥 | 座 | 1 | 8万元/座 | 8 | 8 |  | 1 | 29 | 60 | 1 | 21 | 46 | 在1个自然村提升1座过水桥，可解决60名群众生产、生活、出行困难的问题，辐射耕地面积在420亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇上田庄村龙壁沟岔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 提升 | 上田庄村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 提升1座过水桥 | 座 | 1 | 9万元/座 | 9 | 9 |  | 1 | 29 | 60 | 1 | 19 | 49 | 在1个自然村提升1座过水桥，可解决60名群众生产、生活、出行困难的问题，辐射耕地面积在420亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇下田庄村奋坪种植基地质量提升过水桥配套项目 | 提升 | 下田庄村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 提升1座过水桥 | 座 | 1 | 8万元/座 | 8 | 8 |  | 1 | 34 | 72 | 1 | 22 | 46 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决72人群众生产、生活出行困难问题，辐射耕地面积在600亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2027年石楼县罗村镇下田庄村四沟岔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 提升 | 下田庄村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 提升1座过水桥 | 座 | 1 | 8万元/座 | 8 | 8 |  | 1 | 34 | 72 | 1 | 22 | 46 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决72人群众生产、生活出行困难问题，辐射耕地面积在600亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村镇 | 泊河 | 2028年石楼县罗村镇下田庄村四坪口种植基地质量提升过水桥配套项目 | 提升 | 下田庄村 | 2026.03.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 提升1座过水桥 | 座 | 1 | 9万元/座 | 9 | 9 |  | 1 | 36 | 75 | 1 | 23 | 48 | 在1个自然村新建1座过水桥，可解决75人群众生产、生活出行困难问题，辐射耕地面积在610亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 泊河 | 2025年石楼县罗村镇泊河村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 桃花者 | 2026.03.1 | 2026.05.10 | 罗村镇 | 桃花者平土地，提升质量180亩 | 亩 | 180 | 0.25万元/亩 | 45 | 45 |  | 1 | 55 | 112 | 1 | 36 | 77 | 在1个自然村提升土地1质量80亩，项目惠及55户112人，项目实施后亩增收500元 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。改善生产条件，提高收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 泊河村委 | 弓志成
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 泊河 | 2025年石楼县罗村镇泊河村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 楼家庄 | 2026.03.1 | 2026.05.10 | 罗村镇 | 楼家庄平土地，提升质量1000亩 | 亩 | 800 | 0.25万元/亩 | 200 | 200 |  | 1 | 123 | 260 | 1 | 51 | 144 | 在1个自然村提升土地质量800亩，项目惠及123户260人，其中脱贫户51户144人项目实施后亩增收500元 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入，改善生产条件，提高收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 泊河 | 2025年石楼县罗村镇泊河村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 下田庄村 | 2026.03.1 | 2026.05.10 | 罗村镇 | 下田庄平土地，提升质量1000亩 | 亩 | 600 | 0.25万元/亩 | 150 | 150 |  | 1 | 146 | 309 | 1 | 44 | 111 | 在1个自然村提升土地600亩，项目惠及146户309人，44户111人项目实施后亩增收500元 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。改善生产条件，提高收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇泊河村委泊河村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后泊河至下田庄 | 2026.03.20 | 2026.07.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长8公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 6 | 40万元/公里 | 240 | 240 |  | 1 | 170 | 510 | 6 | 83 | 201 | 通过项目实施，硬化产业路8公里，覆盖耕地1500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众510人。其中建档立卡脱贫户201人 | 项目实施可为本村脱贫户150人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1500余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇泊河村委楼家庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 楼家庄村至下田庄村 | 2026.03.20 | 2026.07.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3.8 | 40万元/公里 | 152 | 152 |  | 1 | 200 | 580 | 4 | 95 | 255 | 通过项目实施，硬化产业路3公里，覆盖耕地1300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众580人。其中建档立卡脱贫户255人 | 项目实施可为本村脱贫户120人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1300余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇泊河村委楼家庄村水节渠台种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 楼家庄 | 2026.03.20 | 2026.07.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长4公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 89 | 195 | 1 | 37 | 83 | 通过项目实施，硬化产业路4公里，覆盖耕地1100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众195人。其中建档立卡脱贫户83人 | 项目实施可为本村脱贫户50人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1100余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇泊河村委上田庄村前窑背种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 上田庄村 | 2026.03.20 | 2026.07.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长2.5公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2.7 | 40万元/公里 | 108 | 108 |  | 1 | 43 | 120 | 1 | 19 | 49 | 通过项目实施，硬化产业路2.5公里，覆盖耕地420余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众120人。其中建档立卡脱贫户49人 | 项目实施可为本村脱贫户18人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地420余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 泊河 | 2026年石楼县罗村镇泊河村委上田庄村神殿梁种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 上田庄村 | 2026.03.20 | 2026.07.20 | 罗村镇 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长2公里宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 43 | 120 | 1 | 19 | 49 | 通过项目实施，硬化产业路2.3公里，覆盖耕地480余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众120人。其中建档立卡脱贫户49人 | 项目实施可为本村脱贫户15人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地480余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 马家庄 | 2026年石楼县罗村镇马家庄村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 温家沟、马家庄 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 罗村镇 | 对4348中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 4348 | 0.02万元/亩 | 86.96 | 86.96 |  | 1 | 152 | 382 | 1 | 85 | 235 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 马家庄村委 | 孙成栋 | 2022年中药材管护
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 霍阳庄、下庄、义门庄 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 罗村镇 | 对1600中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 1600 | 0.02万元/亩 | 32 | 32 |  | 1 | 87 | 262 | 1 | 61 | 186 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜 | 2023年中药材管护
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇 | 前圪垛 | 2026年石楼县罗村镇前圪垛村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 前圪垛、吴家山 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 罗村镇 | 对1000中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 1000 | 0.02万元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 64 | 195 | 1 | 46 | 121 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 前圪垛村委 | 马利平 | 2023年中药材管护
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 罗村镇 | 5个村委 | 2025年石楼县罗村镇蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 前圪垛.东石羊.罗村、、沙窑、泊河 | 2025.3.1 | 2025.11.1 | 罗村镇 | 农户发展养蜂708箱给予奖补（原有570箱、新增138箱） | 箱 | 708 | 原有0.01万元/箱 新增0.02万元/箱 | 8.46 | 8.46 |  | 1 | 14 | 43 | 5 | 9 | 31 | 给予养蜂户奖补，发展养蜂产业覆盖14户43人，其中脱贫户9户31人 | 增加养蜂户直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委岔上木瓜花岭种植基地 质量提升产 业路配套项 目 | 新建 | 岔上木瓜花岭 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 木瓜花岭2公里 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 40 | 113 | 1 | 24 | 69 | 在岔上修建水泥路木瓜花岭2公里可解决113人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在100亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委后罗村庙林里种植基地质 量提升产 业路配套项 目 | 新建 | 后罗村庙林里 | 2026.3.1 | 2026.7.1 | 罗村镇 | 后罗村硬化田间路庙林里3公里 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 179 | 484 | 1 | 129 | 378 | 后罗村硬化田间路庙林里3公里可解决484人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在120亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委后罗村故乡坡道种植基地质 量提升产 业路配套项 目 | 新建 | 后罗村故乡坡道 | 2026.3.1 | 2026.7.1 | 罗村镇 | 后罗村硬化田间路故乡坡道2.5公里 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 179 | 484 | 1 | 129 | 378 | 后罗村硬化田间路故乡坡道2.5公里可解决484人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在160亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委后罗村南垣里种植基地质 量提升产 业路配套项 目 | 新建 | 后罗村南垣里 | 2026.3.1 | 2026.7.1 | 罗村镇 | 后罗村硬化田间路南垣里4公里 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 179 | 484 | 1 | 129 | 378 | 后罗村硬化田间路南垣里4公里可解决484人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在190亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委霍阳庄春春节种植基 地质量提升 产业路配套项目 | 新建 | 霍阳庄春春节 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 霍阳庄修建春春节1.8公里田间路 | 公里 | 1.8 | 40万元/公里 | 72 | 72 |  | 1 | 106 | 271 | 1 | 52 | 130 | 在霍阳庄修建春春节1.8公里田间路，可解决271人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在200亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村村委潘家沟牛四岭沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 潘家沟牛四岭沟 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 潘家沟牛四岭沟15*3.5*6米1座过水桥 | 座 | 1 | 11万元/座 | 11 | 11 |  | 1 | 60 | 166 | 1 | 26 | 61 | 在潘家沟（牛四岭沟）修1座过水桥，可解决166名群众生产、生活出行困难的问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗村村委潘家沟小沟渠种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 潘家沟小沟渠 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 潘家沟小沟渠15*3*5.6米1座过水桥 | 座 | 1 | 8.8万元/座 | 8.8 | 8.8 |  | 1 | 60 | 166 | 1 | 26 | 61 | 在潘家沟（小沟渠）修1座过水桥，可解决166名群众生产、生活出行困难的问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委潘家 沟种植基地 质量提升产 业路配套项目 | 改建 | 潘家沟马则岭 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 潘家沟硬化马则岭2.8公里田间路 | 公里 | 2.8 | 40万元/公里 | 112 | 112 |  | 1 | 60 | 166 | 1 | 26 | 61 | 在潘家沟硬化马则岭2.8公里田间路，可解决166名群众生产、生活出行困难的问题，辐射耕地面积在224亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 痤罗村镇罗 村村委王家沟面高岭种植基地 质量提升产 业路配套项 目 | 改建 | 王家沟面高岭 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 王家沟硬化田间路面高岭1.5公里 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 40 | 120 | 1 | 16 | 42 | 在王家沟硬化田间路面高岭1.5公里，可解决120名群众生产、生活出行困难的问题，辐射耕地面积在120亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委下庄窑背上至通坡里 种植基地质量 提升产业路 配套项目 | 改建 | 下庄窑背上至通坡里 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 下庄田间路硬化窑背上至通坡里1.5公里 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 103 | 120 | 1 | 50 | 120 | 在下庄田间路硬化窑背上至通坡里1.5公里，可解决120人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在120亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗 村村委义门 庄双建折种植基地质 量提升产业 路配套项目 | 改建 | 义门庄（双建折） | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 义门庄田间路硬化双建折2.5公里 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 93 | 255 | 1 | 36 | 82 | 在义门庄田间路硬化双建折2.5公里，可解决255人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在200亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村村委门庄 酸枣坡种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 义门庄酸枣坡 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 义门庄酸枣坡35*4*6米1座过水桥 | 座 | 1 | 29.4万元/座 | 29.4 | 29.4 |  | 1 | 93 | 255 | 1 | 36 | 82 | 在义门庄酸枣坡修1座过水桥，可解决255人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在520亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村村委丁庄下大平岔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 丁庄下大平岔 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 丁庄下大平岔30*4*5米1座过水桥 | 座 | 1 | 21万元/座 | 21 | 21 |  | 1 | 60 | 177 | 1 | 28 | 71 | 在丁庄下大平岔秀米1座过水桥，可解决177人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在660亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村村委 | 郑瑜
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼 县罗村镇罗 村村委丁庄冒圪岭 种植基地质 量提升产业路 配套项目 | 新建 | 丁庄冒圪岭 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 罗村镇 | 丁庄硬化田间路冒圪岭1.5公里 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 60 | 177 | 1 | 28 | 71 | 在丁庄硬化冒圪岭1.5公里，可解决177人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在120亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村车道坡种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 车道坡 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 在三股水车道坡修6建公里的田间路 | 公里 | 6 | 40万元/公里 | 240 | 240 |  | 1 | 119 | 285 | 1 | 63 | 150 | 在三股水车道坡修6建公里的田间路，可解决285人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在400亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村成家疙台种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 成家疙台 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 在三股水成家疙台修建4公里的田间路 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 119 | 285 | 1 | 63 | 150 | 在三股水成家疙台修建4公里的田间路，可解决285人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在200亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇后罗村庙岭里种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 庙岭里 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 在后罗村庙岭里田修建5公里的田间路 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 119 | 285 | 1 | 63 | 150 | 在后罗村庙岭里田修建5公里的田间路，可解决285人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在300亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇前罗村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后湾窑背，南垣里 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 罗村镇 | 在罗村后湾窑背修建1.5公里，南垣里坡修建2公里的田间路 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 119 | 285 | 1 | 63 | 150 | 在罗村后湾窑背修建1.5公里，南垣里坡修建2公里的田间路，可解决285人群众生产、生活出行困难的问题.辐射耕地面积在200亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村村委三股水饮水巩固提升工 程项目 | 新建 | 三股水 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 罗村镇 | 三股水铺设3300米水管，加装智能水表 | 米 | 3300 | 93元/米 | 31 | 31 |  | 1 | 87 | 220 | 1 | 62 | 186 | 在1个自然村铺设3300米水管，加装智能水表，可解决87户220名群众生产、饮水安全问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村 | 郑瑜
62 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 罗村 | 罗村 | 2026年石楼县罗村镇罗村村委前罗村背坪种植基地质量提升排水管道及回填平整土地项目 | 新建 | 前罗村背坪 | 2026.3.2 | 2026.5.2 | 罗村镇 | 排水管道100米，回填平整土地16亩25600方土 | 米、方 | 100 25600 | 0.25万元/米 5元/方 | 37.8 | 37.8 |  | 1 | 61 | 158 | 1 | 34 | 76 | 在前罗村背坪修筑排水管道100米，回填平整土地16亩土方25600方，可解决158人群众生产，辐射耕地面积在80亩。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 郑瑜
小计 | 62 | [14 empty] | 6365.57 | 6365.57 |  | 62 | 5624 | 14900 | 74 | 2681 | 7090
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委呼家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 义牒至呼家山 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在义牒村委呼家山硬化产业路8公里，方便农户出行 | 公里 | 8 | 40万元/公里 | 320 | 320 |  | 1 | 89 | 222 | 1 | 29 | 80 | 在义牒村委寺湾硬化产业路5公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委圪柳嘴村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南峪至呼家山 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在义牒村委南峪至呼家山硬化产业路7公里，方便农户出行 | 公里 | 7 | 40万元/公里 | 280 | 280 |  | 1 | 178 | 462 | 1 | 55 | 143 | 在义牒村委南峪至呼家山硬化产业路7公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委南峪村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 圪垛坪至圪柳嘴 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在义牒村委圪垛坪至圪柳嘴硬化产业路9公里，方便农户出行 | 公里 | 9 | 40万元/公里 | 360 | 360 |  | 1 | 86 | 227 | 1 | 17 | 50 | 在义牒村委圪垛坪至圪柳嘴硬化产业路9公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委义牒村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 南峪、呼家山、鸡鸡花沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在义牒村委南峪、呼家山、鸡鸡花沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 3 | 16.3万元/座 | 49 | 49 |  | 1 | 135 | 261 | 1 | 23 | 56 | 在义牒村委南峪、呼家山、鸡鸡花沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明
5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委圪垛坪村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 圪堵坪陈家沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在圪堵坪、陈家沟修建溢洪道73米， | 米 | 73 | 0.8万元/米 | 58.4 | 58.4 |  | 1 | 62 | 155 | 1 | 22 | 35 | 在圪堵坪、陈家沟修建溢洪道60米，保持水土流失，提升种植基地质量 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委鸡鸡花沟种植基地提升大坝修复项目 | 新建 | 鸡鸡花沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在鸡鸡花沟大坝修复平整土地400亩、大坝修复100米 | 亩 | 400 | 0.375万元/亩 | 150 | 150 |  | 1 | 120 | 307 | 1 | 45 | 112 | 在鸡鸡花沟大坝修复100米，保护耕地 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委长岭上特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 长岭上 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 长岭上种植辣椒120亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 亩 | 147 | 0.05万元/亩 | 7 | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 长岭上种植辣椒120亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委义牒村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 圪垛坪南峪沟口 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在义牒村委圪垛坪南峪沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 37万元/座 | 37 | 37 |  | 1 | 18 | 37 | 1 | 13 | 25 | 在义牒村委圪垛坪南峪沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委王家坪村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家坪村至石嘴上 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在石家坪村委王家坪村至石嘴上硬化产业路9公里，方便农户出行 | 公里 | 9 | 40万元/公里 | 360 | 360 |  | 1 | 77 | 215 | 1 | 58 | 168 | 在石家坪村委王家坪村至石嘴上硬化产业路9公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委张家塔村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家塔村杜梨树圪塔 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在石家坪村委张家塔村杜梨树圪塔硬化产业路4公里，方便农户出行 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 74 | 218 | 1 | 52 | 152 | 在石家坪村委张家塔村杜梨树圪塔硬化产业路4公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委褚家峪村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 褚家峪村至石嘴山 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在石家坪村委褚家峪村至石嘴山硬化产业路5公里，方便农户出行 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 77 | 215 | 1 | 61 | 173 | 在石家坪村委褚家峪村至石嘴山硬化产业路5公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委陈家峪村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 陈家峪上岭山 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在石家坪村委陈家峪村上岭山硬化产业路4.5公里，方便农户出行 | 公里 | 4.5 | 40万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 43 | 121 | 1 | 31 | 89 | 在石家坪村委陈家峪村上岭山硬化产业路4.5公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委褚家峪村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 续建 | 褚家峪周到崖沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在褚家峪改建过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 23万元/座 | 23 | 23 |  | 1 | 77 | 215 | 1 | 61 | 173 | 在褚家峪建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 在褚家峪改建桥，连接田间路，方便农户出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪 | 张玉军
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委张家塔村小井沟种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 张家塔小井沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 修筑坝沟地溢洪道70米，方便排洪水，保护沟坝地80亩。 | 米 | 70 | 0.8万元/米 | 56 | 56 |  | 1 | 77 | 215 | 1 | 58 | 168 | 修筑坝沟地溢洪道70米，方便排洪水，保护沟坝地80亩。增加收入 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪 | 张玉军
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委碾沟种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 碾沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 碾沟修筑坝沟地溢洪道100米 | 米 | 72.5 | 0.8万元/米 | 58 | 58 |  | 1 | 12 | 35 | 1 | 8 | 26 | 修筑坝沟地溢洪道72.5米，方便排洪水，保护沟坝地120亩。增加收入 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委山滩坪种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 山滩坪 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 山滩坪修筑坝沟地溢洪道60米 | 米 | 60 | 0.8万元/米 | 48 | 48 |  | 1 | 20 | 55 | 1 | 16 | 42 | 山滩坪修筑坝沟地溢洪道60米，方便排洪水，保护沟坝地75亩。增加收入 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪 | 张玉军
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委种植基地建设左家沟新增沟坝地项目 | 新建 | 左家沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 左家沟机修平整沟坝地农田100亩，修建溢洪道40米，提升种植基地质量 | 亩 | 100 | 0.57万元/亩 | 57 | 57 |  | 1 | 6 | 16 | 1 | 5 | 13 | 左家沟机修平整沟坝地农田100亩，修建溢洪道40米，提升种植基地质量 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪 | 张玉军
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 石家坪村、白家辛庄 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 石家坪、白家辛庄种辣椒140亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 亩 | 140 | 0.05万元/亩 | 7 | 7 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 种植蔬菜140亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村 | 张玉军
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委李家畔村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 李家畔、贺家坪 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在留村村委李家畔硬化产业路5公里，方便农户出行 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 50 | 123 | 1 | 35 | 62 | 在留村村委李家畔硬化产业路5公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委杨家洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 杨家洼、北坡 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在留村村委杨家洼硬化产业路4公里，方便农户出行 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 99 | 268 | 1 | 54 | 98 | 在留村村委杨家洼硬化产业路4公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
21 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委贺家坪村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 贺家坪小沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在留村村委贺家坪大坝修复 110 亩，修建溢洪道300米，提升种植基地质量 | 米 | 300 | 0.88万元/米 | 265 | 265 |  | 1 | 15 | 41 | 1 | 12 | 35 | 在留村村委贺家坪大坝修复 110 亩，修建溢洪道300米，提升种植基地质量 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委李家畔村牛圈沟种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 李家畔牛圈沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 留村村委李家畔牛圈沟大坝修复90亩，修建溢洪道240米，提升种植基地质量 | 米 | 240 | 0.88万元/米 | 207 | 207 |  | 1 | 61 | 95 | 1 | 27 | 86 | 留村村委李家畔牛圈沟大坝修复90亩，修建溢洪道240米，提升种植基地质量 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委西峪村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 西峪岸滩沟 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在西峪岸滩沟建设1座过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 160 | 429 | 1 | 65 | 113 | 在西峪岸滩沟建设1座过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 留村村 | 郝挨平
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委李家畔村双卜也种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 李家畔双卜也 | 2026.３.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 双卜也硬化产业路5公里，以及道路拓宽改造和排水设施建设 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 28 | 73 | 1 | 14 | 31 | 双卜也硬化产业路5公里，以及道路拓宽改造和排水设施建设 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委后河村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后河山梁上 | 2026.３.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 山梁上硬化产业路3.5公里，以及道路拓宽改造和排水设施建设。 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 21 | 63 | 1 | 18 | 41 | 后河梁硬化产业路5公里，方便农户生产，提高劳动生产率。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委杨家洼西峪种植基地提升项目 | 新建 | 杨家洼、西峪 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在杨家洼、西峪种植基地2500亩进行改造提升。 | 亩 | 2500 | 0.25万元/亩 | 625 | 625 |  | 1 | 14 | 31 | 1 | 12 | 26 | 在杨家洼、西峪种植基地2500亩进行改造提升。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委侯家沟村石虎湾新增沟坝地种植基地建设项目 | 新建 | 侯家沟村石虎湾 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 义牒镇 | 侯家沟村石虎湾机修平整沟坝地农田160亩，修建溢洪道80米 | 亩 | 160 | 0.75万元/亩 | 120 | 120 |  | 1 | 28 | 89 | 1 | 21 | 75 | 侯家沟村石虎湾机修平整沟坝地农田160亩，修建溢洪道80米 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委曹家河村1队宋家岭沟种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 宋家岭沟 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 曹家河1队沟修建溢洪道60米，保持水土流失， | 米 | 60 | 0.8万元/米 | 48 | 48 |  | 1 | 22 | 31 | 1 | 16 | 25 | 曹家河1队沟修建溢洪道60米，保持水土流失， | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委侯家沟村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 侯家沟村庙坪 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在侯家沟村建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 12万元/座 | 12 | 12 |  | 1 | 28 | 89 | 1 | 21 | 75 | 在侯家沟村建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委堡井村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 井沟 | 2026.3.1 | 2026.5.30 | 义牒镇 | 在堡井沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 11万元/座 | 11 | 11 |  | 1 | 80 | 239 | 1 | 52 | 159 | 在堡井沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委下河村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 下河瓦窑塔沟 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在下河村建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 25万元/座 | 25 | 25 |  | 1 | 91 | 272 | 1 | 76 | 223 | 在下河村沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委任家岭沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 任家岭沟 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在任家岭建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 10万元/座 | 10 | 10 |  | 1 | 28 | 89 | 1 | 21 | 75 | 在任家岭沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委曹家河村2队种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 曹家河2队沟明栈坪 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在曹家河2队建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 15万元/座 | 15 | 15 |  | 1 | 72 | 220 | 1 | 52 | 161 | 在曹家河2队沟建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委曹家河村2队种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 曹家河2队门前沟、院上 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在下河村委曹家河2队山硬化产业路3公里，方便农户出行 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 72 | 220 | 1 | 61 | 185 | 在下河村委曹家河2队山硬化产业路3公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 陈智海
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委堡井村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 堡井脑畔上 | 2026.5.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 在下河村委堡井村硬化产业路1.4公里，方便农户出行 | 公里 | 1.4 | 40万元/公里 | 56 | 56 |  | 1 | 80 | 239 | 1 | 52 | 159 | 在下河村委堡井村硬化产业路1.4公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 曹家河1队、堡井 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 曹家河1队、堡井种辣椒160，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 亩 | 160 | 0.05万元/亩 | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 曹家河1队、堡井种辣椒160亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村 | 张玉军
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委特色种植大田蔬菜西红柿奖补项目 | 新建 | 曹家河1队、堡井 | 2026.4.1 | 2026.6.30 | 义牒镇 | 曹家河1队、堡井种西红柿120亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 亩 | 120 | 0.05万元/亩 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 种植西红柿120亩，促进发展特色产业，增加群众 收益。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村 | 张玉军
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 褚家峪、李家山、石咀上村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 对3000中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 3000 | 0.02万元/亩 | 60 | 60 |  | 1 | 59 | 234 | 1 | 43 | 198 | 对3000中药材进行补植、除草、防病虫等管护，增加农户收益。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村 | 张玉军 | 2022年管护
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委张家塔2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 张家塔、成家塔村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 对1500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 1500 | 0.02万元/亩 | 30 | 30 |  | 1 | 53 | 152 | 1 | 41 | 126 | 对1500中药材进行补植、除草、防病虫等管护，增加农户收益。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村 | 张玉军 | 2022年管护
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 下河村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 对500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 500 | 0.02万元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 23 | 64 | 1 | 19 | 58 | 对500中药材进行补植、除草、防病虫等管护，增加农户收益。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村委 | 呼直龙 | 2022年中药材管护
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 义牒村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 对500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 500 | 0.02万元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 16 | 45 | 1 | 13 | 37 | 对500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明 | 2022年中药材管护
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委2024年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 义牒村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 对1500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 1500 | 0.02万元/亩 | 30 | 30 |  | 1 | 118 | 302 | 1 | 63 | 170 | 对1500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明 | 2024年管护
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委中药材种植奖补项目 | 续建 | 义牒村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 新种植中药材1500亩包括整地、种植、购苗 | 亩 | 1500 | 0.03万元/亩 | 45 | 45 |  | 1 | 73 | 324 | 1 | 24 | 93 | 新种植中药材1500亩 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱明 | 2026年新发展
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 留村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 义牒镇 | 对500中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 500 | 0.02万元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 25 | 69 | 1 | 23 | 62 | 对500中药材进行补植、除草、防病虫等管护，增加农户收益。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 留村村 | 郝挨平 | 2022年中药材管护
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 留村村 | 2026.3.1 | 2026.12.1 |  | 对2023年栽植的1000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 3000 | 0.02万元/亩 | 60 | 60 |  | 1 | 308 | 138 | 1 | 308 | 138 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入.该项目覆盖农户118户，人口308人，其中脱贫户及监测户50户，138人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 留村村 | 郝挨平 | 2023年中药材管护
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 留村村委 | 2026年石楼县义牒镇留村村委中药材种植奖补2023年管护项目（二期） | 续建 | 留村、贺家坪村等 | 2026.3.1 | 2026.9.1 |  | 对2023年栽植的2000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 2000 | 0.02万元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 314 | 233 | 1 | 314 | 233 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入.该项目覆盖农户121户，人口314人，其中脱贫户及监测户87户，233人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 留村 | 郝挨平 | 2023年中药材管护
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 石家平村委 | 2026.3.1 | 2026.11.1 |  | 对2023年栽植的4000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 4000 | 0.02万元/亩 | 80 | 80 |  | 1 | 304 | 258 | 1 | 304 | 258 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。该项目覆盖农户111户，人口304人，其中脱贫户及监测户92户，258人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村 | 张玉军 | 2023年中药材管护
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 石家坪村委 | 2026年石楼县义牒镇石家坪村委中药材种植奖补2023年管护项目（二期） | 续建 | 石家坪村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对2023年栽植的700亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 700 | 0.02万元/亩 | 14 | 14 |  | 1 | 116 | 103 | 1 | 116 | 103 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入.该项目覆盖农户46户，人口116人，其中脱贫户及监测户40户，103人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 石家坪村委 | 张玉军 | 2023年中药材管护
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 下河村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对2023年栽植的1500亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 1500 | 0.02万元/亩 | 30 | 30 |  | 1 | 275 | 146 | 1 | 275 | 146 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒镇 | 严艳 | 2023年中药材管护
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 下河村委 | 2026年石楼县义牒镇下河村委中药材种植奖补2023年管护项目（二期） | 续建 | 下河村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对2023年栽植的800亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 800 | 0.02万元/亩 | 16 | 16 |  | 1 | 146 | 77 | 1 | 146 | 77 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 下河村 | 呼直龙 | 2023年中药材管护
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒镇 | 义牒村委 | 2026年石楼县义牒镇义牒村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 义牒村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对2023年栽植的4000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 4000 | 0.02万元/亩 | 80 | 80 |  | 1 | 617 | 323 | 1 | 617 | 323 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入.该项目覆盖农户214户，人口617人，其中脱贫户及监测户110户，323人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 陈智海 | 义牒村 | 马爱民 | 2023年中药材管护
小计 | 51 | [14 empty] | 5189.4 | 5189.4 |  | 4 | 4551 | 8067 | 3 | 3473 | 5168
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 小蒜镇 | 田家岔 | 2026年石楼县小蒜镇田家岔村委冯家沟村人畜饮水打井项目 | 新建 | 冯家沟村下洼沟 | 2026.3.17 | 2026.4.20 | 小蒜镇 | 打水井1口，深井400米，直径30公分。 | 口 | 1 | 58.5万元/口 | 58.5 | 58.5 |  | 1 | 114 | 329 | 1 | 77 | 209 | 在冯家沟新修深水井1口，解决季节性缺水问题，保障村民饮水安全。 | 解决季节性缺水问题，保障村民饮水安全。脱贫户直接参与建设工程，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 田家岔村委 | 刘瑞生
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 田家岔 | 2026年石楼县小蒜镇田家岔村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 田家岔、杨家庄、田家塔、晋家庄、花塔上 | 2026.4.5 | 2026.6.4 | 小蒜镇 | 从田家岔公路老榆坪，到杀材涧风力发电公路硬化9.5公里的产业发展路 | 公里 | 9.5 | 40万元/公里 | 380 | 380 |  | 1 | 300 | 835 | 1 | 117 | 304 | 项目建成后，提升产业路9.5公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖300户835人，其中脱贫户117户304人。 | 群众参与工程建设，脱贫户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 田家岔村委 | 刘瑞生
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 田家岔 | 2026年石楼县小蒜镇田家岔村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 冯家沟村到法寺沟 | 2026.3.25 | 2026.4.25 | 小蒜镇 | 从郭家塔桥到法寺沟硬化1.4公里的产业发展路及部分挡墙建设 | 公里 | 1.4 | 40万元/公里 | 56 | 56 |  | 1 | 114 | 329 | 1 | 77 | 209 | 项目建成后，提升产业路1.4公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖1个自然114户口329人，其中脱贫户77户209人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 田家岔村委 | 刘瑞生
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 小蒜 | 风头 | 2026年石楼县小蒜镇风头村委白家山赵家山种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 白家山沟 赵家山 | 2026.5.1 | 2026.8.31 | 小蒜镇 | 过水桥1座：长10m,宽3米 | 座 | 1 | 40万元/座 | 40 | 40 |  | 1 | 96 | 277 | 1 | 30 | 75 | 修过桥一座，长10米，宽3米，方便群众生产生活，受益群众277人，其中建档立卡脱贫户75人。 | 提升交通便利性，便于村民出行，为村民种地收秋提供便利，改善生产生活条件。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头 村委 | 郝青元
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜 | 风头 | 2026年石楼县小蒜镇风头村委康家山村后风头村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 康家山村 后风头 | 2026.5.1 | 2026.8.31 | 小蒜镇 | 康家山、后风头产业路4km | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 111 | 332 | 1 | 59 | 170 | 硬化产业道路4公里，方便群众生产生活，受益群众332人，其中建档立卡脱贫户170人。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众332人，其中建档立卡脱贫户170人。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头 村委 | 郝青元
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜 | 风头 | 2026年石楼县小蒜镇风头村委郭家洼村吴家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 郭家洼 吴家山 | 2026.5.1 | 2026.8.31 | 小蒜镇 | 郭家洼、吴家山产业路4km | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 94 | 260 | 1 | 54 | 146 | 硬化产业道路4公里，方便群众生产生活，受益群众260人，其中建档立卡脱贫户146人。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众260人，其中建档立卡脱贫户146人。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头 村委 | 郝青元
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 小蒜 | 风头 | 2026年石楼县小蒜镇风头村委辛庄村人畜饮水巩固提升改造工程 | 新建 | 辛庄村 | 2026.5.1 | 2026.8.31 | 小蒜镇 | 上山管道1600米 | 米 | 1600 | 62.5元/公米 | 10 | 10 |  | 1 | 69 | 200 | 1 | 39 | 110 | 提升农村集中供水率，改善农村居民的生活条件，为农业生产提供稳定的灌溉水源，促进农业增效和农民增收。 | 有效解决农村居民饮水安全问题，还能够带动当地农业产业发展，促进农民增收致富。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头 村委 | 郝青元
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 小蒜 | 风头 | 2026年石楼县小蒜镇风头村委大阴塔村人畜饮水巩固提升改造工程 | 新建 | 大阴塔村 | 2026.5.1 | 2026.8.31 | 小蒜镇 | 上水池50吨、入户管道2000米、上山管道900米 | 米 | 2000 | 100元/米 | 20 | 20 |  | 1 | 25 | 85 | 1 | 11 | 31 | 提升农村集中供水率，确保更多农村居民享受到安全、便捷的饮水服务。 | 有效解决农村居民饮水安全问题，还能够带动当地农业产业发展，促进农民增收致富。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头 村委 | 郝青元
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小蒜 | 风头 | 2026年小蒜镇南洼村基地质量提升沟坝地溢洪道配套项目 | 新建 | 南洼沟 | 2026.5.1 | 2026.8.31 | 小蒜镇 | 修建溢洪道，长80米，宽3米 | 米 | 80 | 0.75万元/米 | 60 | 60 |  | 1 | 61 | 182 | 1 | 37 | 105 | 提升区域防洪减灾能力，保护沟坝地耕地资源及周边村民人身财产安全，稳定农业生产条件，为粮食增产、农业增效奠定基础。 | 通过完善防洪设施保护沟坝地耕地，减少洪涝灾害对农作物的损毁，保障村民种植收益，间接带动农业生产增收。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头 村委 | 郝青元
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 拓宽硬化 | 腰头村-垣上分路口 | 2026.3.1 | 2026.6.30 | 小蒜镇 | 产业路拓宽及硬化2.5公里 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 134 | 412 | 1 | 62 | 132 | 拓宽道路以后，方便群众出行，促进群众生产生活。受益群众134户412人，受益脱贫户62户132人。 | 群众参与建设，方便群众生产生活，提高村民收入。受益群众134户412人，受益脱贫户62户132人。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委齐家庄村正沟种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 王家畔村到兰家沟村委办公室附近 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 小蒜镇 | 齐家庄村-王家畔村新增沟坝地300亩 | 亩 | 300 | 1万元/亩 | 300 | 300 |  | 1 | 378 | 1035 | 1 | 157 | 421 | 交通沿线打造高标准农田300亩，改善种植条件，提升种植效率，发展特色产业，增加村民收入。 | 发展特色产业，带动齐家庄，王家畔两村村民增加收入，探索发展集体产业，壮大集体经济。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 小蒜 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 齐家庄村大下巴沟口 齐家庄村与后兰家沟村交界路段 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 小蒜镇 | 新建过水桥2座 | 座 | 2 | 22.5万元/座 | 45 | 45 |  | 1 | 322 | 892 | 1 | 121 | 340 | 新建过水桥2座，方便齐家庄、后兰家沟村民春耕秋收，提升生产效率，提高村民收入。 | 带动齐家庄、后兰家沟村两村村民民提升生产效率，提高村民收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委特色种植大田蔬菜奖补项目 | 新建 | 兰家沟村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 小蒜镇 | 种植西瓜50亩，进行补助，增加群众收入 | 亩 | 50 | 300元/亩 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 8 | 20 | 1 | 5 | 13 | 种植西瓜50亩，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众20人，其中建档立卡脱贫户13人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委特色种植辣椒奖补项目 | 新建 | 兰家沟村 | 2026.4.1 | 2026.10.30 | 小蒜镇 | 种植辣椒200亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入 | 亩 | 200 | 500元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 10 | 25 | 1 | 7 | 15 | 种植辣椒200亩，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众25人，其中建档立卡脱贫户15人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委田家峪村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 田家峪村至瓦舍村地段 | 2026.4.1 | 2026.05.30 | 小蒜镇 | 新建4公里产业路，并进行硬化 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 210 | 745 | 1 | 94 | 223 | 在1个自然村硬化1条产业路，可解决745名群众生产、生活出行困难的问题。 | 改善群众生产、生活出行条件，方便群众销售农产品，节约生产成本。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委瓦舍庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 瓦舍庄至团圆山路段 | 2026.4.1 | 2026.05.30 | 小蒜镇 | 新建2.5公里产业路，并进行硬化 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 75 | 310 | 1 | 68 | 154 | 在1个自然村硬化1条产业路，可解决310名群众生产、生活出行困难的问题 | 改善群众生产、生活出行条件，方便群众销售农产品，节约生产成本 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委前兰家沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前兰家沟牛场附近至闫家山路段 | 2026.4.1 | 2026.05.30 | 小蒜镇 | 新建4.5公里产业路，并进行硬化 | 公里 | 4.5 | 40万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 235 | 987 | 1 | 104 | 315 | 在1个自然村硬化1条产业路，可解决987名群众生产、生活出行困难的问题。 | 改善群众生产、生活出行条件，方便群众销售农产品，节约生产成本。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 小蒜镇 | 高家岔 | 2026年石楼县小蒜镇高家岔村委人畜饮水打井项目 | 新建 | 晋家岔村 | 2026.3.20 | 2026.4.19 | 小蒜镇 | 新修水窖1座 | 座 | 1 | 24万元/座 | 24 | 24 |  | 1 | 230 | 460 | 1 | 125 | 384 | 在晋家岔村新修水窖1座，解决季节性缺水问题，保障村民饮水安全。 | 解决季节性缺水问题，保障村民饮水安全。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 高家岔村委 | 晋保平
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 高家岔 | 2026年石楼县小蒜镇高家岔村委种植基地质量提升产业路配套项目项目 | 新建 | 张家塔——晋家岔 | 2026.5.10 | 2026.6.9 | 小蒜镇 | 晋家岔村新修7.5公里水泥路 | 公里 | 7.5 | 40万元/公里 | 300 | 300 |  | 1 | 230 | 460 | 1 | 125 | 384 | 项目建成后，提升产业路7.5公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 高家岔村委 | 晋保平
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 高家岔 | 2026年石楼县小蒜镇高家岔村委种植基地质量提升产业路配套项目项目 | 新建 | 前高家岔—后高家岔—团药山 | 2026.5.10 | 2026.6.9 | 小蒜镇 | 晋家岔村新修9.5公里水泥路 | 公里 | 9.5 | 40万元/公里 | 380 | 380 |  | 1 | 340 | 726 | 1 | 162 | 413 | 项目建成后，提升产业路9.5公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 高家岔村委 | 晋保平
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 转角 | 2026年石楼县小蒜镇转角村委牛小村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 牛小村 | 2026.4.1 | 2026.5.31 | 小蒜镇 | 新修产业路3公里 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 93 | 271 | 1 | 57 | 161 | 项目建成后，提升产业路3公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖群众93户口271人，其中脱贫户57户161人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 转角村委 | 刘平则
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 转角 | 2026年石楼县小蒜镇转角村委北洼至高家畔村升产业路配套项目 | 新建 | 北洼- 高家畔 | 2026.4.1 | 2026.5.31 | 小蒜镇 | 新修产业路3.5公里 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 81 | 233 | 1 | 46 | 124 | 项目建成后，提升产业路3.5公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖群众81户口233人，其中脱贫户46户124人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 转角村委 | 刘平则
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 转角 | 2026年小蒜镇转角村委梁家庄村至前转角村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 梁家庄-闫家洼-前转角 | 2026.4.1 | 2026.5.31 | 小蒜镇 | 新修产业路4公里 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 179 | 494 | 1 | 97 | 274 | 项目建成后，提升产业路4公里，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，提高劳动生产率，服务全村秋收及出行方便，覆盖群众179户口494人，其中脱贫户97户274人。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 转角村委 | 刘平则
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 前坡 | 2026年石楼县小蒜镇前坡村委白家腰村种植基地质量提升产业路配套项目项目 | 新建 | 白家腰、前坡、后坡、韩家山、南庄 | 2026.4.1 | 2026.5.31 | 小蒜镇 | 道路硬化4公里 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 402 | 1116 | 1 | 196 | 560 | 通过道路硬化，提升产业路4公里，降低农业成本，提高生产率。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 前坡村委 | 白瑞强
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 小蒜村青吴山至脑畔 | 2026.3.1 | 2026.4.30 | 小蒜镇 | 硬化道路5.5公里及排水 | 公里 | 5.5 | 40万元/公里 | 220 | 220 |  | 1 | 55 | 138 | 1 | 33 | 83 | 项目建成以后，提升产业路5.5公里，方面居民生产生活，方便群众出行及其排水。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小蒜 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委青吴山渠种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 小蒜村青吴山渠 | 2026.3.1 | 2026.4.30 | 小蒜镇 | 修建溢洪道500米 | 米 | 500 | 1200元/米 | 60 | 60 |  | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 9 | 通过实施项目，建设道路，阻止山洪危害，保障群众生产生活安全。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军
27 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委徐家峪村新增沟坝地种植基地建设项目 | 新建 | 庄山沟 | 2026.3.1 | 2026.4.30 | 小蒜镇 | 打坝造地及平整土地65亩 | 亩 | 65 | 1万元/亩 | 65 | 65 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 通过打造沟坝地，增加农村种植地面积，提升农业生产水平，增加群众收入。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委徐家峪移民点种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 徐家峪红旗渠 | 2026.3.1 | 2026.4.30 | 小蒜镇 | 新增及改造沟坝地15亩 | 亩 | 15 | 1.33万元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 148 | 443 | 1 | 102 | 321 | 通过实施项目，建设道路，阻止山洪危害，保障移民安置点群众生产生活安全。 | 群众参与治理隐患获得酬劳，地改造后进一步增加群众收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小蒜 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委雨则沟种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 小蒜村雨门岔沟 | 2026.3.1 | 2026.4.30 | 小蒜镇 | 新修溢洪道 1000米 | 米 | 1000 | 700元/米 | 70 | 70 |  | 1 | 13 | 33 | 1 | 10 | 26 | 通过实施项目，建设道路，阻止山洪危害，保障群众生产生活安全。 | 群众参与工程建设，脱困户投劳进行项目建设增加收入、减轻劳动负担。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 大庄 | 2026年石楼县小蒜镇大庄村委安桥焉村大庄沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 安桥焉-韩家坡沟-大庄沟 | 2026.4.1 | 2026.7.30 | 小蒜镇 | 硬化产业道路3.8公里，方便群众生产生活 | 公里 | 3.8 | 40万元/公里 | 152 | 152 |  | 1 | 162 | 512 | 0 | 68 | 156 | 硬化产业道路3.8公里，方便群众生产生活，受益群众512人，其中建档立卡脱贫户156人。 | 25人参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，受益群众512人，其中建档立卡脱贫户156人。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 大庄村委 | 周世平
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 大庄 | 2026年石楼县小蒜镇大庄村委大洪沟种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 大洪沟碑窑旁 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 小蒜镇 | 新建过水桥长30米，宽4米，高12米 | 座 | 1 | 58万元/座 | 58 | 58 |  | 1 | 363 | 1063 | 0 | 133 | 364 | 新建过水桥1座，方便村民春耕秋种，方便出行，增加群众收入。受益群众1063人，其中建档立卡贫困户364人。 | 提升交通便利性，便于村民出行，为村民种地收秋提供便利，改善生产生活条件。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 大庄村委 | 周世平
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 大庄 | 2026年石楼县小蒜镇大庄村委录家山毛家山张家岭沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 红焉到录家山沟 上山梁到羊道渠 石板焉至张家岭水源地沟 | 2026.5.1 | 2026.8.1 | 小蒜镇 | 新修产业路 5.5公里 | 公里 | 5.5 | 40万元/公里 | 220 | 220 |  | 1 | 104 | 252 | 0 | 34 | 87 | 硬化产业道路5.5公里，方便群众生产生活，受益群众252人，其中建档立卡脱贫户87人。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 大庄村委 | 周世平
33 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小蒜镇 | 大庄 | 2026年石楼县小蒜镇大庄村委红枣加工厂冷库建设项目 | 新建 | 大庄村 | 2026.4.1 | 2026.7.30 | 小蒜镇 | 新建冷藏库100平方米，新购煮枣设备1套，方便存储生产加工原料和成品 | 平方米 | 100 | 0.4万元/平方米 | 40 | 40 |  | 1 | 354 | 1054 | 0 | 120 | 390 | 新建冷藏库100平方米，新购煮枣设备1套，方便存储生产加工原料和成品，受益群众1054人，其中建档立卡脱贫户390人。 | 群众参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。受益群众1054人，其中建档立卡脱贫户390人。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 大庄村委 | 周世平
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年石楼县小蒜镇 孙家庄村委温家畔村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 温家畔村丈沟 | 2026.3.1 | 2026.5.1 | 小蒜镇 | 新修溢洪道 700米。 | 米 | 700 | 80万元/米 | 56 | 56 |  | 1 | 63 | 170 | 1 | 28 | 68 | 新修溢洪道0.7公里，减少洪水灾害， 提高淤地坝使用寿命，增加土地产量，增加农民收入，受益群众170人，其中建档立卡脱贫户68人。 | 优先带动脱贫户参与工程建设增加收入、减轻负担。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年石楼县小蒜镇孙家庄村委温家畔村种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 温家畔村背山 | 2026.5.10 | 2026.6.15 | 小蒜镇 | 新建蓄水池1座（200m³）、提水管道500米、下水管道1200米 | 米 | 1200 | 1083.3元/米 | 130 | 130 |  | 1 | 63 | 170 | 1 | 28 | 68 | 项目完善村内灌溉设施。为700亩耕地稳定供水，保障灌溉需求、提升抗旱能力，改善农业生产条件，保障农业增效与村民增收。 | 吸纳村民参与施工，获取务工收入，提供稳定水源，农户增产增收。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏
36 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年石楼县小蒜镇孙家庄村委新建农产品加工厂项目 | 新建 | 孙家庄村 | 2026.5.1 | 2026.9.1 | 小蒜镇 | 新建辣椒加工厂房800㎡，晾晒厂房1200㎡，成品储存室500㎡，购买流水线生产设备一套，包装线一套，消毒线一套， | 平方米 | 2500 | 2040元/平方米 | 510 | 510 |  | 1 | 351 | 982 | 1 | 163 | 484 | 完善生产配套设施，提升厂房效率与产品卫生标准，扩大产能、保障品质，企业提质增效，拓宽村民增收渠道。 | 吸纳村民参与施工，获取务工收入，带动农户扩大种植，集体产业盈利用于村民分红，惠及全体村民，产业升级辐射全流程发展，拓宽增收路径。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年小蒜镇孙家庄村委孙家庄村温家畔村植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 孙家庄村上垣 温家畔村人山峁冯家岭沟坝地 | 2026.5.15 | 2026.6.30 | 小蒜镇 | 孙家庄-温家畔硬化产业路4公里 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 158 | 431 | 1 | 56 | 148 | 改善农产品运输条件，提升运输效率与安全性，助力特色产业提质增效，有利于村民增收、乡村产业振兴。 | 优先带动脱贫户参与工程建设增加收入、减轻负担。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年小蒜镇孙家庄村委冯家岭村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 冯家岭村主路 | 2026.6.1 | 2026.7.1 | 小蒜镇 | 修建过水桥1座 | 座 | 1 | 28万/座 | 28 | 28 |  | 1 | 63 | 182 | 1 | 44 | 107 | 修建过水桥1座，，方便群众生产生活，受益群众182人，其中建档立卡脱贫户107人。 | 提升交通便利性，便于村民出行，为村民种地收秋提供便利，改善生产生活条件。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年石楼县小蒜镇孙家庄村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 孙家庄村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对500亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 500 | 200元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 114 | 320 | 1 | 23 | 70 | 种植连翘500亩，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众320人，其中建档立卡脱贫户70人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏 | 2022年中药材管护
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 小蒜村委和高家岔村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对300亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 300 | 200元/亩 | 6 | 6 |  | 1 | 185 | 500 | 1 | 81 | 230 | 种植连翘300亩，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众500人，其中建档立卡脱贫户230人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军 | 2022年中药材管护
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 小蒜村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对2600亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2600 | 200元/亩 | 52 | 52 |  | 1 | 179 | 458 | 1 | 127 | 332 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军 | 2023年中药材管护
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 高家岔 | 2026年石楼县小蒜镇高家岔村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 高家岔村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对2000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2000 | 200元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 116 | 356 | 1 | 89 | 274 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 高家岔村委 | 晋保平 | 2023年中药材管护
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2026年石楼县小蒜镇兰家沟村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 兰家沟村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对5545亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 5545 | 200元/亩 | 110.9 | 110.9 |  | 1 | 306 | 796 | 1 | 157 | 470 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 兰家沟村委 | 兰锋林 | 2023年中药材管护
44 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 风头 | 2026年石楼县小蒜镇风头村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 风头村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对5228亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 5228 | 200元/亩 | 104.56 | 104.56 |  | 1 | 213 | 400 | 1 | 182 | 357 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 风头村委 | 郝青元 | 2023年中药材管护
45 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 转角 | 2026年石楼县小蒜镇转角村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 转角村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对2000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2000 | 200元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 272 | 422 | 1 | 172 | 357 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 转角村委 | 刘平则 | 2023年中药材管护
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 孙家庄 | 2026年石楼县小蒜镇孙家庄村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 孙家庄村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对1300亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 1300 | 200元/亩 | 26 | 26 |  | 1 | 116 | 337 | 1 | 49 | 138 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 孙家庄村委 | 梁建宏 | 2023年中药材管护
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 大庄 | 2026年石楼县小蒜镇大庄村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 大庄村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对400亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 400 | 200元/亩 | 8 | 8 |  | 1 | 44 | 139 | 0 | 20 | 71 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 大庄村委 | 周世平 | 2023年中药材管护
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 前坡 | 2026年石楼县小蒜镇前坡村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 前坡村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对850亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 850 | 200元/亩 | 17 | 17 |  | 1 | 66 | 119 | 1 | 53 | 90 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 前坡村委 | 白瑞强 | 2023年中药材管护
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 田家岔 | 2026年石楼县小蒜镇田家岔中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 田家岔村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对2176亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2176 | 200元/亩 | 43.52 | 43.52 |  | 1 | 108 | 233 | 1 | 88 | 172 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 田家岔村委 | 刘瑞生 | 2023年中药材管护
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜镇 | 小蒜 | 2026年石楼县小蒜镇小蒜村委中药材种植奖补2023年管护项目（酸枣） | 续建 | 小蒜村委 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 小蒜镇 | 对350行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 350 | 200元/亩 | 7 | 7 |  | 1 | 10 | 15 | 1 | 2 | 10 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 贺晓丽 | 小蒜村委 | 周海军 | 2023年中药材管护
小计 | 50 | [13 empty] | 0 | 5378.98 | 5378.98 |  | 9 | 7544 | 20564 | 8 | 3792 | 10156
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇陈家腰村委陈家腰村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 陈家腰村委冯家咀村、关道山村至陈家腰村 | 2026.04.01 | 2026.09.01 | 辛关镇 | 冯家咀、关道山至陈家腰，硬化6公里，宽3.5米 | 公里 | 6 | 5.8万元元/公里 | 35 | 35 |  | 1 | 149 | 444 | 1 | 75 | 247 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明
2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇陈家腰村委冯家咀村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 陈家腰村委冯家咀村麻衣沟 | 2026.05.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 冯家咀，长50米，宽2米，高2米 | 米 | 50 | 1万元/米 | 50 | 50 |  | 1 | 59 | 164 | 1 | 32 | 97 | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田，增产增效 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇陈家腰村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 陈家腰村委 | 2026.04.01 | 2026.09.01 | 辛关镇 | 种植红薯300亩 | 亩 | 300 | 0.03万元/亩 | 9 | 9 |  | 1 | 394 | 1212 | 1 | 197 | 624 | 种植红薯300亩、户增加收入2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明
4 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济项目 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇陈家腰村委庭院特色养殖项目 | 新建 | 陈家腰村委 | 2026.03.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 庭院特色养殖10户 | 户 | 10 | 3万元/户 | 30 | 30 |  | 1 | 10 | 29 | 1 | 10 | 29 | 带动养殖户户均增收1500元以上 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委张家河村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 张家河村委张家河村蛛丝弯 | 2026.04.01 | 2026.07.01 | 辛关镇 | 过水桥长45米，宽4.5米，高4.5米， | 座 | 1 | 58万元/座 | 58 | 58 |  | 1 | 58 | 170 |  | 52 | 155 | 改善交通条件，为全村生产生活提供方便。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委王宜要村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 张家河村委王宜要村井沟 | 2026.04.01 | 2026.07.01 | 辛关镇 | 过水桥长40米，宽4.5米，高4.5米 | 座 | 1 | 58万元/座 | 58 | 58 |  | 1 | 58 | 170 |  | 52 | 155 | 改善交通条件，为全村生产生活提供方便。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委王宜要村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 张家河村委王宜要村殿山沟 | 2026.04.01 | 2026.07.01 | 辛关镇 | 溢洪道40米，宽3米，高2.5米 | 米 | 40 | 0.9万元/米 | 36 | 36 |  | 1 | 26 | 75 |  | 21 | 60 | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田基础。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委枣塔上村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 张家河村委枣塔上村枣塔上沟 | 2026.04.01 | 2026.07.01 | 辛关镇 | 溢洪道40米，宽3米，高2.5米 | 米 | 40 | 0.95万元/米 | 38 | 38 |  | 1 | 35 | 97 |  | 26 | 80 | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田基础。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委温家庄村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 张家河村委温家庄村沟渠 | 2026.04.01 | 2026.07.01 | 辛关镇 | 溢洪道40米，宽3米，高2.5米 | 米 | 40 | 0.95万元/米 | 38 | 38 |  | 1 | 25 | 60 |  | 19 | 54 | 畅通洪水溢流，保护坝体安全、维护农田基础。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委后山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家河村委后山村红树疙瘩 | 2026.04.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 张家河村委后山村红树疙瘩产业路硬化及拓宽3.5公里，宽3.5米 | 公里 | 3.5 | 44.85万元/公里 | 157 | 157 |  | 1 | 68 | 201 |  | 59 | 187 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委郝家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家河村委郝家山村、温家庄村 | 2026.04.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 张家河村委郝家山村、温家庄村产业路硬化及拓宽6.3公里，宽3.5米 | 公里 | 6.3 | 42.38万元/公里 | 267 | 267 |  | 1 | 87 | 270 |  | 72 | 255 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇张家河村委阳河村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家河村委阳河村脑畔 | 2026.04.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 张家河村委阳河村脑畔产业路硬化及平整路基3.8公里，宽3.5米 | 公里 | 3.5 | 45.71万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 58 | 170 |  | 52 | 155 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年辛关镇张家河村委枣塔上村种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 张家河村委枣塔上村枣塔上沟 | 2026.04.01 | 2026.06.01 | 辛关镇 | 坝沟造地200亩 | 亩 | 200 | 1.2万元/亩 | 240 | 240 |  | 1 | 35 | 97 |  | 26 | 80 | 提高土地质量，增加作物产量，增加村民收入。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，提高耕地质量，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村） | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年辛关镇张家河村委张家河村农村道路建设项目 | 新建 | 张家河村委张家河村、殿山村 | 2026.04.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 张家河到殿山新开道路拓宽及硬化6公里，宽4.5米 | 公里 | 6 | 60万元/公里 | 360 | 360 |  | 1 | 98 | 305 |  | 85 | 280 | 改善交通条件，为全村生产生活提供方便。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委法寺村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 坪泉村委法寺村小桥沟 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 法寺村小桥沟新建溢洪道1处25米，宽3.5米 | 米 | 25 | 1万元/米 | 25 | 25 |  | 1 | 100 | 291 | 1 | 75 | 209 | 新建溢洪道25米，宽3.5米，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
16 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委坪泉村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 坪泉村委坪泉村玉瓦沟 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 坪泉村玉瓦沟新建溢洪道1处25米，宽3.5米 | 米 | 25 | 1万元/米 | 25 | 25 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 75 | 232 | 新建溢洪道25米，宽3.5米，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 石楼县2026年辛关镇坪泉村委进士沟村种植基地质量提升溢洪道建设项目 | 新建 | 坪泉村委进士沟杏沟 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 进士沟杏沟新建溢洪道1处25米，宽3.5米 | 米 | 25 | 1万元/米 | 25 | 25 |  | 1 | 78 | 241 | 1 | 53 | 162 | 新建溢洪道25米，宽3.5米，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 石楼县2026年辛关镇坪泉村委河底村种植基地质量提升溢洪道建设项目 | 新建 | 坪泉村委河底村河底沟 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 河底沟新建溢洪道1处25米，宽3.5米 | 米 | 25 | 1万元/米 | 25 | 25 |  | 1 | 48 | 147 | 1 | 24 | 76 | 新建溢洪道25米，宽3.5米，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委进士沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 进士沟村从大路到沿黄路 | 2026.4 | 2026.9 | 辛关镇 | 坪泉村委进士沟村至沿黄公路产业路硬化7.5公里，宽3.5米 | 公里 | 7.5 | 40万元/公里 | 300 | 300 |  | 1 | 78 | 241 | 1 | 53 | 162 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委兴国园村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 进士沟村到兴国园村 | 2026.4 | 2026.9 | 辛关镇 | 坪泉村委进士沟村至兴国园村产业路硬化4.5公里，宽3.5米 | 公里 | 4.5 | 40万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 78 | 241 | 1 | 53 | 162 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委法寺村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 法寺村到兴国园村 | 2026.4 | 2026.9 | 辛关镇 | 坪泉村委法寺村至兴国园村产业路硬化3.5公里，宽3.5米 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 100 | 291 | 1 | 75 | 209 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委下洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 下洼村柳树焉到沿黄路 | 2026.4 | 2026.9 | 辛关镇 | 坪泉村委下洼村至沿黄公路产业路硬化4公里，宽3.5米 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 48 | 139 | 1 | 27 | 91 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委中药材种植奖补项目 | 新建 | 坪泉村委 | 2026.7 | 2026.9 | 辛关镇 | 种植中药材远志500亩 | 亩 | 500 | 0.03万元/亩 | 15 | 15 |  | 1 | 553 | 1683 | 1 | 364 | 1098 | 种中药材500亩、户增加收入2200元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰 | 2026年新发展
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委沟底村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 大路到沟底村 | 2026.05.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 建设宽3.5米，长14米 | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 6 | 18 | 1 | 4 | 11 | 改善交通条件，为全村生产生活提供方便。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委坪泉村杜里塔沟种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 坪泉村委坪泉村杜里塔村 | 2026.05.01 | 2026.08.01 | 辛关镇 | 建设宽3.5米，长30米 | 座 | 1 | 70万元/座 | 70 | 70 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 75 | 232 | 改善交通条件，为全村生产生活提供方便。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
26 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇坪泉村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 坪泉村委 | 2026.4 | 2026.1 | 辛关镇 | 种植红薯270亩 | 亩 | 270 | 0.03万元/亩 | 8.1 | 8.1 |  | 1 | 126 | 390 | 1 | 71 | 227 | 种植红薯270亩、户增加收入2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 2026年石楼县辛关镇韦家湾村委高家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 韦家湾村委高家山村到树焉 | 2026.4 | 2026.5 | 辛关镇 | 韦家湾村委高家山村硬化产业路长1.8公里，宽3.5米 | 公里 | 1.8 | 41.66万元/公里 | 75 | 75 |  | 1 | 33 | 82 | 1 | 30 | 76 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 2026年石楼县辛关镇韦家湾村委宋家岭村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 韦家湾村委宋家岭村柳树焉到仁泉寺 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 韦家湾村委宋家岭村硬化产业路长2.2公里，宽3.5米 | 公里 | 2.2 | 43.18万元/公里 | 95 | 95 |  | 1 | 35 | 96 | 1 | 28 | 72 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 2026年石楼县辛关镇韦家湾村委韦家湾村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 韦家湾村委韦家湾村到前山各坝 | 2026.5 | 2026.7 | 辛关镇 | 韦家湾村委韦家湾村新修硬化产业路长2公里，宽3.5米 | 公里 | 2 | 43.5万元/公里 | 87 | 87 |  | 1 | 85 | 268 | 1 | 65 | 193 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 石楼县2026年辛关镇韦家湾村委枣社科村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 韦家湾村委枣社科村枣社科沟 | 2026.4.1 | 2026.9.30 | 辛关镇 | 韦家湾村委枣社科村建设宽3米高2.5长25米的淤洪道 | 米 | 25 | 1万元/米 | 25 | 25 |  | 1 | 25 | 75 | 1 | 24 | 73 | 保持105亩沟坝 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 石楼县2026年辛关镇韦家湾村委高家山村种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 韦家湾村委高家山村石人人沟 | 2026.4.1 | 2026.9.30 | 辛关镇 | 韦家湾村委高家山村石人人沟建设宽3米高2.5长25米的淤洪道 | 米 | 25 | 1万元/米 | 25 | 25 |  | 1 | 36 | 108 | 1 | 34 | 105 | 保持182亩沟坝 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 辛关镇 | 前山村委 | 石楼县2026年辛关镇前山村委马治村养殖业基地建设项目 | 新建 | 马治村 | 2026.3 | 2026.8 | 辛关镇 | 计划修建规模为2000头的养猪场，长120米，宽30米,3600平米 | 平米 | 3600 | 0.056万元/平米 | 200 | 200 |  | 1 | 743 | 2200 | 1 | 654 | 1786 | 新修建规模为2000头的养猪场 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰
33 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 前山村委 | 石楼县2026年辛关镇前山村委种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 前山村委前山村北庄村 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 新建溢洪道两处70米，宽3.5米 | 米 | 70 | 0.8万元/米 | 56 | 56 |  | 1 | 150 | 345 | 1 | 135 | 297 | 新建溢洪道两处70米，宽3.5米，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇前山村委种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 前山村委霍家村、砚瓦村、南咀上村 | 2026.4 | 2026.9 | 辛关镇 | 前山村委硬化产业路15公里，宽3.5米 | 公里 | 15 | 40万元/公里 | 600 | 600 |  | 1 | 312 | 678 | 1 | 269 | 594 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇前山村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 前山 村委砚瓦村 | 2026.5.1 | 2026.8.1 | 辛关镇 | 前山村委平整土地200亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 143 | 329 | 1 | 129 | 276 | 平整土地200亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，提高耕地质量，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇前山村委中药材种植奖补项目 | 新建 | 前山村委 | 2026.7 | 2026.9 | 辛关镇 | 种植中药材500亩 | 亩 | 500 | 0.03万元/亩 | 15 | 15 |  | 1 | 263 | 836 | 1 | 249 | 713 | 种中药材500亩、户增加收入2200元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰 | 2026年新发展
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇前山村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 前山村委 | 2026.4 | 2026.1 | 辛关镇 | 种植红薯500亩 | 亩 | 500 | 0.03万元/亩 | 15 | 15 |  | 1 | 623 | 1968 | 1 | 556 | 1796 | 种植红薯500亩、户增加收入2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇前山村委柏卜湾村人居环境整治污水治理项目 | 新建 | 柏卜湾村 | 2026.4 | 2026.6 | 辛关镇 | 前山村委柏卜湾村污水管道入户 | 户 | 20 | 1.5万元/户 | 30 | 30 |  | 1 | 80 | 270 | 1 | 65 | 246 | 前山村委柏卜湾村污水管道入户 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 张家坡村委 | 2026.4.1 | 2026.10.1 | 辛关镇 | 种植红薯500亩 | 亩 | 500 | 0.03万元/亩 | 15 | 15 |  | 1 | 139 | 332 | 1 | 110 | 257 | 种植红薯500亩、户增加收入2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 张家坡村委上山村、刘家湾村 | 2026.5.1 | 2026.8.1 | 辛关镇 | 张家坡村委上山村和刘家湾村平整土地200亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 55 | 182 | 1 | 45 | 124 | 平整土地200亩 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东 | 2026年新发展
41 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 石楼县2026年辛关镇张家坡村委种植基地质量提升溢洪道配套项目 | 新建 | 张家坡村委张家坡村“七一沟” | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 辛关镇 | “七一沟”新建溢洪道两处70米，宽3.5米 | 米 | 70 | 0.8万元/米 | 56 | 56 |  | 1 | 68 | 212 | 1 | 25 | 75 | 新建溢洪道两处70米，宽3.5米 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬、保护沟坝地，农民增收，稳定脱贫 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委中药材种植奖补项目 | 新建 | 张家坡村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 种植中药材700亩 | 亩 | 700 | 0.03万元/亩 | 21 | 21 |  | 1 | 241 | 718 | 1 | 225 | 673 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东 | 2026年新发展
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委枣庄则村饮水巩固提升工程 | 新建 | 张家坡村委枣庄则村 | 2026.4.1 | 2026.6.1 | 辛关镇 | 原水源断流，已有新水源需进行建设，修建下水池、机房、管道、水泵、拉电 | 处 | 1 | 45万元/处 | 45 | 45 |  | 1 | 59 | 177 | 1 | 40 | 114 | 解决全村人畜饮水保障，改善人民生活条件和健康状况 增强农村经济社会发展能力 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委咀头村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家坡村委咀头村井口卯 | 2026.4.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 张家坡村委咀头村新修1.4公里，宽3.5米 | 公里 | 1.4 | 41.42万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 64 | 207 | 1 | 38 | 89 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委贺家洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家坡村委贺家洼村背畔、桃卜湾 | 2026.4.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 张家坡村委贺家洼村硬化3.5公里，宽3.5米 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 127 | 382 | 1 | 82 | 261 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委花地湾村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家坡村委花地湾村前沟 | 2026.4.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 张家坡村委花地湾村硬化3.5公里，宽3.5米 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 21 | 63 | 1 | 18 | 50 | 方便群众出行，减少产业投资，改善生产条件 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇张家坡村委张家坡村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 张家坡村委张家坡村“七一沟” | 2026.4.1 | 2026.7.1 | 辛关镇 | 过水桥长35米，宽4米，高3米， | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 68 | 212 | 1 | 25 | 75 | 改善交通条件，为全村生产生活提供方便。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇人民政府 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 辛关镇6个村委 | 2026年石楼县辛关镇2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 辛关镇6个村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对3000中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 3000 | 200元/亩 | 60 | 60 |  | 6 | 253 | 758 | 5 | 225 | 672 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 辛关镇 | 杨啸 | 2022年中药材管护
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 2026年石楼县辛关镇2022年韦家湾村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 韦家湾 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对4720中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 4720 | 200元/亩 | 94.4 | 94.4 |  | 1 | 159 | 475 | 1 | 101 | 301 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平 | 2022年中药材管护
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇前山村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 前山 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对3183中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 3183 | 200元/亩 | 63.66 | 63.66 |  | 1 | 402 | 1205 | 1 | 278 | 832 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰 | 2022年中药材管护
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇陈家腰村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 陈家腰 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2022中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2200 | 200元/亩 | 44 | 44 |  | 1 | 109 | 325 | 1 | 101 | 298 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明 | 2022年中药材管护
52 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇2022年张家坡村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 张家坡 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2022中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2000 | 200元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 241 | 718 | 1 | 225 | 673 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东 | 2022年中药材管护
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇2022年管张家河村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 张家河 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2022中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 2000 | 200元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 232 | 693 |  | 218 | 652 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉 | 2022年中药材管护
54 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇2022年坪泉村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 坪泉 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对7022中药材进行补植、除草、防病虫等管护 | 亩 | 7019 | 200元/亩 | 140.38 | 140.38 |  | 1 | 912 | 2735 | 1 | 810 | 2428 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰 | 2022年中药材管护
55 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 韦家湾村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年韦家湾村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 韦家湾村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的2500亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 2500 | 200元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 61 | 190 | 1 | 58 | 175 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 韦家湾村委 | 高红平 | 2023年中药材管护
56 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 前山村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年前山村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 前山村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的3500亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 3500 | 200元/亩 | 70 | 70 |  | 1 | 56 | 166 | 1 | 51 | 154 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 前山村委 | 马晋杰 | 2023年中药材管护
57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年陈家腰村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 陈家腰村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的1880亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 1880 | 200元/亩 | 37.6 | 37.6 |  | 1 | 47 | 139 | 1 | 41 | 122 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明 | 2023年中药材管护
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 坪泉村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年坪泉村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 坪泉村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的4500亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 4500 | 200元/亩 | 90 | 90 |  | 1 | 78 | 233 | 1 | 71 | 211 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 坪泉村委 | 冯建峰 | 2023年中药材管护
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家河村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年张家河村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 张家河村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的2500亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 2500 | 200元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 60 | 179 |  | 51 | 153 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家河村委 | 张文莉 | 2023年中药材管护
60 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家坡村 | 2026年石楼县辛关镇2023年张家坡村委中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 张家坡村 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的2000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 2000 | 200元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 48 | 142 | 1 | 45 | 133 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东 | 2023年中药材管护
61 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 陈家腰村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年陈家腰村委中药材种植奖补管护项目（酸枣） | 续建 | 陈家腰村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的200亩酸枣进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 200 | 200元/亩 | 4 | 4 |  | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 21 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 陈家腰村委 | 陈俊明 | 2023年中药材管护
62 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛关镇 | 张家坡村委 | 2026年石楼县辛关镇2023年张家坡村委中药材种植奖补管护项目（酸枣） | 续建 | 张家坡村委 | 2026.7.1 | 2026.9.1 | 辛关镇 | 对2023年栽植的200亩酸枣进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 200 | 200元/亩 | 4 | 4 |  | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 成锁珍 | 张家坡村委 | 高小东 | 2023年中药材管护
小计 | 62 | [14 empty] | 5205.14 | 5205.14 |  | 67 | 8623 | 25522 | 54 | 6856 | 20104
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委南沟岔--马门庄岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南沟岔--马门庄岭 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长5公里、宽3米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 167 | 591 | 1 | 106 | 304 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众591人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委后甘河--后 岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后甘河--后 岭 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长5公里、宽3米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 167 | 591 | 1 | 106 | 304 | 该项目实施可硬化产业路4公里，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众591人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委刘家岭--对 把 则种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 刘家岭--对 把 则 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长5公里、宽3米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 167 | 591 | 1 | 106 | 304 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众591人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委石家沟--珍 珠 岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 石家沟--珍 珠 岭 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1公里、宽3米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 1 | 40万元/公里 | 40 | 40 |  | 1 | 167 | 591 | 1 | 106 | 304 | 该项目实施可硬化产业路1公里，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众591人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 甘河村委 | 许海军
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委小南沟种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 小南沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 新修过水桥1座 | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 167 | 591 | 1 | 106 | 304 | 该项目实施可新建过水桥1座，改善了生产通行条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众591人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业机会，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 甘河村委 | 许海军
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 南沟、前院、珍珠 岭、花则字 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量2200亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 2200 | 0.25万元/亩 | 550 | 550 |  | 1 | 167 | 591 | 1 | 106 | 304 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委渠家沟脑畔种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 渠家沟脑畔 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 62 | 178 | 1 | 39 | 106 | 该项目实施可硬化产业路2公里，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众178人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委王家沟对面种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家沟对面 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长4公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 196 | 283 | 1 | 48 | 107 | 该项目实施可硬化产业路4公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众283人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委冉家塔村对面种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 冉家塔村对面 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长4公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 162 | 283 | 1 | 39 | 105 | 该项目实施可硬化产业路4公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众283人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委王家江后岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家江后岭 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长3公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 114 | 345 | 1 | 53 | 159 | 该项目实施可硬化产业路3公里，覆盖耕地400余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众345人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地400余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委王家江南岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家江南岭 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 114 | 345 | 1 | 53 | 159 | 该项目实施可硬化产业路2公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众345人。 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委田家山--岭上村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 田家山--岭上村 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.5公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 97 | 262 | 1 | 64 | 191 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众262人。 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委田家山后岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 田家山后岭 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 97 | 262 | 1 | 64 | 191 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众262人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委郭家沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 郭家沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 22 | 70 | 1 | 5 | 16 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众70人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委新窑上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 新窑上 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.2公里、宽3.5米、厚18公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.2 | 40万元/公里 | 48 | 48 |  | 1 | 41 | 112 | 1 | 33 | 90 | 该项目实施可硬化产业路1.2公里，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众112人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 王家沟村委 | 王宝元
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟委交口岔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 交口岔 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 新修过水桥1座及硬化道路50米 | 座 | 1 | 30万元/座 | 30 | 30 |  | 1 | 86 | 295 | 1 | 44 | 127 | 该项目实施可新建过水桥1座，改善了生产通行条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众295人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业机会，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 王家沟村委 | 王宝元
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 田家山、新窑上、背侧、新胜、郭家山、王家江、王家沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量1730亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 1730 | 0.25万元/亩 | 432.5 | 432.5 |  | 1 | 780 | 1860 | 1 | 251 | 652 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委王家沟村旅游示范村建设项目 | 新 建 | 王家沟村 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 新建乡村旅游示范村1个，包括：实施山体修复与河道治理，建设民宿集群，完善基础设施建设… | 处 | 1 | 300万元/处 | 300 | 300 |  | 1 | 252 | 483 | 1 | 58 | 186 | 通过建设王家沟旅游示范村，促进王家沟乡村旅游经济的发展，提高村民收入，实现共同富裕 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成乡村旅游示范村，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 宣传部 | 郑世胜 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 石家塔村委 | 2026年石楼县龙交乡石家塔村委石家塔--贵沟上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 石家塔--贵沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长6.5公里、宽3米、厚16公分，配套、排水沟 | 公里 | 6.5 | 40万元/公里 | 260 | 260 |  | 1 | 197 | 561 | 1 | 88 | 256 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众561人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 石家塔村委 | 2026年石楼县龙交乡石家塔村委石家塔--垣上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 石家塔--垣上 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长4.5公里、宽3米、厚16公分，配套、排水沟 | 公里 | 4.5 | 40万元/公里 | 180 | 180 |  | 1 | 117 | 321 | 1 | 65 | 193 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众321人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 石家塔村委 | 2026年石楼县龙交乡石家塔村委瑜洼前卯上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 瑜洼前卯上 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2.8公里、宽3米、厚16公分，配套、排水沟 | 公里 | 2.8 | 40万元/公里 | 112 | 112 |  | 1 | 25 | 77 | 1 | 15 | 43 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众77人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 石家塔村委 | 2026年石楼县龙交乡石家塔村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 石家塔、石灰沟、麻庄 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量500亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 270 | 798 | 1 | 114 | 332 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 龙交村委 | 2026年石楼县龙交乡龙交村委王家塔--马头山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家塔--马头山 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.4公里、宽3.5米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.4 | 40万元/公里 | 56 | 56 |  | 1 | 161 | 420 | 1 | 72 | 207 | 该项目实施可硬化产业路1.4公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众420人。 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交村委 | 李元明
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 龙交村委 | 2026年石楼县龙交乡龙交村委龙交村--南山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 龙交村--南山 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长4公里、宽3.5米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 153 | 443 | 1 | 58 | 171 | 该项目实施可硬化产业路4公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众443人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 龙交村委 | 2026年石楼县龙交乡龙交村委王家塔雨则沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 王家塔雨则沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.2公里、宽3.5米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.1 | 40万元/公里 | 44 | 44 |  | 1 | 126 | 312 | 1 | 48 | 115 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众312人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交村委 | 李元明
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 龙交村委 | 2026年石楼县龙交乡龙交村委龙交村岭子沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 龙交村岭子沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.2公里、宽3.5米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.2 | 40万元/公里 | 48 | 48 |  | 1 | 153 | 443 | 1 | 58 | 171 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众443人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交村委 | 李元明
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 龙交乡 | 龙交村委 | 2026年石楼县龙交乡龙交委背塔种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 背塔 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 新修过水桥1座及硬化道路50米 | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 153 | 443 | 1 | 58 | 171 | 该项目实施可新建过水桥1座，改善了生产通行条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众443人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业机会，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交村委 | 李元明
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 寨子上 | 2026年石楼县龙交乡寨子上委种植基地质量提升项目 | 新建 | 吉家垣至下塔上 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量380亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 380 | 0.25万元/亩 | 95 | 95 |  | 1 | 77 | 232 | 1 | 33 | 87 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委仁义龙宫上--村顶种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 仁义龙宫上--村顶 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2.5公里、宽3米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 167 | 477 | 1 | 88 | 237 | 该项目实施可硬化产业路2.5公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众477人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委仁义村对面种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 仁义村对面 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.5公里、宽3米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 167 | 477 | 1 | 88 | 237 | 该项目实施可硬化产业路1.5公里，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众477人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委君庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 君庄村 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.5公里、宽3米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 136 | 403 | 1 | 77 | 221 | 该项目实施可硬化产业路1.5公里，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众403人。 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委张家沟-王家沟村村界种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家沟-王家沟村村界 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长1.5公里、宽3米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 40 | 131 | 1 | 23 | 78 | 该项目实施可硬化产业路1.5公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众131人。 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委上庄二条方底岑种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 上庄二条方底岑 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整路基、硬化产业路长2.5公里、宽3米、厚15公分，配套、排水沟 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 172 | 508 | 1 | 125 | 358 | 该项目实施可硬化产业路2.5公里，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众508人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地500余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委种植基地质量提升项目 | 新建 | 君庄村、张家沟 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 平整土地、提升质量540亩，投资标准0.25万元/亩 | 亩 | 540 | 0.25万元/亩 | 135 | 135 |  | 1 | 176 | 534 | 1 | 100 | 299 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械作业，平整以后预计每亩增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的生态效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
35 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委种植基地质量提升拦河坝配套项目 | 新建 | 君庄、上庄 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 建设拦河坝2座、350米 | 米 | 350 | 0.3万元/米 | 105 | 105 |  | 1 | 308 | 986 | 1 | 177 | 540 | 该项目实施后保护君庄村200多亩耕地，免受洪涝侵袭，增加农民收入 | 群众参与项目建设，获得劳动报酬，项目建成后保护耕地200多亩，增加农民收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2026年石楼县龙交乡王家沟村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 王家沟村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 龙交乡 | 对王家沟130亩连翘进行松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 130 | 200元/亩 | 2.6 | 2.6 |  | 1 | 8 | 42 | 1 | 4 | 25 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 王家沟村委 | 王宝元 | 2022年中药材管护
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 君庄村委 | 2026年石楼县龙交乡君庄村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 君庄村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 龙交乡 | 对君庄100亩连翘进行松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 100 | 200元/亩 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 君庄村委 | 赵六儿 | 2022年中药材管护
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 石家塔村委 | 2026年石楼县龙交乡石家塔村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 石家塔村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 龙交乡 | 对石家塔1075亩连翘进行松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 1075 | 200元/亩 | 21.5 | 21.5 |  | 1 | 35 | 108 | 1 | 25 | 87 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 石家塔村委 | 冯成虎 | 2022年中药材管护
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 石家塔村委 | 2026年石楼县龙交乡石家塔村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 石家塔村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对石家塔4000亩连翘进行松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 4000 | 200元/亩 | 80 | 80 |  | 1 | 624 | 1763 | 1 | 305 | 920 | 管护连翘4000亩，增加群众经济收入 | 脱贫户参与种植项目，增加脱贫户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 石家塔村委 | 冯成虎 | 2023年中药材管护
40 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 甘河村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对甘河1000亩连翘进行松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 1000 | 200元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 297 | 855 | 1 | 179 | 523 | 管护连翘1000亩，增加群众经济收入 | 脱贫户参与种植项目，增加脱贫户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 甘河村委 | 许海军 | 2023年中药材管护
41 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡 | 王家沟村委 | 2023年石楼县龙交乡王家沟村委村2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 王家沟村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 |  | 对王家沟1000亩连翘进行松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 1000 | 200元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 291 | 805 | 1 | 183 | 665 | 管护连翘1000亩，增加群众经济收入 | 脱贫户参与种植项目，增加脱贫户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 王家沟村委 | 王宝元 | 2023年中药材管护
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 龙交乡 | 甘河村委 | 2026年石楼县龙交乡甘河村委甘河兴旺养殖场标准化养牛场建设项目 | 新 建 | 甘河村 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 建设牛棚1500m³，饲料库1间，草棚1间，青储草窑等相关设备 | 平方米 | 1500 | 133元/平方米 | 20 | 20 |  | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 通过建设牛棚、草棚、饲料库等相关设备，实现养殖规模50头牛，年产值50万元，纯收入10万元，带动2人就业的目标 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，甘河村将实现养牛50头，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 甘河村委 | 许海军
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村） | 龙交乡 | 龙交村委 | 2026年石楼县龙交乡龙交村委龙交村-马头山道路维修项目 | 新建 | 龙交村-马头山 | 2026.3.1 | 2026.12.31 | 龙交乡 | 填土修路基，做护坡及配套设施 | 米 | 200 | 0.065万元/米 | 13 | 13 |  | 1 | 188 | 551 | 1 | 76 | 217 | 该项目实施维修龙交村-马头山的一段塌方，项目完成后便于龙交村、马头山两地村民日常出行，并覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众551人。 | 项目实施为本村脱贫户1人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地100余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 高海生 | 龙交乡 | 高海生
小计 | 43 | [14 empty] | 4729.6 | 4729.6 |  | 43 | 7069 | 20022 | 43 | 3449 | 10074
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 南陀腰村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2022年栽植的5433.52亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 5433.52 | 0.02万元/亩 | 108.6704 | 108.6704 |  | 1 | 154 | 554 | 13 | 128 | 493 | 该项目对2022年栽植的5433.52亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户128户493人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞 | 2022年中药材管护
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 呼延山村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2022年栽植的5402.3亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 5402.3 | 0.02万元/亩 | 108.046 | 108.046 |  | 1 | 286 | 897 | 1 | 191 | 658 | 该项目对2022年栽植的5402.3亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户191户658人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞 | 2022年中药材管护
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 南割毡村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2022年栽植的5174.8亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 5174.8 | 0.02万元/亩 | 103.496 | 103.496 |  | 1 | 123 | 468 | 1 | 98 | 412 | 该项目对2022年栽植的5174.8亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户98户412人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞 | 2022年中药材管护
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 呼延山村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2023年栽植的800亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 800 | 0.02万元/亩 | 16 | 16 |  | 1 | 74 | 208 | 1 | 58 | 165 | 该项目对2023年栽植的800亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户58户165人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东 | 2023年中药材管护
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委中药材种植奖补2023年管护项目（酸枣） | 续建 | 呼延山村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2023年栽植的500亩酸枣进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 500 | 0.02万元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 65 | 210 | 1 | 48 | 156 | 该项目对2023年栽植的500亩酸枣进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户48户156人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东 | 2023年中药材管护
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 铁头村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2023年栽植的3000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 3000 | 0.02万元/亩 | 60 | 60 |  | 1 | 81 | 256 | 1 | 66 | 210 | 该项目对2023年栽植的3000亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户66户210人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞 | 2023年中药材管护
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 和合村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 对2023年栽植的6700亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 6700 | 0.02万元/亩 | 134 | 134 |  | 1 | 256 | 541 | 1 | 165 | 287 | 该项目对2023年栽植的6700亩连翘进行第三年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户165户287人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞 | 2023年中药材管护
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委中药材中药材种植奖补项目（远志） | 新建 | 呼延山村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 栽植100亩中药材（远志） | 亩 | 100 | 0.03万元/亩 | 3 | 3 |  | 1 | 15 | 46 | 1 | 10 | 31 | 该项目栽植100亩远志，发展特色产业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户10户31人 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东 | 2026年新发展
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026石楼县和合乡呼延山村委呼延山村防护塄建设项目 | 新建 | 呼延山村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建1座防护塄150米长 | 座 | 1 | 55万元/座 | 55 | 55 |  | 1 | 12 | 30 | 1 | 10 | 24 | 该项目新建1座防护塄，提升村民居住和生活质量，受益脱贫户10户24人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委呼延山村饮水巩固提升工程 | 新建 | 呼延山村 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建80吨上水池1座，50吨下水池1座，购买水泵1台、除氟设备1套，铺设上下水管道2100米 | 处 | 1 | 55万元/处 | 55 | 55 |  | 1 | 105 | 326 | 1 | 78 | 276 | 该项目实施新建80吨上水池1座，购买水泵1台、除氟设备1套，铺设上下水管道2100米，保障群众饮水安全，使脱贫户78户276人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委曹家洼村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 曹家洼村 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长30米、宽6米、高12米的桥梁1座 | 座 | 1 | 58万元/座 | 58 | 58 |  | 1 | 103 | 319 | 1 | 81 | 218 | 该项目新建桥梁1座，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户81户218人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委呼延山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 呼延山 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量200亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 114 | 369 | 1 | 92 | 293 | 该项目实施平整土地，提升质量200亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户92户293人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委葛家畔村种植基地质量提升项目 | 新建 | 葛家畔村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量800亩 | 亩 | 800 | 0.25万元/亩 | 200 | 200 |  | 1 | 58 | 198 | 1 | 50 | 172 | 该项目实施平整土地，提升质量800亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户50户172人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委包家山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 包家山村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量200亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 26 | 78 | 1 | 21 | 59 | 该项目实施平整土地，提升质量200亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户21户59人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委曹家洼村种植基地质量提升项目 | 新建 | 曹家洼村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量600亩 | 亩 | 600 | 0.25万元/亩 | 150 | 150 |  | 1 | 103 | 319 | 1 | 92 | 272 | 该项目实施平整土地，提升质量600亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户92户272人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委马家山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 马家山村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量200亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 53 | 194 | 1 | 48 | 181 | 该项目实施平整土地，提升质量200亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户48户181人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委西山村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 西山 | 2025.5.1 | 2025.6.1 | 和合乡 | 新建长40米、宽7米、高6米的过水桥1座，产业路600米 | 座 | 1 | 50万元/座 | 57 | 57 |  | 1 | 197 | 583 | 1 | 107 | 320 | 该项目实施新建过水桥1座、产业路600米改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户107户320人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委呼延山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 呼延山村至前头山 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 105 | 326 | 1 | 81 | 218 | 该项目实施新建长3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善地出行，方便群众出行，受益脱贫户81户218人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委特色辣椒种植奖补项目 | 新建 | 呼延山 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 种植特色辣椒100亩 | 亩 | 100 | 0.05万元/亩 | 5 | 5 |  | 1 | 38 | 95 | 1 | 23 | 64 | 种植100亩大田蔬菜，发展特色农业，每亩地中增收0.02万元，使脱贫户23户64人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委呼延山村大棚基地建设项目 | 新建 | 呼延山村委 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 新建大棚50座 | 座 | 50 | 25万元/座 | 1250 | 1250 |  | 1 | 48 | 138 | 1 | 40 | 121 | 该项目实施新建蔬菜大棚50座，改变耕作方式，提高单位面积产出，增加收入，收益脱贫户40户121人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入；增加脱贫户收入渠道，提高抗风险能力 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委下洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 呼延山至下洼石渠上 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长5.3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 5.3 | 40万元/公里 | 212 | 212 |  | 1 | 279 | 865 | 1 | 185 | 634 | 该项目新建长5.3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户185户634人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委呼延山村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 呼延山村委 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长26米、宽5米、高10米的桥梁1座 | 座 | 1 | 45万元/座 | 45 | 45 |  | 1 | 114 | 396 | 1 | 85 | 242 | 该项目新建长26米、宽5米、高10米的桥梁1座，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户85户242人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委崖头村大棚养殖基地建设项目 | 新建 | 崖头村 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 新建养殖大棚2座 | 2 | 座 | 29/座 | 58 | 58 |  | 1 | 22 | 67 | 1 | 7 | 21 | 该项目实施新建养殖大棚2座，改变养殖方式，增加收入，收益脱贫户7户21人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入；增加脱贫户收入渠道，提高抗风险能力 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
24 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委崖头村崖头蚕丝加工厂建设项目 | 新建 | 崖头村 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 新建厂房1座，购入加工设备 | 处 | 1 | 97万元/处 | 97 | 97 |  | 1 | 22 | 67 | 1 | 7 | 21 | 该项目新建加工厂1座，发展特色产业，使脱贫户7户21人收益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委南割毡村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南割毡至上庄 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.45公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 1.45 | 40万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 133 | 471 | 1 | 80 | 269 | 该项目实施新建长1.45公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户80户269人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南割毡村委 | 贺全儿
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委杜家坡种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 杜家坡 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 2 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 1 | 61 | 221 | 1 | 36 | 90 | 该项目实施新建长2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户36户90人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委南柳湾种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南柳、小前山 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长3.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 22 | 56 | 1 | 17 | 42 | 该项目实施新建长3.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户17户42人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委南割毡村饮水巩固提升工程 | 新建 | 南割毡 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建30吨下水池1座、机房一所、水泵一套、电网线2000米、电线杆4、上水管1800米、下水管2200米 | 处 | 1 | 52万元/处 | 52 | 52 |  | 1 | 25 | 76 | 1 | 23 | 72 | 该项目实施新建30吨下水池1座、机房一所、水泵一套、电网线2000米、电线杆4、上水管1800米、下水管2200米，保障群众饮水安全，使脱贫户23户72人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 南割毡村委 | 贺全儿
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委垣上村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 垣上、杜家坡 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长26米、宽5米、高6米的桥梁1座、石路基600米、硬化长1.4公里、宽3米厚15厘米的道路 | 处 | 1 | 120万元/处 | 120 | 120 |  | 2 | 61 | 130 | 2 | 51 | 125 | 该项目实施新建桥梁1座、石路基600米、硬化1.4公里，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户51户125人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委南柳村种植基地质量提升项目 | 新建 | 南柳 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 29 | 102 | 1 | 14 | 42 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，促进产业发展，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户14户42人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委小前山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 小前山 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质2500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 25 | 78 | 1 | 9 | 17 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，促进产业发展，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户9户17人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委南割毡村种植基地质量提升项目 | 新建 | 南割毡 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 133 | 471 | 1 | 80 | 269 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，促进产业发展，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户80户269人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委南割毡村饮水巩固提升工程（二期） | 新建 | 南割毡 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建变压器2座、电网线路500米 | 座 | 2 | 15万元/座 | 30 | 30 |  | 1 | 133 | 471 | 1 | 80 | 269 | 该项目实施新建变压器2座、电网线500米，保障群众饮水安全，使脱贫户80户269人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 南割毡村委 | 贺全儿
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡南割毡村委西山沟蓄水坝建设项目 | 新建 | 西山沟 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建长30米、高5米的蓄水坝1座 | 座 | 1 | 80万元/座 | 80 | 80 |  | 1 | 32 | 131 | 1 | 25 | 86 | 该项目新建蓄水坝一座，实现供水点水源充足，增强抗旱能力，受益脱贫户25户86人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年南割毡村委杜家坡村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 南割毡村委杜家坡村 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长20米、宽5米、高6米的桥梁1座、石路基40米 | 座 | 1 | 30万元/座 | 30 | 30 |  | 1 | 56 | 135 | 1 | 36 | 90 | 该项目实施新建过水桥1座、石路基40米，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户36户90人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南割毡村委 | 贺全儿
36 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南割毡村委 | 2026年石楼县和合乡呼南割毡村委蔬菜大棚种植基地建设项目 | 新建 | 南割毡村委 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 新建蔬菜大棚30座 | 座 | 30 | 25万元/座 | 750 | 750 |  | 1 | 174 | 826 | 1 | 125 | 325 | 该项目实施新建蔬菜大棚一座，占地30亩，改变耕作方式，提高单位面积产出，增加收入，收益脱贫户125户325人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入；增加脱贫户收入渠道，提高抗风险能力 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村） | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委过境公路建设项目 | 新建 | 张家山村至永和界 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 改建过境公路（产业路）3.5公里 | 公里 | 3.5 | 80万元/公里 | 280 | 280 |  | 1 | 536 | 1673 | 1 | 329 | 1041 | 该项目改建产业路与过境公路3.5公里，方便和合乡人民出行到永和县，受益脱贫户329户1041人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委黑蒿渠饮水巩固提升工程 | 新建 | 黑蒿渠 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建机房1座、30吨下水池1座，铺设下水管道1公里，入户检查井9座 | 处 | 1 | 15万元/处 | 15 | 15 |  | 1 | 28 | 87 | 1 | 19 | 61 | 该项目新建机房1座、30吨下水池1座，铺设下水管道1公里，入户检查井9座，保障群众饮水安全，使脱贫户19户61人受益 | 脱贫户参与项目建设获得劳动收入，保障群众饮水安全 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
39 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委邬林山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 南柳湾 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 31 | 96 | 1 | 21 | 64 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户21户64人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委邬林山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 邬林山至南柳湾 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建宽3.5米、长3.5公里产业路，过水桥1座 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 61 | 189 | 2 | 44 | 134 | 该项目新建宽3.5米、长3.5公里产业路，过水桥1座，方便群众出行，使脱贫户44户134人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委高家庄村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 高家庄村沟 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长25米、宽5米、高5米的桥梁1座 | 座 | 1 | 45万元/座 | 45 | 45 |  | 2 | 83 | 254 | 1 | 52 | 157 | 该项目新建桥梁1座，方便高家庄、南陀腰、冯家河村群众出行，使脱贫户52户157人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委南陀腰种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南陀腰至高家岭 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长12公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 12 | 40万元/公里 | 480 | 480 |  | 1 | 42 | 117 | 1 | 32 | 87 | 该项目新建长12公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，连接永和，方便群众出行，使脱贫户32户87人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
43 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委张家山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 张家山 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 60 | 187 | 1 | 42 | 137 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户42户137人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委冯家河村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 冯家河村沟 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长28米、宽5米、高6米的桥梁1座 | 座 | 1 | 58万元/座 | 58 | 58 |  | 2 | 63 | 205 | 1 | 41 | 141 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户41户141人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委南柳湾种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 南柳湾 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长25米、宽5米、高7米的桥梁1座 | 座 | 1 | 58万元/座 | 58 | 58 |  | 1 | 41 | 116 | 1 | 31 | 86 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户31户86人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
46 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委姚家山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 姚家山、 石槽峪 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 62 | 213 | 1 | 42 | 143 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户42户143人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委绪家山种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 绪家山 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长25米、宽5米、高5米的桥梁1座 | 座 | 1 | 45万元/座 | 45 | 45 |  | 1 | 32 | 112 | 1 | 23 | 89 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户23户89人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
48 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委绪家山种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 绪家山沟至 冯家河 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 新建沟坝地100亩 | 亩 | 100 | 0.8万元/亩 | 80 | 80 |  | 1 | 67 | 183 | 1 | 41 | 134 | 该项目实施打坝造地100亩，增加土地，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户41户134人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
49 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委中药材种植奖补项目 | 新建 | 南陀腰村委 | 2026.5.1 | 2026.10.31 | 和合乡 | 种植中药材柴胡，三板豆，黄芩，远志共500亩 | 亩 | 500 | 0.03万元/亩 | 15 | 15 |  | 1 | 31 | 87 | 1 | 31 | 87 | 该项目农户种植种植中药材柴胡，三板豆，黄芩，远志共500亩，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户31户87人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军 | 2026年新发展
50 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委高家庄村种植基地质量提升项目 | 新建 | 高家庄、黑蒿渠 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 85 | 257 | 1 | 56 | 173 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户56户173人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委特色辣椒种植奖补项目 | 新建 | 后山、张家山 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 种植辣椒450亩 | 亩 | 450 | 0.05万元/亩 | 22.5 | 22.5 |  | 1 | 15 | 41 | 1 | 15 | 41 | 该项目有农户自行种植，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户15户41人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委马儿山种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 马儿山 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长25米、宽5米、高5米的桥梁1座 | 座 | 1 | 45万元/座 | 45 | 45 |  | 2 | 61 | 189 | 2 | 44 | 134 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户44户134人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
53 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委刘腰吉种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 刘腰吉村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 新建沟坝地25亩 | 亩 | 25 | 0.8万元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 38 | 104 | 1 | 22 | 69 | 该项目实施大坝造地25亩，增加土地，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户22户69人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 南陀腰村委 | 冯永军
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委南庄河至南割毡种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 邬林山 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建宽3.5米、长5.8公里产业路 | 公里 | 5.8 | 40万元/公里 | 232 | 232 |  | 1 | 94 | 271 | 1 | 61 | 189 | 该项目新建宽3.5米、长5.8公里产业路，便于南陀腰村委人员和南割毡群众出行，使脱贫户61户189人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 南陀腰村委 | 2026年石楼县和合乡南陀腰村委刘腰吉村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 刘腰吉村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长4.7公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 4.7 | 40万元/公里 | 188 | 188 |  | 1 | 38 | 104 | 1 | 22 | 69 | 该项目新建长4.7公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，方便刘腰吉村民生产出行，使脱贫户22户69人收益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委寺山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 寺山村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长5.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 5.5 | 40万元/公里 | 220 | 220 |  | 1 | 86 | 130 | 1 | 28 | 78 | 该项目新建长5.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户28户78人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
57 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委南洼村种植基地质量提升项目 | 新建 | 南洼 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 21 | 64 | 1 | 15 | 45 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户15户45人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
58 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委豆坪村种植基地质量提升项目 | 新建 | 豆坪村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 24 | 72 | 1 | 18 | 55 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户18户55人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
59 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委呼家岭村种植基地质量提升项目 | 新建 | 呼家岭村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 22 | 67 | 1 | 16 | 43 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户16户43人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
60 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委大洼村种植基地质量提升项目 | 新建 | 大洼村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量500亩 | 亩 | 500 | 0.25万元/亩 | 125 | 125 |  | 1 | 28 | 86 | 1 | 19 | 63 | 该项目实施平整土地，提升质量500亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户19户63人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委冯家井村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 冯家井村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长2.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 2.5 | 40万元/公里 | 100 | 100 |  | 1 | 32 | 110 | 1 | 16 | 45 | 该项目新建长2.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，方便群众出行，使脱贫户16户45人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委柳沟山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 冯家井小村至柳沟 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长5.2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 5.2 | 40万元/公里 | 208 | 208 |  | 1 | 120 | 380 | 1 | 105 | 325 | 该项目实施新建长5.2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善农业基础设施，为村民发展生产力和高效农业创造条件，为农民稳定增收奠定基础，使脱贫户105户325人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委南洼村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 南洼村脑畔至呼家岭村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长9.8公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 9.8 | 40万元/公里 | 392 | 392 |  | 1 | 180 | 460 | 1 | 165 | 450 | 该项目实施新建长9.8公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善农业基础设施，为村民发展生产力和高效农业创造条件，为农民稳定增收奠定基础，使脱贫户165户450人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
64 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委柳沟山种植基地质量提升项目 | 新建 | 柳沟山 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量200亩 | 亩 | 200 | 0.25万元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 40 | 110 | 1 | 37 | 105 | 该项目实施平整土地，提升质量200亩。改善农业基础设施，为村民发展生产力和高效农业创造条件，为农民稳定增收奠定基础，受益脱贫户37户105人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委下铁头村护坡建设项目 | 新建 | 下铁头村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建护坡800米，高3.5米，宽1米 | 处 | 1 | 45万元/处 | 45 | 45 |  | 1 | 120 | 460 | 3 | 90 | 320 | 该项目实施新建护坡800米，高3.5米，宽1米，改善基础设施条件，为村民生产生活出行提供方便，使脱贫户90户320人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委南洼村饮水巩固提升工程 | 新建 | 南洼村 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 更换饮水配套设备（机电泵、管道重新设计铺设、动力线入地更换） | 处 | 1处 | 12万元/处 | 12 | 12 |  | 1 | 40 | 160 | 1 | 25 | 110 | 该项目实施更换饮水配套设备（机电泵、管道重新设计铺设、动力线入地更换），解决了冬季无法供水问题，为村民生产生活用水得到保障，提升了南洼村饮水安全，使脱贫户25户110人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委桥峁渠种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 寺山桥峁渠 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 在桥峁渠新建小桥一座，长20米，宽7米，高12米 | 座 | 1 | 59万元/座 | 59 | 59 |  | 1 | 43 | 130 | 1 | 29 | 80 | 该项目实施，改善基础设施条件，为村民生产生活出行提供方便，使脱贫户29户80人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委下铁头村拦水坝建设项目 | 新建 | 下铁头村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建拦水坝长27.8米，高7.2米 | 座 | 1 | 65万元/座 | 65 | 65 |  | 1 | 60 | 210 | 1 | 35 | 160 | 该项目新建拦水坝一座，为发展高效农业奠定基础，使脱贫户35户160人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委下铁头村种植基地质量提升农田排洪道配套项目 | 新建 | 下铁头村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建农田排洪道长550米，宽1.5米 | 处 | 1 | 45万元/处 | 45 | 45 |  | 1 | 60 | 210 | 1 | 35 | 160 | 该项目新建排洪道长550米，宽1.5米，为发展高效节约农业奠定基础，使脱贫户35户160人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
70 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委高山村种植基地质量提升项目 | 新建 | 高山村 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1500亩 | 亩 | 1500 | 0.25万元/亩 | 375 | 375 |  | 1 | 125 | 360 | 1 | 95 | 280 | 该项目实施平整土地，提升质量1500亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户95户280人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委下铁头村饮水巩固提升工程 | 新建 | 下铁头村 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建蓄水池1座，更换管道600米 | 处 | 1处 | 19万元/处 | 19 | 19 |  | 1 | 26 | 70 | 1 | 16 | 55 | 该项目新建蓄水池1座，更换管道600米，保障群众饮水安全，使脱贫户19户61人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委豆坪种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 豆坪至呼家岭 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 在豆坪至呼家岭新建小桥一座，长13米，宽5米，高8米 | 座 | 1 | 40万元/座 | 40 | 40 |  | 1 | 80 | 210 | 1 | 60 | 120 | 该项目实施在豆坪至呼家岭新建小桥一座，长13米，宽5米，高8米，改善基础设施条件，为村民生产生活出行提供方便，使脱贫户60户120人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
73 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委寺山村种植基地质量提升灌溉设施配套项目 | 新建 | 陀耶寺、寺山 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 新建100吨上水池一座，下水池150吨一座，机房一座，配套寸半钢管1500米，配套机电设备 | 处 | 1 | 260万元/处 | 260 | 260 |  | 1 | 100 | 300 | 1 | 80 | 260 | 该项目实施，改善基础设施条件，为村民农业生产提高单产，增加收入奠定基础使脱贫户80户260人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委呼家岭村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 呼家岭村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 22 | 67 | 1 | 16 | 43 | 该项目新建产业路3公里，方便村民生产出行，使脱贫户16户43人收益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委圪叉吉种植基地质量提升桥梁配套建设项目 | 新建 | 铁头村委 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建涵洞2座，长8米，宽3米，高4米 | 座 | 2座 | 13万元/座 | 26 | 26 |  | 1 | 30 | 90 | 1 | 28 | 75 | 该项目实施新建涵洞2座，改善基础设施条件，为村民种植产业提供方便，使脱贫户28户75人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 铁头村委 | 2026年石楼县和合乡铁头村委张家湾村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家湾 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 1 | 40万元/公里 | 40 | 40 |  | 1 | 76 | 178 | 1 | 32 | 105 | 该项目实施硬化1公里长、3.5米宽、15厘米厚水泥路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户32户1058人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 铁头村委 | 白玉平
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委任家庄种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 任家庄村 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长30米、宽5米、高4米的桥梁1座 | 座 | 1 | 59万元/座 | 59 | 59 |  | 1 | 98 | 293 | 1 | 58 | 178 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户58户178人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
78 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委土社村种植基地质量提升项目 | 新建 | 土社 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 52 | 166 | 1 | 37 | 117 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户37户117人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委小和沟饮水巩固提升工程 | 新建 | 小和沟 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建30吨上水池1座 | 处 | 1 | 28万元/处 | 28 | 28 |  | 1 | 27 | 79 | 1 | 17 | 51 | 该项目新建30吨上水池1座，保障群众饮水安全，使脱贫户17户51人受益 | 脱贫户参与项目建设获得劳动收入，保障群众饮水安全 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委葛家山饮水巩固提升工程 | 新建 | 葛家山 | 2026.4.1 | 2026.5.1 | 和合乡 | 新建100吨上水池1座，铺设下水管道500米，维修上水源 | 处 | 1 | 28万元/处 | 28 | 28 |  | 1 | 39 | 130 | 1 | 20 | 61 | 该项目新建100吨上水池1座，铺设下水管道500米，维修上水源保障群众饮水安全，使脱贫户20户61人受益 | 脱贫户参与项目建设获得劳动收入，保障群众饮水安全 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委永胜村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 永胜村 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长26米、宽5米、高4米的桥梁1座 | 座 | 1 | 35万元/座 | 35 | 35 |  | 1 | 94 | 263 | 1 | 41 | 118 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户41户118人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委后河种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后河 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 1.2 | 40万元/公里 | 48 | 48 |  | 1 | 39 | 118 | 1 | 17 | 59 | 该项目实施硬化长1.2公里，宽3.5米，厚15厘米水泥路，改善出行条件，方便群众出行，使脱贫户17户59人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
83 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委永胜村种植基地质量提升项目 | 新建 | 永胜 | 2026.3.1 | 2026.4.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 94 | 263 | 1 | 41 | 118 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户41户118人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委乔坪村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 乔坪村 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长20米、宽5米、高4米的桥梁1座 | 座 | 1 | 30万元/座 | 30 | 30 |  | 1 | 25 | 82 | 1 | 13 | 45 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户13户45人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委土社种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 土社沟 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长30米、宽5米、高4米的桥梁2座 | 座 | 2 | 29.5万元/座 | 59 | 59 |  | 1 | 52 | 166 | 1 | 37 | 117 | 该项目新建桥梁2座，方便群众出行，使脱贫户37户117人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委冯家山村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 冯家山至张家坡 | 2026.5.1 | 2026.6.1 | 和合乡 | 新建长28米、宽5米、高4米的桥梁1座 | 座 | 1 | 38万元/座 | 38 | 38 |  | 1 | 68 | 206 | 1 | 47 | 142 | 该项目新建桥梁1座，方便群众出行，使脱贫户47户142人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委土社种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 土社至上山头 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 1.2 | 40万元/公里 | 48 | 48 |  | 1 | 25 | 89 | 1 | 12 | 35 | 该项目实施硬化长1.2公里，宽3.5米、厚15厘米水泥路，改善出行条件，方便群众出行，使脱贫户12户35人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委张家坡种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家坡至张家庄 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 47 | 141 | 1 | 38 | 124 | 该项目实施硬化长3公里，宽3.5米，厚15厘米水泥路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户38户124人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委东沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 东沟 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长3.2公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 3.2 | 40万元/公里 | 128 | 128 |  | 1 | 21 | 104 | 1 | 12 | 38 | 该项目实施硬化长3.2公里，宽3.5米，厚15厘米水泥路，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户12户38人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委和合村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 和合村至广播台 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.45公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路、护塄45米长，15米高 | 公里 | 1.4 | 40万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 32 | 87 | 1 | 17 | 48 | 该项目实施拓宽产业路1.4公里路、护塄45米长，15米高，改善出行条件，方便群众出行，受益脱贫户38户126人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委和合村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 铁叉渠 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.5公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 39 | 118 | 1 | 17 | 59 | 该项目实施硬化长1.5公里，宽3.5米，厚15厘米水泥路，改善出行条件，方便群众出行，使脱贫户17户59人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委任家庄村种植基地质量提升道路排水沟配套项目 | 新建 | 任家庄 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新修道路排水沟1.5公里 | 公里 | 1.5 | 18万元/公里 | 27 | 27 |  | 1 | 28 | 67 | 1 | 21 | 56 | 该项目新修1.5公里排水沟，方便群众出行使脱贫户21户56人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委辛庄种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 辛庄村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.45公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 1.45 | 40万元/公里 | 58 | 58 |  | 1 | 33 | 110 | 1 | 14 | 43 | 该项目实施硬化长1.45公里，宽3.5米，厚15厘米水泥路，改善出行条件，方便群众出行，使脱贫户14户43人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委小和沟种植基地产业路配套项目 | 新建 | 小和沟 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长0.9公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 0.9 | 40万元/公里 | 36 | 36 |  | 1 | 27 | 79 | 1 | 17 | 51 | 该项目实施新建长0.9公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路，改善出行条件，方便群众出行，使脱贫户17户51人受益 | 脱贫户参与项目建设获得劳动收入，保障群众饮水安全 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合村委 | 呼润平
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 和合村委 | 2026年石楼县和合乡和合村委任家庄村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 任家庄村 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长3公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 22 | 67 | 1 | 16 | 43 | 该项目新建产业路3公里，方便村民生产出行，使脱贫户16户43人收益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 和合乡 | 李勇飞
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委新社科种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 新社科 | 2026.5.1 | 2026.7.1 | 和合乡 | 新建长1.15 公里、宽3.5米，厚15厘米的产业路和配套排水沟 | 公里 | 1.15 | 50万元/公里 | 57.5 | 57.5 |  | 1 | 26 | 87 | 1 | 22 | 89 | 该项目实施硬化产业路1.15公里，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户14户89人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 李勇飞 | 呼延山村委 | 刘东
97 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委西山村种植基地质提升项目 | 新建 | 呼家洼、下洼 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1100亩 | 亩 | 1100 | 0.25万元/亩 | 275 | 275 |  | 1 | 32 | 135 | 1 | 90 | 254 | 该项目实施平整土地，提升质量1100亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户90户254人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 李勇飞
98 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委井里村种植基地质提升项目 | 新建 | 井里 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量700亩 | 亩 | 700 | 0.25万元/亩 | 175 | 175 |  | 1 | 28 | 123 | 1 | 22 | 66 | 该项目实施平整土地，提升质量700亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户22户66人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 李勇飞
99 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委刘家畔村种植基地质提升项目 | 新建 | 刘家畔 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 平整土地，提升质量1000亩 | 亩 | 1000 | 0.25万元/亩 | 250 | 250 |  | 1 | 24 | 96 | 1 | 19 | 60 | 该项目实施平整土地，提升质量1000亩，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户19户60人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 李勇飞
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 和合乡 | 呼延山村委 | 2026年石楼县和合乡呼延山村委西山村种植基地质量提升桥梁配套项目 | 新建 | 西山、下洼、水井湾 | 2026.7.1 | 2026.8.1 | 和合乡 | 新建排水沟1.5公里、6座涵洞 | 座 | 6 | 8万元/座 | 65 | 65 |  | 1 | 197 | 583 | 1 | 107 | 320 | 该项目实施新建排水沟1.5公里、6座涵洞，改善地形条件，方便群众出行，受益脱贫户107户320人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 李勇飞
小计 | 100 | [14 empty] | 12497.2124 | 12497.2124 |  | 104 | 7309 | 22779 | 117 | 5027 | 15549
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 曹家峪村委 | 2026年石楼县裴沟乡曹家峪村委2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 曹家峪村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 包括松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 2000 | 200元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 192 | 427 | 1 | 103 | 278 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 2022年中药材管护
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村2022年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 坪底村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 包括松土除草、病虫害防治等 | 亩 | 260 | 200元/亩 | 5.2 | 5.2 |  | 1 | 13 | 38 | 1 | 10 | 27 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 坪底村委 | 崔振平 | 2022年中药材管护
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 裴沟、穆家洼、刘家洼 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的3186亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 3186 | 200元/亩 | 63.72 | 63.72 |  | 1 | 303 | 896 | 1 | 253 | 784 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟村委 | 李卫平 | 2023年中药材管护
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 马家山村委 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 马家山村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的1500亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 1500 | 200元/亩 | 30 | 30 |  | 1 | 102 | 307 | 1 | 76 | 259 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 马家山村委 | 曹艳飞 | 2023年中药材管护
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 郭家河村委 | 2026年石楼县裴沟乡郭家河村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 郭家河村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的3500亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 3500 | 200元/亩 | 70 | 70 |  | 1 | 162 | 427 | 1 | 119 | 365 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 郭家河村委 | 曹义 | 2023年中药材管护
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 坪底村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的3000亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 3000 | 200元/亩 | 60 | 60 |  | 1 | 155 | 387 | 1 | 67 | 168 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 坪底村委 | 崔振平 | 2023年中药材管护
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 土门村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的5000亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 5000 | 200元/亩 | 100 | 100 |  | 1 | 282 | 866 | 1 | 263 | 817 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 土门村委 | 梁三军 | 2023年中药材管护
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 永由村委 | 2026年石楼县裴沟乡永由村委2023年中药材种植奖补管护项目 | 续建 | 永由村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的1114亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 1114 | 200元/亩 | 22.28 | 22.28 |  | 1 | 81 | 276 | 1 | 70 | 243 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 永由村委 | 穆海则 | 2023年中药材管护
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 郭家河村委 | 2026年石楼县裴沟乡郭家河村委2023年中药材种植奖补管护项目（二期） | 续建 | 郭家河村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对2023年栽植的224亩连翘进行第二年管护，包括补植、松土除草及病虫害防治。 | 亩 | 224 | 200元/亩 | 4.48 | 4.48 |  | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 13 | 发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 郭家河村委 | 曹义 | 2023年中药材管护
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 坪底村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 种植辣椒200亩 | 亩 | 200 | 500元/亩 | 10 | 10 |  | 1 | 46 | 115 | 1 | 29 | 86 | 该项目对200亩夏季蔬菜种植进行奖补，促进发展特色蔬菜种植产业。受益群众115人，其中建档立卡脱贫户86人。 | 项目实施为本村脱贫户8人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 坪底村委 | 崔振平
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 郭家河村委 | 2026年石楼县裴沟乡郭家河村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 郭家河村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 种植辣椒530亩 | 亩 | 530 | 500元/亩 | 26.5 | 26.5 |  | 1 | 71 | 187 | 1 | 45 | 124 | 该项目对530亩夏季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色蔬菜种植产业。受益群众71户187人，其中44户脱贫户124人。 | 项目实施为本村脱贫户12人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 郭家河村委 | 曹义
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 马家山村委 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 马家山村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 种植辣椒1000亩 | 亩 | 1000 | 500元/亩 | 50 | 50 |  | 1 | 38 | 106 | 1 | 20 | 72 | 该项目对1500亩夏季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色产业。受益群众106人，其中建档立卡脱贫户72人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 马家山村委 | 曹艳飞
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 土门村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 种植辣椒150亩 | 亩 | 150 | 500元/亩 | 7.5 | 7.5 |  | 1 | 12 | 41 | 1 | 9 | 30 | 该项目对150亩夏季蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，受益群众12户41人，其中脱贫户8户27人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，形成示范效应，带动农户发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 土门村委 | 梁三军
14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 曹家峪村委 | 2026年石楼县裴沟乡曹家峪村特色种植大田蔬菜西红柿奖补项目 | 新建 | 曹家峪村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 种植西红柿70亩 | 亩 | 70 | 500元/亩 | 3.5 | 3.5 |  | 1 | 19 | 54 | 1 | 14 | 45 | 该项目对70亩夏季蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众19户54人，其中脱贫14户户45人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，形成示范效应，带动农户发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 曹家峪村委 | 宋彦军
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 永由村委 | 2026年石楼县裴沟乡永由村委特色种植大田蔬菜辣椒奖补项目 | 新建 | 永由村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 种植辣椒100亩 | 亩 | 100 | 500元/亩 | 5 | 5 |  | 1 | 16 | 45 | 1 | 11 | 32 | 该项目对100亩夏季蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众16户45人，其中脱贫户11户32人。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，形成示范效应，带动农户发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 永由村委 | 穆海则
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 裴沟乡 | 裴沟乡 | 2026年石楼县裴沟乡蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 涉及村委 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 裴沟乡 | 对20群以上蜜蜂1000箱、新增250箱蜜蜂养殖进行补助 | 箱 | 1250 | 原100元/箱、新200元/箱 | 15 | 15 |  | 7 | 13 | 50 | 7 | 13 | 50 | 该项目对13户蜜蜂养殖户进行补助，促进发展特色产业，增加脱贫户经济收入，起到示范带头作用。受益建档立卡脱贫户13户50人。 | 项目实施为脱贫户15人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蜜蜂养殖基地，促进发展特色产业，增加脱贫户经济收入，起到示范带头作用。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委井沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 井沟村 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 裴沟乡 | 平整路基、硬化产业路长3公里、宽3米、厚15厘米，配套涵洞、排水沟 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 139 | 407 | 1 | 87 | 284 | 该项目实施可硬化产业路3公里，覆盖耕地200余亩、核桃林150余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众109人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，，覆盖耕地200余亩、核桃林150余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委张家沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 张家沟村 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 裴沟乡 | 平整路基、硬化产业路长1.5公里、宽3米、厚15厘米，配套涵洞、排水沟 | 公里 | 1.5 | 60万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 34 | 109 | 1 | 11 | 29 | 该项目实施可硬化产业路1.5公里，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众109人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委村底村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 村底村 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 裴沟乡 | 新建产业路1公里，新建涵洞1座 | 公里 | 1 | 20万元/公里 | 20 | 20 |  | 1 | 75 | 201 | 1 | 38 | 96 | 该项目实施可新修产业路1公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众201人。 | 项目实施为本村脱贫户2人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 坪底村委 | 崔振平
20 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委辛店村种植基地质量提升坝沟地建设项目 | 新建 | 辛店村 | 2026.03.05 | 2026.05.05 | 裴沟乡 | 坝沟整地，新增坝沟地60余亩，配套田间产业道路 | 亩 | 60 | 1.2万元/亩 | 72 | 72 |  | 1 | 15 | 52 | 1 | 12 | 35 | 该项目实施，新增坝沟地60余亩，适合宜机化农业生产机械作业，预计每亩年均增收0.1万元。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入。项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
21 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 裴沟乡 | 坪底村委 | 2026年石楼县裴沟乡坪底村委食用醋加工厂建设项目 | 新建 | 坪底村 | 2026.03.05 | 2026.05.05 | 裴沟乡 | 硬化场地1000平方米，新建钢架结构食用醋加工厂1座，包括发酵区、包装区、仓库等，配套水电管网铺设等 | 座 | 1 | 100万元/座 | 100 | 100 |  | 1 | 178 | 529 | 1 | 105 | 317 | 通过项目实施，建设食用醋加工厂1座，带动脱贫劳动力务工，增加农户收入；增加村集体经济，促进乡村振兴。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，建设食用醋加工厂1座，带动脱贫劳动力务工，增加农户收入；增加村集体经济，促进乡村振兴。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 郭家河 | 2025年石楼县裴沟乡郭家河村委申家洼前垣至后坪底地界产业路硬化及配套项目 | 新建 | 申家洼 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长1.8公里、宽3.5米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 1.8 | 40万元/公里 | 72 | 72 |  | 1 | 147 | 438 | 1 | 76 | 229 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众438人。 | 项目实施为本村脱贫户7人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 裴沟乡 | 郭家河 | 2026年石楼县裴沟乡郭家河村委郭家河村散养黑猪项目 | 新建 | 郭家河 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 新建占地20余亩黑猪散养场地1处，包括场地平整、砖混圈舍、围栏、小型沼气池和粪污发酵区等，购置粉碎机、搅拌机等设施，配套水电管网铺设等 | 处 | 1 | 130万元/处 | 130 | 130 |  | 1 | 106 | 311 | 1 | 59 | 186 | 通过项目实施，建设黑猪散养场地，带动脱贫劳动力务工，增加农户收入；增加村集体经济，促进乡村振兴。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，建设黑猪散养场地，带动脱贫劳动力务工，增加农户收入；增加村集体经济，促进乡村振兴。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 郭家河 | 2026年石楼县裴沟乡郭家河村委新家坡村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 新家坡 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长5公里、宽4.5米、厚18厘米，配套排水沟 | 公里 | 5 | 56万元/公里 | 280 | 280 |  | 1 | 110 | 327 | 1 | 68 | 203 | 该项目实施可硬化产业路5公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众327人。 | 项目实施为本村脱贫户7人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 郭家河村委 | 2026年石楼县裴沟乡郭家河村委申家洼垣上至玉洼种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 申家洼 | 2026.3.15 | 2026.6.15 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3.5公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 86 | 245 | 1 | 45 | 138 | 该项目实施可硬化产业路3.5公里，覆盖耕地600余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众1453人。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地600余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委刘家洼进村路边坡治理项目 | 新建 | 刘家洼 | 2026.04.26 | 2026.06.20 | 裴沟村委 | 平整场地，新建挡墙长30米，高7米、300立方 | 立方米 | 300 | 500元/立方米 | 15 | 15 |  | 1 | 204 | 509 | 1 | 138 | 355 | 通过项目实施，对刘家洼进村路边坡进行治理，新建长30米，高7米，宽2米的包楞，保护村民财产安全，解决村民出行安全隐患。 | 通过项目实施，对刘家洼进村路边坡进行治理，新建长30米，高7米，宽2米的包楞，保护村民财产安全，解决村民出行安全隐患。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟村委 | 李卫平
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委裴沟河两侧新建产业路项目 | 新建 | 裴沟河两侧 | 2026.05.26 | 2026.07.20 | 裴沟村委 | 有效解决产业发展需求，裴沟河两侧路产业路拓宽至3.5米，硬化厚度0.15米，总建设长度长3000米。 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 4 | 567 | 1519 | 4 | 287 | 793 | 通过项目实施，将裴沟河两侧产业路拓宽至3.5米，硬化厚度0.15米，总建设长度长3000米，有效解决产业发展需求。 | 通过项目实施，将裴沟河两侧产业路拓宽至3.5米，硬化厚度0.15米，总建设长度长3000米，有效解决产业发展需求。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委裴沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 裴沟村 | 2026.04.15 | 2026.05.15 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长1.5公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 1.5 | 40万元/公里 | 60 | 60 |  | 1 | 105 | 295 | 1 | 75 | 216 | 该项目实施可硬化产业路1.5公里，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众295人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地200余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委裴沟村饮水入户旧网改造 | 新建 | 裴沟 | 2026.04.26 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 改造饮水管道3000余米 | 千米 | 3 | 533元/米 | 160 | 160 |  | 1 | 134 | 358 | 1 | 63 | 187 | 通过项目实施，改造裴沟村上山、下山，饮水入户旧网3千米，有效解决居民饮水及入户管道老化的问题 | 项目实施为本村脱贫户12人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，改造裴沟村上山、下山，饮水入户旧网3千米，有效解决居民饮水及入户管道老化的问题 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委枣社科人畜饮水改造 | 新建 | 穆家洼、枣社科 | 2026.04.26 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 改造饮水管道2800余米 | 千米 | 2.8 | 250元/米 | 70 | 70 |  | 2 | 229 | 613 | 2 | 121 | 340 | 通过项目实施，对枣社科2.8千米人畜饮水工程进行改造，有效解决水量不足，夏季短期缺水的问题。 | 项目实施为本村脱贫户15人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，对枣社科2.8千米人畜饮水工程进行改造，有效解决水量不足，夏季短期缺水的问题。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委刘家洼人畜饮水改造项目 | 新建 | 刘家洼 | 2026.04.26 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 改造饮水管道3000余米 | 千米 | 3 | 333元/米 | 100 | 100 |  | 1 | 204 | 509 | 1 | 138 | 355 | 通过项目实施，对刘家洼3千米人畜饮水工程进行改造，有效解决水量不足，夏季短期缺水的问题。 | 项目实施为本村脱贫户14人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，对刘家洼3千米人畜饮水工程进行改造，有效解决水量不足，夏季短期缺水的问题。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 裴沟乡 | 裴沟村委 | 2026年石楼县裴沟乡裴沟村委乔子头更换自来水管道 | 新建 | 乔子头 | 2026.04.26 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 改造饮水管道2800余米 | 千米 | 2.8 | 536元/米 | 150 | 150 |  | 1 | 161 | 426 | 1 | 78 | 218 | 通过项目实施，更换桥子头自来水管道2.8千米，有效解决居民饮水及入户管道老化的问题。 | 项目实施为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，更换桥子头自来水管道2.8千米，有效解决居民饮水及入户管道老化的问题。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 曹家峪村委 | 2026年石楼县裴沟乡曹家峪村种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 曹家峪村 | 2026.3.15 | 2026.5.15 | 裴沟乡 | 平整沟谷坡地90余亩，改造为连片沟地，项目建设可新增耕地50余亩 | 亩 | 140 | 0.714万元/亩 | 100 | 100 |  | 1 | 37 | 71 | 1 | 25 | 49 | 通过项目实施，平整沟谷坡地90余亩，改造为连片沟地，项目建设可新增耕地50余亩，改善种植条件，增加农户收入。 | 项目实施为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，平整沟谷坡地90余亩，改造为连片沟地，项目建设可新增耕地50余亩，改善种植条件，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
34 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 裴沟乡 | 曹家峪村委 | 2026年石楼县裴沟乡曹家峪村西红柿加工厂建设项目 | 新建 | 曹家峪村 | 2026.3.15 | 2026.6.15 | 裴沟乡 | 硬化场地700平方米，新建钢架结构西红柿加工厂1座，配套水电管网铺设等 | 处 | 1 | 100万元/处 | 100 | 100 |  | 1 | 286 | 817 | 1 | 182 | 538 | 通过项目实施，建设西红柿加工厂1座，带动脱贫劳动力务工，增加农户收入；增加村集体经济，促进乡村振兴。 | 项目实施为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；通过项目实施，建设西红柿加工厂1座，带动脱贫劳动力务工，增加农户收入；增加村集体经济，促进乡村振兴。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
35 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委庄里村种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 庄里村 | 2026.04.05 | 2026.07.05 | 裴沟乡 | 打坝4座，造地80余亩 | 亩 | 80 | 0.9万元/亩 | 72 | 72 |  | 1 | 121 | 337 | 1 | 52 | 135 | 通过项目实施，打坝4座，造地80余亩，改善种植条件，机械化种植，增加农户收入。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入。通过项目实施，打坝4座，造地80余亩，改善种植条件，机械化种植，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委后土门村新建水窑项目 | 新建 | 后土门 | 2026.3.12 | 2026.4.2 | 裴沟乡 | 新建低位150立方米蓄水池1座 | 立方米 | 150 | 600元/立方米 | 9 | 9 |  | 1 | 193 | 578 | 1 | 112 | 332 | 通过项目实施，新建低位150立方米蓄水池1座，有效保障村民日常生产生活用水。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入。通过项目实施，新建低位150立方米蓄水池1座，有效保障村民日常生产生活用水。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 土门村委 | 梁三军
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委前土门村种植基地质量提升过水桥配套项目 | 新建 | 前土门 | 2026.3.12 | 2026.4.29 | 裴沟乡 | 修过水桥1座，硬化道路500米 | 座 | 1 | 23万元/座 | 23 | 23 |  | 1 | 89 | 175 | 1 | 38 | 89 | 通过项目实施，新建小型过水桥1座，改善种植条件，方便群众出行。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入。通过项目实施，新建小型过水桥1座，改善种植条件，方便群众出行。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 梁三军
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁） | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委梁家山村种植基地质量提桥梁配套项目 | 新建 | 梁家山 | 2026.3.12 | 2026.4.29 | 裴沟乡 | 新修桥梁1座，桥面长13米，宽4.5米；硬化产业路200余米 | 座 | 1 | 110万元/座 | 110 | 110 |  | 1 | 121 | 337 | 1 | 52 | 135 | 通过项目实施，新修桥梁1座，硬化产业路200余米，改善通行条件，促进产业发展。 | 群众参与劳动获得奖补，增加收入。通过项目实施，新修桥梁1座，硬化产业路200余米，改善通行条件，促进产业发展。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委梁家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 梁家山村 | 2026.04.05 | 2026.07.05 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3 | 40万元/公里 | 120 | 120 |  | 1 | 118 | 337 | 1 | 85 | 245 | 该项目硬化产业路3公里，覆盖耕地600余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众337人。 | 项目实施可为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地600余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委后土门村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 后土门村 | 2026.04.05 | 2026.07.05 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长3公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 3.5 | 40万元/公里 | 140 | 140 |  | 1 | 195 | 578 | 1 | 101 | 345 | 该项目硬化产业路3.5公里，覆盖耕地900余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众578人。 | 项目实施可为本村脱贫户9人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地900余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 土门村委 | 2026年石楼县裴沟乡土门村委金家沟村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 金家沟村 | 2026.04.05 | 2026.05.05 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长1公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 1 | 40万元/公里 | 40 | 40 |  | 1 | 11 | 34 | 1 | 9 | 26 | 该项目硬化产业路1公里，覆盖耕地170余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众34人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地170余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 土门村委 | 梁三军
42 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 马家山村委 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委温家沟村种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 温家沟村 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 温家沟村坝沟整地，对原沟地80余亩进行坝沟整地，预计新增耕地100余亩 | 亩 | 180 | 0.9万元/亩 | 162 | 162 |  | 1 | 78 | 236 | 1 | 14 | 28 | 通过项目实施，平整土地180亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众236人。 | 项目实施可为本村脱贫户8人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 张永强
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 马家山 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委薛家湾村种植基地产业路配套项目 | 新建 | 薛家湾 | 2026.05.01 | 2026.07.01 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长5公里、宽4米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 5 | 40万元/公里 | 200 | 200 |  | 1 | 123 | 332 | 1 | 55 | 141 | 通过项目实施，硬化产业路5公里，覆盖耕地1000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众332人。 | 项目实施可为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地1000余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 马家山 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委温家沟村种植基地产业路配套项目 | 新建 | 温家沟村 | 2026.05.01 | 2026.07.01 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长4公里、宽4米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 4 | 40万元/公里 | 160 | 160 |  | 1 | 78 | 236 | 1 | 14 | 28 | 通过项目实施，硬化产业路4公里，覆盖耕地800余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众236人。 | 项目实施可为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地800余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 裴沟乡 | 马杰
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 马家山村委 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委马家山村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 马家山村 | 2026.04.05 | 2026.05.05 | 裴沟乡 | 新修产业路长2公里、宽3米 | 公里 | 2 | 4.5万元/公里 | 9 | 9 |  | 1 | 109 | 328 | 1 | 42 | 105 | 该项目新修产业路2公里，覆盖耕地300余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众105人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地300余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 马家山村委 | 曹艳飞
46 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 裴沟乡 | 马家山村委 | 2026年石楼县裴沟乡马家山村委农机配套设施项目 | 新建 | 马家山村 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 裴沟乡 | 硬化场地、新建农机储放室3间、购买大型拖拉机1台、播种铺膜覆盖机2台 | 项 | 1 | 58万元/项 | 58 | 58 |  | 1 | 370 | 1080 | 1 | 119 | 543 | 通过项目实施，新建农机储放室3间、购买大型拖拉机1台、播种铺膜覆盖机2台，提高农业生产现代化建设，降低劳动强度，提高群众满意度。 | 项目实施后，提高农业生产现代化建设，降低劳动强度，提高群众满意度。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 马家山村委 | 曹艳飞
47 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡 | 马家山村委 | 2026年石楼县裴沟乡永由村委永由村寺沟种植基地质量提升沟坝地建设项目 | 新建 | 永由村 | 2026.04.20 | 2026.06.20 | 裴沟乡 | 打坝造地30余亩 | 亩 | 30 | 0.9万元/亩 | 27 | 27 |  | 1 | 15 | 49 | 1 | 9 | 28 | 通过项目实施，平整土地，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众49人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 郭军 | 永由村委 | 穆海则
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 永由村委 | 2026年石楼县裴沟乡永由村委永由村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 永由村 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 裴沟乡 | 维修改造道路900余米，硬化道路宽度4.5米，厚度18厘米，新修挡墙20余米 | 公里 | 0.9 | 50万元/公里 | 45 | 45 |  | 1 | 157 | 438 | 1 | 108 | 336 | 该项目维修改造道路1处，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众438人。 | 项目实施可为本村脱贫户3人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，维修改造道路1处，改善了生产通行条件。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 永由村委 | 穆海则
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 裴沟乡 | 永由村委 | 2026年石楼县裴沟乡永由村委坪则头村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 永由村 | 2026.03.01 | 2026.05.01 | 裴沟乡 | 平整路基、拓宽路面，硬化产业路长1.4公里、宽3米、厚15厘米，配套排水沟 | 公里 | 1.4 | 40万元/公里 | 56 | 56 |  | 1 | 89 | 285 | 1 | 61 | 174 | 该项目新修产业路1.4公里，覆盖耕地700余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众285人。 | 项目实施可为本村脱贫户5人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地700余亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 郭军 | 永由村委 | 穆海则
小计 | 49 | [14 empty] | 3643.18 | 3643.18 | 0 | 7 | 6193 | 17331 | 7 | 3585 | 10651
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委龙王山村梁上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 龙王山村梁上 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 产业路共计约3.5km，宽3.5米，硬化15cm厚，包括路基拓宽硬化及排水工程。 | 公里 | 3.5 | 50万元/公里 | 175 | 175 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 60 | 181 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委麦场墕村元则峁路段种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 麦场墕村元则峁 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 产业路共计约1.1km，宽3米，硬化12cm厚，包括路基拓宽硬化及排水工程。 | 公里 | 1.1 | 40万元/公里 | 44 | 44 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 60 | 181 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委王家庄村饮水巩固提升工程 | 新建 | 王家庄村 | 2026.4.1 | 2026.9.30 | 曹家垣乡 | 王家庄更换人畜吃水上水管道500米。钻井1口，维修蓄水池顶盖。 | 处 | 2 | 9万元/处 | 18 | 18 |  | 1 | 106 | 326 | 1 | 42 | 103 | 方便全村人畜饮水，受益群众106户326人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 麦场墕村 | 2026.4.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 麦场墕村滩地种植沙滩红薯50亩，对种植户进行补助。 | 亩 | 50 | 0.03万元/亩 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 10 | 30 | 1 | 10 | 30 | 种植红薯50亩，促进发展特色产业，受益群众4户9人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委特色种植西瓜奖补项目 | 新建 | 麦场墕村 | 2026.4.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 麦场墕村滩地种植西瓜50亩，对种植户进行补助。 | 亩 | 50 | 0.05万元/亩 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 种植西瓜50亩，促进发展特色产业，受益群众3户12人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平
6 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 麦场墕委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对1000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 1000 | 0.02万元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 258 | 668 | 1 | 161 | 417 | 对1000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平 | 2022年中药材管护
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 麦场墕村 | 2026年石楼县曹家垣乡麦场墕村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 麦场墕委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对3487.3亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 3487.3 | 0.02万元/亩 | 69.746 | 69.746 |  | 1 | 258 | 668 | 1 | 161 | 417 | 对3487.3亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 高利平 | 2023年中药材管护
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委君子村下山梁种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 君子村下山梁 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 新建土路1.3公里长，4米宽。 | 公里 | 1.3 | 19.2万元/公里 | 25 | 25 |  | 1 | 25 | 72 | 1 | 19 | 48 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收200元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委高家山村马下疙瘩种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 高家山村马下疙瘩 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 路面硬化0.7公里，宽3米，厚12厘米，配套排水设施。 | 公里 | 0.7 | 50万元/公里 | 35 | 35 |  | 1 | 25 | 70 | 1 | 18 | 50 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收200元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平
10 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 君子村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对3000亩连翘进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 3000 | 0.02万元/亩 | 60 | 60 |  | 1 | 187 | 540 | 1 | 165 | 460 | 对3000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 | 2022年中药材管护
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 君子村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对981亩连翘进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 981 | 0.02万元/亩 | 19.62 | 19.62 |  | 1 | 63 | 180 | 1 | 55 | 154 | 对981亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 | 2023年中药材管护
12 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委菌类种植奖补项目 | 新建 | 龙店岔村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 依托君子旺捷食用菌基地生产平菇，平菇规模达20万棒。 | 万棒 | 20 | 0.8万元/万棒 | 16 | 16 |  | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 依托君子旺捷食用菌基地生产平菇，平菇规模达20万棒。 | 务工取得报酬，提供就业岗位。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平
13 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委外庄村种植基地质量提升种植项目 | 新建 | 外庄村 | 2026.4.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 平整土地300亩。 | 亩 | 300 | 0.25万元/亩 | 75 | 75 |  | 1 | 50 | 152 | 1 | 30 | 95 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，增加群众收入，每亩地增收0.25万元，受益脱贫户88户。 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 君子村 | 2026年石楼县曹家垣乡君子村委梁吉村垣上种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 梁吉村垣上 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 路面拓宽、硬化3公里，宽3米，厚12厘米，配套排水设施。 | 公里 | 3 | 50万元/公里 | 150 | 150 |  | 1 | 50 | 155 | 1 | 30 | 105 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收200元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 下庄村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对2000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 2000 | 0.02万元/亩 | 40 | 40 |  | 1 | 132 | 301 | 1 | 91 | 214 | 对2000亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照 | 2022年中药材管护
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 下庄村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对2806亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 2806 | 0.02万元/亩 | 56.12 | 56.12 |  | 1 | 185 | 422 | 1 | 127 | 299 | 对2806亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照 | 2023年中药材管护
17 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委核桃嫁接改良项目 | 新建 | 下庄村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 核桃改良嫁接310亩。 | 亩 | 310 | 0.05万元/亩 | 15.5 | 15.5 |  | 1 | 67 | 168 | 1 | 51 | 121 | 进行核桃嫁接310亩，改良品种，提质增效，提高产量，带动农户增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 规划和自然资源局 | 刘伟 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照
18 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委酸枣嫁接改良项目 | 新建 | 下庄村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 酸枣改良嫁接370亩。 | 亩 | 370 | 0.05万元/亩 | 18.5 | 18.5 |  | 1 | 38 | 105 | 1 | 33 | 92 | 进行酸枣嫁接370亩，改良品种，提质增效，提高产量，带动农户增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 规划和自然资源局 | 刘伟 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照
19 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委集体冬枣园建设项目 | 新建 | 武家腰村、下庄村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 武家腰碟子沟20亩；阳山沟20亩；下庄沟10亩新建大棚及栽植。 | 亩 | 50 | 1.5万元/亩 | 75 | 75 |  | 1 | 349 | 1048 | 1 | 134 | 342 | 新建大棚及栽植冬枣50亩，带动农户增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委君庄村到武家腰村种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 君庄村、武家腰村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 下庄村委君庄到武家腰产业路排水溢洪道附属设施等。 | 公里 | 2.2 | 26.6万元/公里 | 58.5 | 58.5 |  | 1 | 122 | 372 | 1 | 39 | 107 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 下庄村 | 2026年石楼县曹家垣乡下庄村委曹家坡村沟底种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 曹家坡村沟底 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 硬化2.6公里。 | 公里 | 2.6 | 42万元/公里 | 110 | 110 |  | 1 | 68 | 220 | 1 | 42 | 167 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡许家山村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 许家山村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对1350亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 1350 | 0.02万元/亩 | 27 | 27 |  | 1 | 115 | 257 | 1 | 78 | 195 | 对1350亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 | 2022年中药材管护
23 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡许家山村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 许家山村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对7222亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 7222 | 0.02万元/亩 | 144.44 | 144.44 |  | 1 | 116 | 258 | 1 | 79 | 196 | 对7222亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 | 2023年中药材管护
24 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡许家山村委特色种植红薯奖补项目 | 新建 | 许家山村 | 2026.4.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 许家山滩地种植沙滩红薯30亩，对种植户进行补助。 | 亩 | 30 | 0.03万元/亩 | 0.9 | 0.9 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 种植红薯50亩，促进发展特色产业，受益群众4户9人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡许家山村委特色种植辣椒奖补项目 | 新建 | 曹家山村、道堡村 | 2026.4.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 在曹家山、道堡种植辣椒100亩，对种植户进行补助。 | 亩 | 100 | 0.05万元/亩 | 5 | 5 |  | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 奖补种植辣椒100亩，促进发展特色产业发展，带动增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡许家山村委黄腰墕到温家山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 温家山村黄腰墕到温家山 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 硬化产业路宽3.5米，厚度15公分，附加排水设备。 | 公里 | 6.5 | 46万元/公里 | 300 | 300 |  | 1 | 98 | 294 | 1 | 35 | 165 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收200元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡许家山村委许家沟至宁家山种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 许家沟至宁家山 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 许家沟至宁家山道路硬化1.4公里，附带产业桥一座宽5米，长15米，高5米。 | 公里 | 1.4 | 75万元/公里 | 105 | 105 |  | 1 | 140 | 430 | 1 | 57 | 201 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军
28 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委牛王店村种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 牛王店村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 新建300m³蓄水池2座；12m³机房一座，及其附属设施；灌溉面积230亩。 | 处 | 3 | 93.3万元/处 | 280 | 280 |  | 1 | 62 | 181 | 1 | 46 | 132 | 新建提水灌溉设施，促进产业发展，带动村民增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
29 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委李家庄村种植基地质量提升提水灌溉配套项目 | 新建 | 李家庄村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 新建300m³蓄水池2座；12m³机房一座，及其附属设施；灌溉面积230亩。 | 处 | 3 | 60万元/处 | 180 | 180 |  | 1 | 42 | 119 | 1 | 34 | 89 | 新建提水灌溉设施，促进产业发展，带动村民增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
30 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委特色种植辣椒奖补项目 | 新建 | 曹家垣村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 种植辣椒500亩，对种植户进行补助。 | 亩 | 500 | 0.05万元/亩 | 25 | 25 |  | 1 | 82 | 237 | 1 | 59 | 172 | 种植辣椒500亩，促进发展特色产业。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
31 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委酸枣嫁接项目 | 新建 | 曹家垣村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 酸枣嫁接400亩。 | 亩 | 400 | 0.05万元/亩 | 20 | 20 |  | 1 | 39 | 115 | 1 | 33 | 96 | 进行酸枣嫁接400亩，改良品种，提质增效，提高产量，带动农户增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 规划和自然资源局 | 刘伟 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
32 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委大棚新建项目 | 新建 | 曹家垣村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 新建30座大棚。 | 个 | 30 | 1万元/个 | 30 | 30 |  | 1 | 80 | 260 | 1 | 56 | 168 | 新建30座大棚，促进发展特色产业发展，带动村民增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
33 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委中药材种植奖补2022年管护项目 | 续建 | 曹家垣村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对2650亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 2650 | 0.02万元/亩 | 53 | 53 |  | 1 | 126 | 380 | 1 | 108 | 310 | 对2650亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺 | 2022年中药材管护
34 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委中药材种植奖补2023年管护项目 | 续建 | 曹家垣村委各自然村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 对2720亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。 | 亩 | 2720 | 0.02万元/亩 | 54.4 | 54.4 |  | 1 | 142 | 410 | 1 | 118 | 344 | 对2720亩中药材进行补植、除草、防病虫等管护。发展林下经济，充分利用土地资源，保持水土流失，改善生态环境，增加群众收入。 | 群众参与项目建设，获得劳务报酬。项目建成后，形成规模中药材种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺 | 2023年中药材管护
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委曹家垣村枣棱岭种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 曹家垣村枣棱岭 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 硬化曹家垣村枣棱岭产业道路宽3米，厚度12公分，附加道路扩宽、排水设施、安全防护。 | 公里 | 1.8 | 50万元/公里 | 90 | 90 |  | 1 | 216 | 572 | 1 | 119 | 315 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村） | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委井子沟道路扩建工程项目 | 新建 | 曹家垣村 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 扩建曹家垣村井子沟道路石路300米，宽4米；土路1100米。 | 公里 | 1.3 | 15.4万元/公里 | 20 | 20 |  | 1 | 216 | 572 | 1 | 119 | 315 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家垣乡 | 曹家垣村 | 2026年石楼县曹家垣乡曹家垣村委白家沟村大卯沟种植基地质量提升产业路配套项目 | 新建 | 白家沟村大卯沟 | 2026.3.1 | 2026.11.30 | 曹家垣乡 | 硬化宽3米，厚度12公分，附加道路扩宽、排水设施、安全防护。 | 公里 | 1.6 | 43.75万元/公里 | 70 | 70 |  | 1 | 79 | 227 | 1 | 34 | 93 | 全村生产生活方便出行，预计带动农户户增收300元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村 | 李牛旺
38 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 曹家垣乡 | 曹家垣村、君子村、许家山村 | 2026年石楼县曹家垣乡蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 曹家垣村、君子村、许家山村 | 2026.3.1 | 2026.10.31 | 曹家垣乡 | 养殖原有蜜蜂305箱，新增65箱。 | 箱 | 370 | 原有0.01万元/箱，新增0.02万元/箱 | 4.35 | 4.35 |  | 3 | 8 | 20 | 3 | 5 | 13 | 养蜂370箱，对蜜蜂养殖户进行补助，增加群众收入，引导农户加入养蜂行业。 | 对蜜蜂养殖户进行补助，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平
小计 | 38 | [14 empty] | 2494.076 | 2494.076 |  | 5 | 3775 | 10515 | 5 | 2316 | 6417
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 六个乡镇 | 涉及村 | 2026年石楼县农业农村和水利局高产创建项目 | 新建 | 灵泉、罗村、龙交、和合、小蒜、裴沟 | 2026.3.31 | 2026.12.31 | 农业农村和水利局 | 建设5个高产示范片区，每个片区补助50万元，用于物资补助和种植全过程管理 | 亩 | 25000 | 100元/亩 | 250 | 250 |  | 5 | 500 | 1250 | 5 | 100 | 200 | 通告项目实施提高产量增加农民收入， | 农民享受补贴获得经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2026年石楼县农业农村和水利局特色小杂粮种子补助项目 | 新建 | 全县九个乡镇 | 2026.4.1 | 2026.11.30 | 农业农村和水利局 | 提供优质谷子60000亩优质高粱种子70000亩, | 亩 | 130000 | 27.85元/亩 | 362 | 362 |  | 68 | 14000 | 35000 | 53 | 15 | 32 | 保证全县优质杂粮全覆盖，提高作物的品质和质量, | 农民享受种植物资补助、获得经济效益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2026年石楼县农业农村局特色小杂粮种植肥料补助项目 | 新建 | 全县九个乡镇 | 2026.4.1 | 2026.11.30 | 农业农村和水利局 | 130000亩基地每亩补助一袋掺混肥 | 亩 | 130000 | 160元/亩 | 2080 | 1820 | 260 | 68 | 14000 | 35000 | 53 | 15 | 32 | 通过实施130000亩 基地肥料补贴使项目区农户亩均增收200元户均增收1000元 | 通过实施130000亩 基地肥料补贴使项目区农户亩均增收300元户均增收1000元，农民享受种植物资补助、获得经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊
4 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2026楼县农业农村水利局“一喷多促”增产项目 | 新建 | 全县九个乡镇 | 2026.6.20 | 2026.11.30 | 农业农村和水利局 | 全县10万亩玉米谷子高粱实施一喷多促项目，每亩补助28元 | 亩 | 100000 | 25元/亩 | 280 | 280 |  | 45 | 3500 | 7000 | 34 | 15 | 32 | 通过实施一喷多促项目，亩均增产150斤增收180元 | 农户享受物资补贴，得到增收的目的 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊
5 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2026楼县农业农村水利局大豆油料种植补助项目 | 新建 | 全县九个乡镇 | 2026.3.1 | 2026.9.30 | 农业农村和水利局 | 全县种植大豆10000亩，油料1600亩，每亩补助200元 | 亩 | 11600 | 200元/亩 | 232 | 232 |  | 30 | 1000 | 2100 | 4 | 11 | 23 | 通过发放补助提高农民种粮积极性，保证粮食安全生产 | 农户享受补贴，得到增收的目的 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊
6 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2025年石楼县农业农村和水利局外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 全县 | 2026.3.1 | 2026.12.30 | 农业农村和水利局 | 对2025年度县外务工人员，（市内县外300元；省内市外600元；山西省周边省（市、自治区）（陕西、内蒙、河南、河北）1000元；其他省（市、自治区）及国外1500元。预计受益17894人 | 人 | 17890 | 950元/人 | 1700 | 1700 |  | 68 | 7085 | 17894 | 53 | 7085 | 17894 | 对2025年度县外务工人员，进行一次性交通补助，鼓励脱贫户外出务工，减轻脱贫户负担，预计受益17894人。 | 脱贫户直接受益，平均每人950元。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 辛文平
7 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2025年石楼县信用联社脱贫户小额贷款贴息项目 | 续建 | 石楼县城内 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 石楼县农村信用合作联社 | 向我行发放的3894户小额贷款18135.06万元贴息850万元 | 户 | 2954 | 0.22万元/户 | 650 | 650 |  | 68 | 2954 | 8500 | 53 | 2954 | 8500 | 通过对2954户脱贫户小额贷款贴息，调动脱贫户利用小额贷款发展生产的的积极性,实现稳定脱贫的目标。 | 贫困户贷款用于项目建设投入，获得经济收入，直接享受贴息 | 国家金融监督管理总局石楼监管支局 | 杨瑞文 | 信用合作联社 | 李小勤 | 信用合作联社 | 李小勤
小计 | 7 | [14 empty] | 5554 | 5294 | 260 | 352 | 43039 | 106744 | 255 | 10195 | 26713
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2026年石楼县教体局2025-2026学年“雨露计划”职业教育补助项目 | 新 建 | 文化大楼四层 | 2025.04 | 2025.12 | 教 育 体 育 局 | 中、高职学生资助1800人，资助标准3000元/人 | 人 | 1800 | 0.3万元/人 | 540 | 540 |  | 68 | 1750 | 1800 | 53 | 1750 | 1800 | 落实资助政策，减轻脱贫户及监测户家庭经济负担，帮助其子女顺利完成学业，覆盖脱贫户及及监测户1800人。 | 有效降低贫困家庭教育支出3000元 | 教 育 体 育 局 | 张 小 军 | 教 育 体 育 局 | 张 小 军 | 教 育 体 育 局 | 张 小 军
小计 | 1 | [14 empty] | 540 | 540 |  | 68 | 1750 | 1800 | 53 | 1750 | 1800
1 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 九个乡镇 | 涉及村 | 2025年石楼县民政和人力资源社会保障局脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 全县 | 2025.3.1 | 2025.11.30 | 民政和人力资源社会保障局 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 12000 | 1200元/人 | 1440 | 1440 |  | 68 | 6000 | 16000 | 53 | 6000 | 16000 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。就业脱贫人口12000人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收1200元，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平
小计 | 1 | [14 empty] | 1440 | 1440 |  | 68 | 6000 | 16000 | 53 | 6000 | 16000
合计 | 523 | [14 empty] | 59178.4359 | 58918.4359 | 260 | 68 | 109479 | 284585 | 53 | 51083 | 134589
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
Note on Z151: Administrator: 具体地点
Note on P386: Administrator: 投资过高
Note on P391: Administrator: 投资过高