## Sheet1
附件
石楼县2024年第二次财政衔接资金项目安排计划表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 退回往年资金 |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 已经安排项目资金 | 本次按排整合资金 | 实施年度 | 完结年度 | 资金来源 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 | 21 | 23 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2024年石楼县灵泉镇二郎坡村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 二郎坡 | 发展种植一季大田蔬菜100亩。 | 亩 | 100 | 9月 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 49 | 31 |  | 种植蔬菜100亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众14户49人，其中脱贫户9户31人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 二郎坡村委 | 贾东林 |  |  | 5 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
2 | 2024年石楼县灵泉镇龙台村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙台 | 发展种植大田蔬菜283亩。 | 亩 | 283 | 9月 | 14.15 | 14.15 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 38 | 30 |  | 种植蔬菜283亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众10户38人，其中脱贫户7户30人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 龙台村委 | 薛喜平 |  |  | 14.15 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
3 | 2024年石楼县灵泉镇南辰村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宋家沟村、谭庄村 | 发展种植大田蔬菜369亩。 | 亩 | 369 | 9月 | 18.45 | 18.45 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 27 | 15 |  | 种植蔬菜369亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众10户27人，其中脱贫户6户15人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村委 | 张瑞雄 |  |  | 18.45 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
4 | 2024年石楼县灵泉镇孟家塔村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孟家塔 | 发展种植大田蔬菜593亩. | 亩 | 593 | 9月 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 99 | 60 |  | 种植蔬菜593亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众26户99人，其中脱贫户16户60人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 孟家塔村委 | 卜晋峰 |  |  | 29.65 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
5 | 2024年石楼县灵泉镇木挪村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 木挪 | 发展种植大田蔬菜122亩. | 亩 | 122 | 9月 | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 40 | 24 |  | 种植蔬菜118.5亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众13户40人，其中脱贫户8户24人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 木挪村委 | 冯毅 |  |  | 6.1 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
6 | 2024年石楼县灵泉镇车家坡村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 车家坡 | 发展种植大田蔬菜167.02亩. | 亩 | 167.02 | 9月 | 8.351 | 8.351 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 120 | 73 | 1000元/户/年 | 种植蔬菜167.02亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众44户120人，其中脱贫户27户73人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 车家坡村委 | 张国雄 |  |  | 8.351 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
7 | 2024年石楼县灵泉镇东卫村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东卫村 | 发展种植大田蔬菜123亩，一季123亩 | 亩 | 123 | 9月 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 13 | 8 |  | 种植蔬菜123亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众5户13人，其中脱贫户3户8人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 东卫村村委 | 刘小红 |  |  | 6.15 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
8 | 2024年石楼县灵泉镇胡家峪村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 胡家峪 | 发展种植大田蔬菜203亩。 | 亩 | 203 | 9月 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 45 | 30 |  | 种植蔬菜203亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众14户45人，其中脱贫户9户30人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 胡家峪村委 | 郑云平 |  |  | 10.15 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
9 | 2024年石楼县灵泉镇马村村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马村 | 发展种植一季大田蔬菜100.1亩。 | 亩 | 100.1 | 9月 | 5.005 | 5.005 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 67 | 40 |  | 种植蔬菜100.1亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众26户67人，其中脱贫户16户40人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 马村村委 | 文三平 |  |  | 5.005 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
10 | 2024年石楼县灵泉镇塔子上村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 塔子上 | 发展种植一季大田蔬菜197亩。 | 亩 | 197 | 9月 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 19 | 17 |  | 种植蔬菜197亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众5户19人，其中脱贫户4户17人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 塔子上村 | 曹国辉 |  |  | 9.85 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
11 | 2024年石楼县灵泉镇西卫村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 塔子上 | 发展种植一季大田蔬菜120亩。 | 亩 | 120 | 9月 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 8 | 6 |  | 种植蔬菜120亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众3户8人，其中脱贫户2户6人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 塔子上村 | 曹国辉 |  |  | 6 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
12 | 2024年石楼县灵泉镇关头村委香菇种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 关头 | 生产香菇16万棒 | 万棒 | 16 | 10月 | 24 | 24 |  |  |  |  | 香菇每棒1.5元 | 23 | 11 |  | 年可实现年生产菌棒16万棒，为全镇菌类种植户起到发展、示范、引领、推广的作用。就业人数23人。 | 可直接吸纳23人就业，年平均收入0.5万元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 关头村委 | 郑瑞海 |  |  | 24 | 2024.2.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
13 | 2024年石楼县灵泉镇脱贫劳动力外出务工就业 稳岗补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 灵泉镇 | 脱贫劳动力务工就业稳岗补助，对务工就业6个月以上，月工资达到1000元以上的脱贫户、监测户劳动力，按照每人每月200元的标准给予稳岗补助，补助6个月。 | 人 | 3646 | 12月 | 437.52 | 437.52 |  |  |  |  | 1200元/年/人 | 3646 | 3646 | 0.12 | 通过项目实施，稳定就业，有效提升脱贫劳动力稳岗增收。稳住了岗位、实现了就业，为防止返贫致贫奠定了坚实支撑。覆盖脱贫人口3646人。 | 外出务工脱贫劳动力直接增收，防止返贫稳定脱贫。 | 民政和人力资源社会保障局 | 王喜平 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 灵泉镇 | 吴锋平 |  | 44.854 | 156 | 2024.1.11 | 2023.12.30 | 省级156万元 | 库存
14 | 2024年石楼县灵泉镇外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 灵泉镇 | 对2023年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），预计受益4651人。 | 人 | 4651 | 12月 | 253.63 | 253.63 |  |  |  |  | 545元/人 | 4651 | 4651 | 545元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，预计受益545元。 | 脱贫户直接受益，平均每人545元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 灵泉镇 | 任彦珍 |  |  | 233.759 | 2024.1.1 | 2023.12.30 | 县级 | 库存
15 | 2024年石楼县灵泉镇南辰村委宋家沟村核桃林改良嫁接项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宋家沟村 | 发展核桃嫁接改良497亩，改良核桃品种 | 亩 | 497 | 6月 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 79 | 64 | 1000元/户/年 | 发展核桃嫁接改接487亩，改良核桃品种，促进发展特色产业，每亩预计增收0.1-0.2万元。受益群众79人，其中建档立卡脱贫户64人。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 南辰村委 | 张瑞雄 |  |  | 24.85 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
16 | 2024年石楼县灵泉镇胡家峪村薛家垣产业路维修项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 薛家垣 | 砌石楞长22米，高8米，铺底4.2米，收口0.8米，坡度0.3，挖土方普硬土深度2米以内225立方、垫层灰土37.5立方、石基础毛石150立方、石挡土墙毛石440立方、回填土方37.5立方，铺设塑料管道双壁波纹管500毫米24米；挖土及砌石合计815立方。 | 立方米 | 815 | 2月 | 18 | 18 |  |  |  |  | 221元/立方米 | 285 | 88 |  | 砌石楞长22米，高8米，铺底4.2米，收口0.8米，坡度0.3，该路段属于村内农业生产主要道路，连接2座猪场、蔬菜大棚、光伏发电基地、1000亩耕地，该路段维修后可减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村农业生产经营及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 胡家峪村委 | 郑云平 |  |  | 18 | 2024.5.1 | 2024.7.1 | 县级 | 新增
17 | 2024年石楼县灵泉镇关头村过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 关头 | 新建过水桥5座，柳树沟1座、胡家沟3座、西坡1座，平均每座长20米，宽4米，高3米 | 座 | 5 | 2月 | 45 | 45 |  |  |  |  | 9万元/座 | 487 | 256 |  | 新建过水桥5座，柳树沟1座、胡家沟3座、西坡1座，平均每座长20米，宽4米，高3米，减少每年因自然灾害导致的维修产业路费用，服务全村秋收及出行方便。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱困户、监测户中有劳动力的人员参加，增加脱困户、监测户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 关头村委 | 郑瑞海 |  |  | 45 | 2024.5.1 | 2024.7.1 | 县级 | 库存
小计 | 17 | [9 empty] | 921.856 | 921.856 | [5 empty] | 9696 | 9050 | 0.12 | [9 empty] | 44.854 | 620.465
1 | 2024年石楼县罗村镇沙窑村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崔家庄、曹村 | 发展种植大田蔬菜118亩， | 亩 | 118 | 9月 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 8 | 7 | 0.1 | 种植蔬菜118亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众4户8人，其中脱贫户3户7人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平 |  |  | 5.9 | 2024.2.10 | 2024.11.10 | 县级 | 调整后
2 | 2024年石楼县罗村镇马家庄村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马家庄村委圪连村 | 发展种植大田蔬菜100亩 | 亩 | 100 | 9月 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 5 | 5 | 0.1 | 种植蔬菜100亩，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众2户5人，其中脱贫户2户5人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 马家庄村委 | 孙成栋 |  |  | 5 | 2024.2.10 | 2024.11.10 | 县级 | 库存
3 | 2024年石楼县罗村镇蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 涉及村 | 农户发展养蜂967箱给予奖补（原有780、新增187） | 箱 | 967 | 9月 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  | 原有0.01/葙，新购0.02/葙 | 55 | 36 | 0.08 | 养蜂户1406箱，促进发展特色产业，受益群众17户55人，其中脱贫户11户36人。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 11.54 | 2024.3.10 | 2024.12.10 | 县级 | 调整后
4 | 2024年石楼县罗村镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 罗村镇 | 对2024年度县外务工人员，（县外市内300元、市外省内600元、省外1000-1500元），受益850人。 | 人 | 850 | 3月 | 65 | 65 |  |  |  |  | 764.7元/人 | 850 | 850 | 764元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益850人。 | 脱贫户直接受益，平均每人764元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 49 | 2024.8.10 | 2024.11.10 | 县级 | 库存
5 | 2024年石楼县罗村镇东石羊村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东石羊 | 发展种植大田蔬菜40亩 | 亩 | 40 | 8月 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 3 | 3 | 1200元 | 种植蔬菜40亩，促进发展特色产业，受益群众1户3人，其中脱贫户1户3人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入，受益户直接增收。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 东石羊 | 王彦军 |  |  | 2 | 2024.41 | 2024.12.1 | 县级 | 新增
6 | 2024年石楼县罗村镇沙窑村委南沟村过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 南沟 | 新建2座过水桥 | 座 | 2 | 1月 | 34 | 34 |  |  |  |  | 17万元/座 | 143 | 36 |  | 在1个自然村新建2座过水桥，可解决143名群众生产、生活出行困难的问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 沙窑村委 | 张瑞平 |  |  | 34 | 2024.5.20. | 2024.6.20 | 县级 | 新增
7 | 2024年石楼县罗村镇曹村王家垣产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹村王家垣 | 田间道路硬化1.8公里，道路硬化、排水渠建设 | 公里 | 1.8 | 2月 | 78 | 78 |  |  |  |  | 43.3万元/公里 | 452 | 263 |  | 田间道路硬化。可方便群众到地耕作。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬及受益户增收 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 78 | 2024.5.10 | 2024.7.10 | 县级 | 调整后
8 | 2024年石楼县罗村镇马家庄村桥圪蛋道路护坡建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 马家庄桥圪蛋 | 包石愣231立方 | 231 | 立方米 | 2月 | 46.5 |  |  |  |  | 46.5 | 0.2万元/立方米 | 200 | 130 |  | 村道包石愣231立方，有效解决马家庄村委及其周边群众安全隐患问题、问题，同时提升村委形象，。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 罗村镇 | 宋大伟 | 马家庄村委 | 孙成栋 |  |  | 46.5 | 2024.4.10 | 2024.6.10 | 退回2023年资金46.5万元 | 库存
9 | 2024年石楼县罗村镇罗村村委潘家沟村种植基地质量提升项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潘家沟 | 平整土地200亩 | 亩 | 200 | 3月 | 50 | 50 |  |  |  |  | 0.25万元/亩 | 136 | 98 | 0.2万元 | 通过土地平整，提高土地质量，增加耕地，达到粮食增收效果 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户种植直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 50 | 2024.6.1 | 2024.9.1 | 县级 | 新增
10 | 2024年石楼县罗村镇沙窑村饮水巩固提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙窑村 | 打600余米深井一眼，铺设上水管道1200米，修建300吨蓄水池1座， | 处 | 1 | 2月 | 186.9 | 186.9 |  |  |  |  | 186.9万元/处 | 500 | 430 |  | 在1个自然村打深井1眼，修建蓄水池一座可解决500名群众人畜饮水困难的问题， | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 186.9 | 2024.6.10 | 2024.4.10 | 县级 | 库存
小计 | 10 | [9 empty] | 484.84 | 438.34 |  |  |  | 46.5 |  | 2352 | 1858 | 0.28 | [10 empty] | 468.84 | 2024.41
1 | 2024年石楼县义牒镇留村村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 留村 | 新建56亩大田蔬菜基地（辣椒、西红柿） | 亩 | 56 | 2 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 23 | 18 | 1.1 | 种植蔬菜56亩，促进发展特色产业，受益群众7户23人，其中脱贫户5户18人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 留村村 | 郝挨平 |  |  | 2.8 | 2024.3.1 | 2024.5.1 | 县级 | 库存
2 | 2024年石楼县义牒镇下河村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下河村村 | 种植两季蔬菜100亩辣椒 | 亩 | 100 | 6月 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 46 | 43 | 0.1 | 种植蔬菜100亩，促进发展特色产业，受益群众15户46人，其中脱贫户14户43人。 | 群众参与项目建设和务工获得劳务报酬。增加受益户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 义牒镇 | 严艳 | 下河村 | 李伟 |  |  | 5 | 2023.4.4 | 2023.10.4 | 县级 | 库存
3 | 2024年石楼县义牒镇蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 义牒镇 | 石家坪、留村、义牒村养蜂户7户原有1216箱、新增190箱 | 箱 | 1406 | 8月 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  | 原有0.01万元/箱、新增0.02万元/箱 | 24 | 16 | 0.3 | 养蜂户1406箱，促进发展特色产业，受益群众7户24人，其中脱贫户5户16人。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 15.96 | 2024.3.3 | 2024.11.3 | 县级 | 调整后
4 | 2024年石楼县义牒镇外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益812人。 | 人 | 812 | 3月 | 71.89 | 71.89 |  |  |  |  | 885元/人/年 | 812 | 812 | 885元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益812人。 | 脱贫户直接受益，平均每人845元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 56 | 2024.5.1 | 2024.8.31 | 县级 | 库存
5 | 2024年石楼县义牒镇石家坪村委金家峪村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 石家坪村委金家峪村 | 在石家坪村委金家峪村硬化产业路3.9公里，方便农户出行 | 公里 | 3.9 | 3月 | 156 | 156 |  |  |  |  | 40万元/公里 | 115 | 98 |  | 在石家坪村委金家峪村硬化产业路3.9公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 156 | 2024.5.1 | 2024.7.31 | 县级 | 新增
6 | 2024年石楼县义牒镇石家坪村委褚家峪村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 石家坪村委褚家峪村 | 在石家坪村委褚家峪硬化产业路3.6公里，方便农户出行 | 公里 | 3.6 | 3月 | 144 | 89.7 |  |  |  | 54.3 | 40万元/公里 | 155 | 115 |  | 在石家坪村委褚家峪硬化产业路3.6公里，方便农户出行 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 义牒镇 | 严艳 |  |  | 144 | 2024.5.1 | 2024.7.31 | 县级89.7万元；退回2023年资金54.3万元 | 新增
7 | 2024年石楼县义牒镇石家坪村委王家坪过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 石家坪村委王家坪 | 在王家坪建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 座 | 1 | 2月 | 45 |  |  |  |  | 45 | 45万元/座 | 270 | 124 |  | 在王家坪建设过水桥，连接田间路，方便农户出行。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 石家坪 | 张玉军 |  |  | 45 | 2024.5.1 | 2024.6.30 | 退回2023年资金45万元 | 新增
8 | 2024年石楼县义牒镇下河村委过水桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 下河村委 | 曹家河、候社科、杨家岭沟建设过水桥 | 座 | 3 | 2月 | 58 | 58 |  |  |  |  | 19万元/座 | 256 | 103 |  | 在新建过水桥3座，方便村民出行，改善生产生活条件 | 群众参与项目建设获得劳务报酬。增加受益户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 义牒镇 | 严艳 | 下河村 | 李伟 |  |  | 58 | 2024.3.1 | 2024.5.20 | 县级 | 库存
小计 | 8 | [9 empty] | 498.65 | 399.35 |  |  |  | 99.3 |  | 1701 | 1329 | 1.5 | [10 empty] | 482.76
1 | 2024年石楼县小蒜镇小蒜村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 小蒜村委 | 种植辣椒、西红柿等225亩 | 亩 | 225 | 2月 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 156 | 106 | 0.1 | 种植辣椒、西红柿等225亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众54户156人，其中脱贫户36户106人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 小蒜村委 | 周海军 |  |  | 11.25 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 调整后
2 | 2024年石楼县小蒜镇兰家沟村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 兰家沟村委 | 种植辣椒、西瓜等298亩 | 亩 | 298 | 2月 | 14.9 | 14.9 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 10 | 6 | 0.1 | 种植辣椒、西瓜等298亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众5户10人，其中脱贫户3户6人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 兰家沟村委 | 兰锋林 |  |  | 14.9 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 调整后
3 | 2024年石楼县小蒜镇孙家庄村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 孙家庄村委 | 种植种植辣椒等280亩 | 亩 | 280 | 2月 | 14 | 14 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 54 | 47 | 0.1 | 种植辣椒等280亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众15户64人，其中脱贫户13户47人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 孙家庄村委 | 梁建宏 |  |  | 14 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 调整后
4 | 2024年石楼县小蒜镇前坡村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 前坡村委 | 种植西红柿、辣椒等119亩 | 亩 | 119 | 2月 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 160 | 139 | 0.1 | 种植西红柿、辣椒等119亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众71户160人，其中脱贫户61户139人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 前坡村委 | 白瑞强 |  |  | 5.95 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 调整后
5 | 2024年石楼县小蒜镇高家岔村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高家岔村委 | 种植种植辣椒等466.5亩 | 亩 | 466.5 | 2月 | 23.325 | 23.325 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 136 | 106 | 0.1 | 种植种植辣椒等466.5亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众61户136人，其中脱贫户48户106人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 高家岔村委 | 晋保平 |  |  | 23.325 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 调整后
6 | 2024年石楼县小蒜镇转角村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 转角村委 | 种植西红柿、辣椒等68亩 | 亩 | 68 | 2月 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 67 | 48 |  | 种植西红柿、辣椒等68亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众22户67人，其中脱贫户16户48人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 转角村委 | 刘平则 |  |  | 3.4 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 新增
7 | 2024年石楼县小蒜镇大庄村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庄村委 | 种植西红柿、辣椒等100亩 | 亩 | 100 | 2月 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 32 | 24 |  | 种植西红柿、辣椒等100亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群众8户32人，其中脱贫户6户24人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 大庄村委 | 周世平 |  |  | 5 | 2024.3.1 | 2024.4.30 | 县级 | 新增
8 | 2024年石楼县小蒜镇转角村委红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 转角村委 | 种植红薯32亩 | 亩 | 32 | 3月 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 50 | 47 |  | 种植红薯32亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群16户50人，其中脱贫户15户47人。 | 群众参与种植获得奖补，增加收入，改善生活条件。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 转角村委 | 刘平则 |  |  | 0.96 | 2024.3.1 | 2024.5.31 | 县级 | 新增
9 | 2024年石楼县小蒜镇外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益969人。 | 人 | 1948 | 2月 | 168 | 168 |  |  |  |  | 862元/人 | 1948 | 1948 | 0.08 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1948人。 | 脱贫户直接受益，平均每人502元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 小蒜镇人民政府 | 任平儿 |  |  | 152 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 县级 | 库存
10 | 2024年石楼县小蒜镇高家岔村委前后高家岔村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 前、后高家岔村 | 新建蓄水池一座，铺设管道6公里 | 处 | 1 | 2月 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25万元/处 | 446 | 256 |  | 新建蓄水池一座，铺设管道6公里，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 群众生活生产条件得以改善，增加群众获得感、幸福感和满足感。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 高家岔村委 | 晋保平 |  |  | 25 | 2024.5.10 | 2024.7.10 | 县级 | 新增
11 | 2024年石楼县小蒜镇高家岔村委晋家岔张家塔村饮水巩固提升工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 晋家岔、张家塔村 | 新建蓄水池一座，铺设管道6公里 | 处 | 1 | 2月 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25万元/处 | 443 | 271 |  | 新建蓄水池一座，铺设管道6公里，解决缺水问题和饮水不安全问题，使得人畜饮水安全更有保障。 | 群众生活生产条件得以改善，增加群众获得感、幸福感和满足感。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 小蒜镇 | 任平儿 | 高家岔村委 | 晋保平 |  |  | 25 | 2024.5.10 | 2024.7.10 | 县级 | 新增
小计 | 11 | [9 empty] | 296.785 | 296.785 | [5 empty] | 3502 | 2998 | 0.58 | [10 empty] | 280.785
1 | 2024年石楼县辛关镇前山村委沙滩红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 前山村委 | 种植红薯500亩 | 亩 | 500 | 7月 | 15 | 15 |  |  |  |  | 0.03/亩 | 321 | 294 |  | 种植红薯500亩、进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群113户321人，其中脱贫户100户294人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 15 | 2024.4.1 | 2024.9. | 县级 | 调整后
2 | 2024年石楼县辛关镇坪泉村委红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪泉村委 | 红薯种植284亩 | 亩 | 284 | 1月 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 80 | 57 | 0.25/户 | 红薯种植284亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群26户80人，其中脱贫户18户57人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 坪泉村委 | 冯建峰 |  |  | 8.52 | 2024.04.05 | 2024.05.05 | 县级 | 调整后
3 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村委沙滩红薯奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 韦家湾村委 | 种植红薯400亩 | 亩 | 400 | 7月 | 12 | 12 |  |  |  |  | 0.03/亩 | 520 | 435 |  | 红薯种植400亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群179户520人，其中脱贫户148户435人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾 | 高红平 |  |  | 12 | 2024.4 | 2024.9. | 县级 | 库存
4 | 2024年石楼县辛关镇张家坡村委红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张家坡村委 | 红薯种植800亩 | 亩 | 800 | 1月 | 24 | 24 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 300 | 203 | 0.25/户 | 红薯种植800亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群95户300人，其中脱贫户63户203人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家坡村委 | 高小东 |  |  | 24 | 2024.04.05 | 2024.05.05 | 县级 | 库存
5 | 2024年石楼县辛关镇张家河村委红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张家河村委 | 红薯种植500亩 | 亩 | 500 | 1月 | 15 | 15 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 541 | 463 |  | 红薯种植500亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群192户541人，其中脱贫户63户463人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家河村委 | 张文莉 |  |  | 15 | 2024.04.05 | 2024.05.05 | 县级 | 库存
6 | 2024年石楼县辛关镇陈家腰村委红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 陈家腰各自然村 | 红薯种植395亩 | 亩 | 395 | 1月 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 506 | 399 |  | 红薯种植395亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群136户506人，其中脱贫户106户399人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植户收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 陈家腰村委 | 陈俊明 |  |  | 11.85 | 2024.04.05 | 2024.05.05 | 县级 | 调整后
7 | 2024年石楼县辛关镇前山村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 前山村委 | 种植西瓜、冬瓜400亩 | 亩 | 400 | 1月 | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 283 | 266 |  | 种植西瓜、冬瓜400亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群96户283人，其中脱贫户87户266人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 20 | 2023.04.05 | 2023.05.05 | 县级 | 新增
8 | 2024年石楼县辛关镇张家坡村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张家坡村委 | 种植西瓜、冬瓜160亩 | 亩 | 160 | 1月 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 42 | 32 |  | 种植西瓜、冬瓜160亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群13户42人，其中脱贫户10户32人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家坡村委 | 高小东 |  |  | 8 | 2023.04.05 | 2023.05.05 | 县级 | 新增
9 | 2024年石楼县辛关镇蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 辛关镇 | 共养蜂1150箱，其中原有950箱，新增200箱 | 箱 | 1150 | 8月 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  | 原有0.01万元/箱 新增0.02万元/箱 | 29 | 27 | 0.1/户 | 养蜂1150箱、增加农民收入，每户增加0.1万元;受益群7户29人，其中脱贫户6户27人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 辛关镇 | 陈智海 |  |  | 13.5 | 2024.03.01 | 2024.11.01 | 县级 | 新增
10 | 2024年石楼县辛关镇乡脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2024年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益265人。 | 人 | 1787 | 2月 | 154 | 154 |  |  |  |  | 861元/人 | 1787 | 1787 | 0.0861万元/人 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1787人。 | 脱贫户直接受益，平均每人861元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 辛关镇 | 陈智海 |  |  | 138 | 2024.6.16 | 2024.7.31 | 县级 | 库存
11 | 2024年石楼县辛关镇张家坡村种植基地质量提升项目 | 新建 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植业基地 | 张家坡 | 张家坡村委余家山平整土地220亩 | 亩 | 220 | 3月 | 55 | 55 |  |  |  |  | 0.25万元/亩 | 95 | 74 |  | 坡改梯田地220亩，建成后·增产增收。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加种植收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 张家坡村委 | 高小东 |  |  | 55 | 2024.5.15 | 2024.8.15 | 县级 | 新增
12 | 2024年石楼县辛关镇韦家湾村山圈墕至东梁山产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 韦家湾村山圈墕至东梁 | 产业路硬化1.4公路 | 公里 | 1.4 | 3月 | 56 | 56 |  |  |  |  | 40万元/公里 | 437 | 385 |  | 硬化产业路1.4公里,方便群众出行，改善生产条件，提高劳动生产率。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加脱贫户收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾村委 | 高红平 |  |  | 56 | 2024.5.15 | 2024.8.15 | 县级 | 新增
小计 | 12 | [9 empty] | 392.87 | 392.87 | [5 empty] | 4941 | 4422 | [11 empty] | 376.87 |  | 0 | 0 | 0
1 | 2024年石楼县龙交乡蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙交乡各村委 | 对龙交乡各村委13户养殖原有蜜蜂规模1037箱，新增蜜蜂规模263箱进行补助 | 箱 | 1300 | 9月 | 15.63 | 15.63 |  |  |  |  | 0.01万元/箱、0.02万元 | 37 | 18 | 0.1万元 | 该项目对13户养殖原有蜜蜂规模1037箱，新增蜜蜂规模263箱进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众42人，其中建档立卡脱贫户26人。 | 项目实施为本村脱贫户提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蜜蜂养殖基地，促进发展特色产业，增加村集体经济收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 15.63 | 2024.4.1 | 2024.12.31 | 县级 | 新增
2 | 2024年石楼县龙交乡石家塔村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 阳崖村 | 种植辣椒140亩 | 亩 | 140 | 1月 | 7 | 7 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 4 | 4 |  | 种植辣椒140亩，进行补助，促进发展特色产业。增加群众收入，受益群1户4人，其中脱贫户1户4人。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，增加受益农户收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨海良 | 石家塔村委 | 冯成虎 |  |  | 7 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
3 | 2024年石楼县龙交乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 龙交乡各村委 | 对2024年度县外务工人员，（县外市内300元、市外省内600元、省外1000-1500元），受益900人。 | 人 | 900 | 9月 | 100 | 100 |  |  |  |  | 475元/人 | 900 | 900 | 300 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益900人。 | 脱贫户直接受益，平均每人475元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 84 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 县级 | 库存
4 | 2024年石楼县龙交乡王家沟村产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 王家沟 | 硬化产业路1.1公里 | 公里 | 1.1 | 9月 | 58 | 58 |  |  |  |  | 52.72万元/公里 | 805 | 665 |  | 硬化产业路1.5公里，有效解决村民出行、务农等交通条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 王家沟村委 | 王保元 |  |  | 58 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 县级 | 库存
5 | 2024年石楼县龙交乡德义河-张家岭产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 德义河-张家岭 | 硬化产业路4公里 | 公里 | 4 | 9月 | 160 | 160 |  |  |  |  | 40万元/公里 | 717 | 484 |  | 硬化产业路4公里，有效解决村民出行、务农等交通条件 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户中有劳动力的人员参加，增加脱贫户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 160 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 县级 | 库存
6 | 2024年石楼县龙交乡王家沟村委渠家沟产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 渠家沟 | 新修和扩宽田间道路10公里 | 公里 | 10 | 2月 | 56 | 56 |  |  |  |  | 5.6万元/公里 | 314 | 297 |  | 该项目新修和扩宽田间道路10公里，方便群众出行，使脱贫户297人受益 | 脱贫户参与项目实施获得劳动收入，方便 农户出行 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 龙交乡 | 杨 海 良 | 王家沟村委 | 王宝元 |  |  | 56 | 2024.5.1 | 2024.7.1 | 县级 | 新增
小计 | 6 | [9 empty] | 396.63 | 396.63 | [5 empty] | 2777 | 2368 | 300 | [10 empty] | 380.63
1 | 2024年石楼县和合乡南陀腰村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张家山村 | 种植辣椒120亩 | 亩 | 120 | 2月 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 5 | 5 | 0.8万元 | 种植120亩辣椒，发展特色农业，每亩地中增收0.2万元，使脱贫户2户5人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 |  |  | 6 | 2024.5.1 | 2024.7.1 | 县级 | 新增
2 | 2024年石楼县和合乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 和合乡各村委 | 对2024年度县外务工人员发放一次性交通补助，（市内300元/人、市外省内500元/人、周边省1000元/人，其它省1500元/人） | 人 | 1386 | 4月 | 111.765 | 111.765 |  |  |  |  | 806元/人 | 1386 | 1386 | 806元/人/年 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1386人。 | 脱贫户直接受益，平均每人806元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 |  |  | 96 | 2024.8.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
3 | 2024年石楼县和合乡呼延山村委下洼阳山基地产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 下洼村至阳山基地 | 产业路硬化4公里 | 公里 | 3.7 | 2月 | 168 |  |  |  | 80.96 | 87.04 | 45.4万元/公里 | 178 | 112 |  | 硬化基地道路4公里，方便群众出行，使脱贫户112人受益 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 |  |  | 168 | 2024.3.1 | 2024.5.1 | 退回2021年资金80.96万元；退回2023年资金87.04万元 | 新增
小计 | 3 | [9 empty] | 285.765 | 117.765 |  |  | 80.96 | 87.04 | 0 | 1569 | 1503 | [11 empty] | 270
1 | 2024年石楼县裴沟乡坪底村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪底村 | 对155亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 155 | 9月 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  | 500元/亩 | 114 | 67 | 0.15 | 该项目对155亩夏季蔬菜种植进行奖补，促进发展特色蔬菜种植产业。受益群众46户114人，其中脱贫户28户67人。 | 项目实施为本村脱贫户20人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 坪底村委 | 崔振平 |  |  | 7.75 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
2 | 2024年石楼县裴沟乡郭家河村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 郭家河村 | 对530亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 530 | 9月 | 26.5 | 26.5 |  |  |  |  | 500元/亩 | 187 | 124 | 0.1 | 该项目对530亩夏季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色蔬菜种植产业。受益群众71户187人，其中44户脱贫户124人。 | 项目实施为本村脱贫户25人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 郭家河村委 | 曹义 | 未开工 |  | 26.5 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
3 | 2024年石楼县裴沟乡马家山村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马家山村 | 对800亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 820 | 9月 | 41 | 41 |  |  |  |  | 500元/亩 | 49 | 32 | 0.1 | 该项目对820亩夏季蔬菜种植基地进行补助，促进发展特色产业。受益群众13户49人，其中脱贫户9户32人。 | 项目实施为本村脱贫户45人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 马家山村委 | 曹艳飞 |  |  | 41 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
4 | 2024年石楼县裴沟乡土门村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土门村 | 对150亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 150 | 9月 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 500元/亩 | 41 | 27 | 0.1 | 该项目对150亩夏季蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，受益群众12户41人，其中脱贫户8户27人。 | 项目实施为本村脱贫户10人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，形成示范效应，带动农户发展特色产业，增加农户收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 | 未开工 |  | 7.5 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
5 | 2024年石楼县裴沟乡曹家峪村大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 坪底村 | 对70亩第一季蔬菜种植进行补助 | 亩 | 70 | 9月 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 500元/亩 | 54 | 45 | 0.15 | 该项目对70亩夏季蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众19户54人，其中脱贫14户户45人。 | 项目实施为本村脱贫户8人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户经济收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 宋彦军 | 未开工 |  | 3.5 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
6 | 2024年石楼县裴沟乡永由村西瓜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永由村 | 对55亩西瓜种植进行补助 | 亩 | 55 | 9月 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  | 500元/亩 | 45 | 32 | 0.15 | 该项目对55亩夏季蔬菜种植进行补助，促进发展特色产业，提升村集体经济。受益群众16户45人，其中脱贫户11户32人。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蔬菜种植基地，促进发展特色产业，增加农户经济收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 | 未开工 |  | 2.75 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
7 | 2024年石楼县裴沟乡蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 裴沟乡涉及村委 | 对20群以上蜜蜂1000箱、新增250箱蜜蜂养殖进行补助 | 箱 | 1250 | 8月 | 15 | 15 |  |  |  |  | 100元/箱（原有） 200元/箱（新增） | 50 | 50 |  | 该项目对13户蜜蜂养殖户进行补助，促进发展特色产业，增加脱贫户经济收入，起到示范带头作用。受益建档立卡脱贫户13户50人。 | 项目实施为脱贫户15人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蜜蜂养殖基地，促进发展特色产业，增加脱贫户经济收入，起到示范带头作用。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 马杰 |  |  | 15 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
8 | 2024年石楼县裴沟乡外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 裴沟乡各村委 | 对2024年度县外务工人员发放一次性交通补助，（县外市内300元、市外省内600元、省外1000-1500元） | 人 | 1300 | 9月 | 91 | 91 |  |  |  |  | 700元/人 | 1300 | 1300 | 0.07 | 对2024年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益1300人。 | 脱贫户直接受益，平均每人700元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王天江 |  |  | 75 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
9 | 2024年石楼县裴沟乡土门村委金家沟村至各兰沟产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 金家沟村至各兰沟 | 平整路基、硬化产业路1.4公里、宽3米、厚度15厘米 | 公里 | 1.4 | 1月 | 55 | 55 |  |  |  |  | 39.3万元/项 | 187 | 115 |  | 通过项目实施，硬化产业路1.4公里，覆盖耕地400余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户的收入，受益群众187人，其中脱贫人口115人。 | 项目实施可为本村脱贫户12人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入，项目建成后，覆盖耕地400亩改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 土门村委 | 梁三军 |  |  | 55 | 2024.5.25 | 2024.6.25 | 县级 | 新增
10 | 2024年石楼县裴沟乡曹家峪村委产业路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 曹家峪村 | 拓宽路基、平整路面，硬化产业路长1.6公里，宽3米，厚15厘米 | 公里 | 1.6 | 3月 | 52 | 52 |  |  |  |  | 32.5万元/公里 | 654 | 351 |  | 该项目实施可硬化产业路2.5公里，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。受益群众654人。 | 项目实施为本村脱贫户12人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，覆盖耕地2000余亩，改善了生产条件，进一步提升特色产业的发展，增加农户收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 曹家峪村委 | 宋彦军 |  |  | 52 | 2024.4.20 | 2024.7.20 | 县级 | 调整后
小计 | 10 | [9 empty] | 302 | 302 | [5 empty] | 2681 | 2143 | 0.82 | [10 empty] | 286 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2024年石楼县曹家垣乡麦场墕村委沙滩西瓜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 麦场墕村委 | 发展种植沙滩西瓜35亩。 | 亩 | 35 | 5月 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 11 | 8 | 0.05 | 种植沙滩西瓜35亩，促进发展特色产业，受益群众3户11人，其中脱贫户2户8人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 杨捷凌 |  |  | 1.75 | 2024.3.1 | 2024.7.31 | 县级 | 调整后
2 | 2024年石楼县曹家垣乡蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 曹家垣村委、许家山村委、君子村委 | 养蜂460箱，其中原养360箱，新增100箱。 | 箱 | 460 | 7月 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | 原0.01万元/箱、增0.02万元/箱 | 13 | 9 | 0.02 | 养蜂460箱，对蜜蜂养殖户进行补助，增加群众收入，引导农户加入养蜂行业。受益群众5户13人，其中脱贫户3户9人。 | 对蜜蜂养殖户进行补助，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村委许家山村委君子村委 | 李牛旺温海军高青平 |  |  | 5.6 | 2024.4.1 | 2024.10.31 | 县级 | 库存
3 | 2024年石楼县曹家垣乡麦场墕村委红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 麦场墕村委 | 发展种植红薯140亩。 | 亩 | 140 | 5月 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 24 | 24 | 0.03 | 种植红薯120亩，促进发展特色产业，受益群众脱贫户8户24人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 麦场墕村委 | 杨捷凌 |  |  | 4.2 | 2024.3.1 | 2024.7.31 | 县级 | 调整后
4 | 2024年石楼县曹家垣乡曹家垣村委西瓜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣村委 | 发展种植西瓜20亩。 | 亩 | 20 | 6月 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 4 | 4 | 0.05 | 种植西瓜20亩，促进发展特色产业，受益脱贫户1户4人，农户直接增收。 | 脱贫户产业种植，生产产品直接受益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村委 | 李牛旺 |  |  | 1 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
5 | 2024年石楼县曹家垣乡许家山村委沙滩红薯种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 许家山村委 | 发展种植沙滩红薯20亩。 | 亩 | 20 | 6月 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.03万元/亩 | 2 | 2 | 0.03 | 种植沙滩红薯20亩，促进发展特色产业，受益脱贫户1户2人，农户直接增收 | 脱贫户产业种植，生产产品直接受益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 |  |  | 0.6 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
6 | 2024年石楼县曹家垣乡许家山村委大田蔬菜种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 许家山村委 | 发展种植辣椒44亩。 | 亩 | 44 | 6月 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 0.05万元/亩 | 5 | 5 | 0.05 | 种植辣椒44亩，促进发展特色产业，受益脱贫户1户5人，农户直接增收。 | 脱贫户产业种植，生产产品直接受益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 |  |  | 2.2 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
7 | 2024年石楼县曹家垣乡外出务工一次性交通补助项目 | 续建 | 就业项目 | 务工 补助 | 交通费补助 | 曹家垣乡 各村委 | 对2023年度县外务工人员进行一次性交通补助，（市内县外300元、省内市外600元、省外1000-1500元），受益1165人。 | 人 | 1165 | 3月 | 80.98 | 80.98 |  |  |  |  | 695元/人 | 1165 | 1165 | 695元/人/年 | 全乡约1165名县外务工人员，人均受益695元/年，激发村民外出务工的积极性，达到通过务工人均增收3000元的目的。 | 脱贫户直接受益，平均每人695元。 | 乡村振兴局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 |  |  | 64 | 2023.8.1 | 2023.10.31 | 县级 | 库存
8 | 2024年石楼县曹家垣乡曹家垣村连翘科学栽培管理示范基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 曹家垣村委 | 栽植管护连翘40亩，包括挖坑栽植、浇水施肥、修剪锄草、病虫害防治等。 | 亩 | 40 | 7月 | 35 | 35 |  |  |  |  | 0.875万元/亩 | 1630 | 869 | 0.03 | 栽植管护连翘40亩，包括挖坑栽植、浇水施肥、修剪锄草、病虫害防治等。通过示范基地进行培训，提高农户科学栽植管护连翘的技能，促进农户增收。起到示范推广作用。 | 群众投劳投工获得劳务报酬，项目建成后通过示范基地对有需求的农户进行实地培训，提高农户科学管护技能，促进农户增收。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣村委 | 李牛旺 |  |  | 35 | 2024.4.1 | 2024.10.31 | 县级5万元，中央30万元 | 新增
9 | 2024年石楼县曹家垣乡许家山村委许家沟村大乔塔沟坝地种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 许家山村委 许家沟村 | 造地20亩。 | 亩 | 20 | 6月 | 16 | 16 |  |  |  |  | 0.8万元/亩 | 412 | 283 | 0.01 | 通过改项目实施，新增土地20亩，带动农户种植增收。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，项目建成后可通过种植耕地增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 |  |  | 16 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
10 | 2024年石楼县曹家垣乡下庄村委曹家坡村麻则沟沟坝地种植基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 下庄村委 曹家坡村 | 造地10亩。 | 亩 | 10 | 6月 | 9 | 9 |  |  |  |  | 0.9万元/亩 | 285 | 173 | 0.01 | 通过改项目实施，新建土地10亩，带动农户种植增收。 | 群众参与项目建设获得劳务报酬，项目建成后可通过种植耕地增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照 |  |  | 9 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
11 | 2024年石楼县曹家垣乡君子村委外庄村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 君子村委 外庄村 | 产业路路基拓宽4.5米，硬化道路长1.45公里，宽3.5米，厚度15厘米。配套排水沟、护栏等。 | 公里 | 1.8 | 6月 | 118 | 118 |  |  |  |  | 65.6万元/公里 | 345 | 192 |  | 通村产业路路基拓宽改造。出行方便，提高劳动生产效率，促进农户增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬，项目建成后方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 |  |  | 118 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
12 | 2024年石楼县曹家垣乡君子村委枣咀村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 枣咀村 | 产业路新建3.8公里，土路宽3米。 | 公里 | 3.8 | 9月 | 20 | 20 |  |  |  |  | 5.2万元/公里 | 338 | 161 | 0.05 | 产业路新建3.8公里，土路宽3米。出行方便，预计带动每户增收500元。 | 群众投劳投工获得劳务报酬。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 君子村委 | 高青平 |  |  | 20 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
13 | 2024年石楼县曹家垣乡许家山村委李家沟村道路拓宽建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 许家山村委 李家沟村 | 通村道路拓宽，长2.2公里，宽4.5米，建设涵洞3处，挡土墙3处。 | 公里 | 2.2 | 6月 | 50 | 50 |  |  |  |  | 22.7万元/公里 | 183 | 47 |  | 通村道路拓宽改造。可方便农户出行，提高生产效率。 | 群众投劳投工获得劳务报酬，项目建成后方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 许家山村委 | 温海军 |  |  | 50 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
14 | 2024年石楼县曹家垣乡下庄村委垣上村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 下庄村委 垣上村 | 硬化道路长1.1公里，宽3.5米，厚度15厘米。配套排水沟、护栏等。 | 公里 | 1.1 | 6月 | 68 | 68 |  |  |  |  | 61.8万元/公里 | 40 | 28 |  | 通村产业路新建。出行方便，提高劳动生产效率。促进农户增收。 | 群众投劳投工获得劳务报酬，项目建成后方便运输产品，增加收入。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照 |  |  | 68 | 2024.4.1 | 2024.9.30 | 县级 | 新增
小计 | 14 | [9 empty] | 412.33 | 412.33 | [5 empty] | 4457 | 2970 | 0.33 | [10 empty] | 395.35
1 | 2024年石楼县农业农村和水利局易地扶贫搬迁后续产业香菇种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岔沟村、二郎坡村、胡家峪、马村 | 生产香菇90万棒 | 万棒 | 90 | 10月 | 135 | 135 |  |  |  |  | 香菇1.5元/棒 | 260 | 200 | 0.8 | 年可实现年生产菌棒90万棒，为全县菌类种植户起到发展、示范、引领、推广的作用。就业人数60人。 | 可直接吸纳60人就业，年平均收入2万元， | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 | 农业农村和水利局 | 刘 保 荣 |  |  | 135 | 2024.2.1 | 2024.11.30 | 县级 | 库存
2 | 2024年石楼县农业农村水利局特色小杂粮种植肥料补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 10万亩谷子高粱油料大豆种植，每亩补助复合肥一袋 | 亩 | 100000 | 9月 | 1591 | 1591 |  |  |  |  | 160元/亩 | 40000 | 10000 | 0.15 | 通过实施100000亩 谷子高粱大豆油料肥料补贴使项目区农户亩均增收300元户均增收1000元 | 通过实施100000亩 谷子高粱大豆油料肥料补贴肥料补贴使项目区农户亩均增收300元户均增收1000元，农民享受种植物资补助、获得经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  | 544 | 1047 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 县级185.6万元、中央861.4万元 | 调整后
3 | 2024楼县农业农村水利局全生物降解地膜补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 谷子全降解地膜2万亩，每亩补助180元 | 亩 | 20000 | 9月 | 359 | 359 |  |  |  |  | 180元/亩 | 3000 | 800 | 200元 | 通过实施10000亩生物可降解地膜，每亩补助180元农户 | 农户享受物资补贴，得到增收的目的 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 359 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 县级329万元；吕财农（2024）13号30万元 | 调整后
4 | 2024年石楼县农业农村水利局农业农村和水利局青贮玉米种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 实施玉米种植面积5000亩 | 亩 | 5000 | 9月 | 150 | 150 |  |  |  |  | 300元/亩 | 1500 | 300 | 0.3 | 通过实施5000亩玉米种植提质增效可使农民亩增收600元 | 通过该项目实施使农户亩均增收600元，项目区户均增收1000元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 150 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 县级 | 调整后
5 | 2024年石楼县农业农村和水利局特色小杂粮示范片区建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 提供优质谷子60000亩优质高粱种子70000亩, | 亩 | 130000 | 9月 | 321 | 321 |  |  |  |  | 25元/亩 | 30000 | 8000 | 0.2 | 保证全县优质杂粮全覆盖，提高作物的品质和质量, | 农民享受种植物资补助、获得经济效益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 321 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 县级156万元；吕财农（2024）13号165万元 | 调整后
6 | 农业农村和水利局农膜科学使用回收项目， | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 科学使用回收项实施种植面积4000亩 | 亩 | 4000 | 9月 | 68 | 68 |  |  |  |  | 170元/亩 | 159 | 68 | 200 | 科学使用回收项实施种植面积4000亩 | 农民享受种植物资补助、获得经济效益。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 68 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 县级60万元；吕财农（2024）13号8万元 | 新增
7 | 2024年石楼县农业农村和水利局有机肥奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 10万亩谷子高粱种植，每亩补助有机肥两袋 | 亩 | 100000 | 9月 | 545.6 | 545.6 |  |  |  |  | 54.56元/亩 | 40000 | 10000 | 0.15 | 通过实施100000亩 谷子高粱大豆油料肥料补贴使项目区农户亩均增收300元户均增收1000元 | 通过实施100000亩 谷子高粱大豆油料肥料补贴肥料补贴使项目区农户亩均增收300元户均增收1000元，农民享受种植物资补助、获得经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 545.6 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级21万元、中央455.357万元、省级69.243万元 | 新增
8 | 2024年石楼县农业农村和水利局大豆种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 对11000亩大豆；油料种植进行补贴 | 亩 | 11000 | 9月 | 210 | 120 |  | 90 |  |  | 200元/亩 | 1400 | 350 | 0.02 | 通过实施11000亩大豆、油料种植补贴可使农民亩增收200元 | 通过该项目实施使农户亩均增收200元，项目区户均增收300元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 120 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 县级105万元、吕财农（2024）13号15万元； | 新增
9 | 2024年石楼县农业农村和水利局新型抗旱保水缓释剂试点项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 对5000亩农作物进行抗旱保水剂补助使农户得到实惠亩均增200元 | 亩 | 5000 | 9月 | 25 | 25 |  |  |  |  | 50元/亩 | 350 | 125 | 0.01 | 通过实施5000亩农作物种植补贴可使农民亩增收100元 | 通过该项目实施使农户亩均增收100元，项目区户均增收200元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 25 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 吕财农（2024）13号 | 新增
10 | 2024年石楼县农业农村和水利局小麦种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 对1700亩小麦种植补助使农户得到实惠亩均增200元 | 亩 | 1700 | 9月 | 17 | 17 |  |  |  |  | 100元/亩 | 280 | 86 | 0.02 | 对1700亩小麦种植补助使农户得到实惠亩均增200元 | 通过该项目实施使农户亩均增收100元，项目区户均增收200元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 17 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 吕财农（2024）13号 | 新增
11 | 2024年石楼县农业农村和水利局秸秆综合利用项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县九个乡镇 | 10000亩秸秆综合利用补贴 | 亩 | 10000 | 7 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15元/亩 | 256 | 38 | 100 | 对10000亩秸秆进行补助 | 通过该项目实施使农户亩均增收100元，项目区户均增收200元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 15 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 吕财农（2024）13号 | 新增
12 | 2024年石楼县畜牧中心青东种养殖有限责任公司标准化养牛场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 灵泉镇解家庄村 | 建设牛棚、草棚、青储池、饲料房等及相关配套设施设备 | 个 | 1 | 7月 | 92.3 | 30 | 62.3 |  |  |  | 30万元/个 | 2 | 1 | 0.3 | 建设牛棚、草棚、青储池、办公住宿区、饲料房等规模达100头，年产值达100万，纯收入15万元，带动就业劳动力2人 | 通过规模养殖增产增收，就业劳动力2人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 畜牧中心 | 辛金平 | 畜牧中心 | 辛金平 |  |  | 30 | 2024.5.1 | 2024.11.30 | 吕财农（2024）13号 | 新增
13 | 2024年石楼县畜牧中心新富养殖有限公司标准化养猪场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 灵泉镇指南村 | 养殖场三通一平，建设猪舍，饲料房、锅炉房、蓄水池等及相关配套设施设备。 | 个 | 1 | 7月 | 95 | 30 | 65 |  |  |  | 30万元/个 | 2 | 1 | 0.3 | 建设猪舍，办公用房、饲料房、锅炉房等，养殖规模达1000头，年产值200万元，纯收入20万，带动就业劳动力2人. | 通过规模养殖增产增收，就业劳动力2人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 畜牧中心 | 辛金平 | 畜牧中心 | 辛金平 |  |  | 30 | 2024.5.1 | 2024.11.30 | 吕财农（2024）13号 | 新增
14 | 2024年石楼县畜牧中心一九农业发展有限公司标准化养羊建设项目 | 新建 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 裴沟乡神龙咀村 | 建设羊养殖场、羊棚、漏粪板、草料棚、青储池等及相关配套设施 | 个 | 1 | 7月 | 95 | 30 | 65 |  |  |  | 30万元/个 | 2 | 1 | 0.3 | 建设羊棚、、职工宿舍、漏粪板、草料棚、青储池等养殖规模达300只，年产值60万，纯收入15万，带动就业劳动力2人. | 通过规模养殖增产增收，就业劳动力2人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 畜牧中心 | 辛金平 | 畜牧中心 | 辛金平 |  |  | 30 | 2024.5.1 | 2024.11.30 | 吕财农（2024）13号 | 新增
15 | 2024年石楼县畜牧中心前道梁农场能繁母猪补助项目 | 新增 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 石楼县龙交乡交口岔村 | 新增能繁母猪133头 | 头 | 133 | 1月 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  | 100元/头 | 6 | 6 | 0.2 | 新增能繁母猪133头，年产值60万，纯收入5万，带动就业劳动力6人。 | 通过规模养殖增产增收，就业劳动力6人 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 畜牧中心 | 辛金平 | 畜牧中心 | 辛金平 |  |  | 1.33 | 2024.5.1 | 2024.5.31 | 吕财农（2024）13号 | 新增
16 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心2023年服务主体农业生产托管市级奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉、小蒜、裴沟、罗村、辛关、义牒、和合 | 受奖补的服务主体共13个，其中合作社8个、村集体经济组织4个、公司1个。各环节作业面积共27.620541万亩，涉及耕、种、铺膜、秸秆还田四个环节。 | 亩 | 27.62 | 6月 | 20.5 | 20.5 |  |  |  |  | 1.58万元/个 | 4736 | 1814 |  | 培育壮大农业生产托管服务主体，通过加大对服务主体的奖补和补贴力度，促进规模经营和绿色高效生产。受益人数4736人，其中建档立卡脱贫户人数1814人。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 20.5 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 吕财农（2024）14号 | 新增
17 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心2023年农业生产托管农机具补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 科技服务 | 灵泉、小蒜、裴沟、罗村、辛关、义牒、和合 | 购置168台田间作业监控设备、植保无人驾驶航空器2台、籽粒收获割台7台 | 台 | 177 | 3月 | 88.54 | 34.3 | 54.24 |  |  |  | 监控设备0.15万元/保无人驾驶航空器1.6万元/台、割台0.6万元/台 | 354 | 180 |  | 安装田间作业监控设备168台、植保无人驾驶航空器2台，割台7台，涉及农户177户、覆盖入库354口人，精准监控机械作业数量及质量，提高工作效率，降低成本。 | 177户农民享受资金补贴34.3万元 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 34.3 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 吕财农（2024）14号 | 新增
18 | 2024年石楼县农业农村和水利局东沟中型淤地坝除险加固项目 | 改建 | 产业发展 | 生产项目 | 小型农田水利设施 | 东沟 | 对东沟中型淤地坝除险加固配套溢洪道等 | 座 | 1 | 6月 | 134 | 134 |  |  |  |  | 134万元/座 | 44 | 10 |  | 1、配套溢洪道1座； 2、钢筋混凝土472.36m³，浆砌石259.31m³，土方4.57万m³； 目标；3、可使现有淤地坝安全运行，保护现有沟坝地正常发挥效益，使脱贫村的4户、10口人受益。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 贺雨生 | 农业农村和水利局 | 贾小斌 |  |  | 134 | 2023.11.1 | 2024.5.1 | 县级 | 新增
19 | 2024年石楼县农业农村和水利局罗村镇楼家庄村饮水巩固提升工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楼家庄 | 新建上下水池各一座、上水管道300米、入户管道3000米、提水设备1套、水源水池1座及机房1座、护岸20米等。 | 处 | 1 | 6月 | 59.5 | 59.5 |  |  |  |  | 59.5/处 | 619 | 72 | 10 | 解决619人的饮水困难问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 贺雨生 | 农业农村和水利局 | 贾小斌 |  |  | 59.5 | 2024.5.10 | 2024.10.10 | 县级 | 新增
20 | 2024年石楼县农业农村和水利局罗村镇楼家庄村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 罗村镇楼家庄村 | 新建1.5公里田间路 | 公里 | 1.5 | 2月 | 18 | 18 |  |  |  |  | 12万元/公里 | 25 | 12 |  | 解决25人的种植出行困难问题 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 农业农村和水利局 | 贺雨生 | 农业农村和水利局 | 李青平 |  |  | 18 | 2024.5.1 | 2024.7.1 | 县级 | 新增
21 | 2024年石楼县现代农业服务中心泊河村宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泊河村 | 平整土地坡改梯500亩 | 亩 | 500 | 7月 | 125 | 50 |  | 75 |  |  | 2500/亩 | 30 | 10 | 0.1 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械化作业，适合农业生产机械化作业每亩地增收0.1万元。 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 50 | 2024.5.4 | 2024.11.30 | 县级 | 新增
22 | 2024年石楼县科协红枣优良品种嫁接改良建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟村委 | 建设红枣优良品种嫁接改良示范园 140亩 | 亩 | 140 | 2年 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2500元/亩 | 84 | 38 |  | 1.提高挂果率；2.提高抗裂果果性；3.改善果实小、口味差等劣势；4.充分发挥红枣科技小院“1院N基地”联农带农作用；5.辐射联动周边村民开展品种改良、技术学习、技术培训，6.重新树立枣农对产业发展的信心。增加收入。 | 脱贫户参与项目建设、投劳获的劳务报酬，增加枣农经济收入。 | 石楼县规划和自然资源局 | 任小军 | 石楼县科学技术协会 | 岳凤生 | 石楼县裴沟乡裴沟村股份经济合作社 | 王东 |  |  | 35 | 2024.3.1 | 2025.11.30 | 县级 | 新增
小计 | 22 | [9 empty] | 4200.77 | 3789.23 | 246.54 | 165 |  |  |  | 123109 | 32112 | 312.85 | [9 empty] | 544 | 3245.23
合计 | 113 | [9 empty] | 8192.496 | 7467.156 | 246.54 | 165 | 80.96 | 232.84 |  | 156785 | 60753 | 616.48 | [9 empty] | 588.854 | 6806.93
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08