## Sheet2
附件1
石楼县2023年第四次统筹整合使用财政涉农资金项目安排计划表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 已经安排项目资金 | 本次按排项目资金 | 实施年度 | 完结年度 | 资金来源 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2023年石楼县灵泉镇塔子上村委马家坪村红薯加工厂建设项目(发展新型农村集体经济） | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 塔子上 | 建设加工厂房，购置设备及相关附属设施。 | 平米 | 500 | 4月 | 50 | 50 |  |  | 0.1万元/平米 | 120 | 30 | 2000元/人/月 | 建设加工厂房，购置设备及相关附属设施。注册品牌，开发拓展红薯食品的加工销售。为村集体经济收入创利10%以上，带动村民就业增加收入。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择脱贫户。监测户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 塔子上村委 | 曹国辉 |  |  | 50 | 2023.4.1 | 2023.8.1 | 中央吕财农[2023]47号 | 库存
2 | 2023年石楼县灵泉镇2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 灵泉镇 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益201人。 | 人 | 201 | 2月 | 4.83 | 4.83 |  |  | 240元/人 | 201 | 201 | 240元/人/年 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益201人。 | 脱贫户直接受益，平均每人201元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 灵泉镇 | 任彦珍 |  |  | 4.83 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
3 | 2023年石楼县灵泉镇蜜蜂养殖奖补项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 灵泉镇涉及户 | 发展蜂蜜养殖67箱，其中原有规模67箱 | 箱 | 67 | 9月 | 0.67 | 0.67 |  |  | 原有蜂群100元/箱 | 4 | 2 |  | 养殖蜂蜜67箱，促进发展特色产业。覆盖养蜂户2户，受益群众4人，其中建档立卡脱贫户2人。 | 群众投劳投工获得劳务报酬及增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 石楼县养蜂协会 | 贾永兴 |  |  | 0.67 | 2023.1.1 | 2023.11.30 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
4 | 2023年石楼县灵泉镇关头村委香菇种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 关头 | 生产香菇15万棒 | 棒 | 15 | 10月 | 22.5 | 22.5 |  |  | 香菇每棒1.5元 | 4 | 2 | 0.8 | 年可实现年生产菌棒15万棒，为全镇菌类种植户起到发展、示范、引领、推广的作用。就业人数23人。 | 可直接吸纳23人就业，年平均收入0.5万元 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 关头村委 | 郑瑞海 |  |  | 22.5 | 2023.2.1 | 2023.11.30 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
5 | 2023年石楼县罗村镇2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益83人。 | 人 | 83 | 2月 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 | 167.47元/人 | 83 | 83 | 83 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益83人。 | 脱贫户直接受益，平均每人83元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 1.39 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
6 | 2023年罗村镇马家庄牛场建设项目(发展新型农村集体经济） | 改建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 马家庄 | 改造牛舍600平方米；新建600平米牛舍；改造运动场地2000平方米；新建饲料加工车间50平方米，改造干草棚200平方米，新建兽医室20平米、新建隔离牛舍100平方米，值班室50平方米，青贮窖300立方米 | 处 | 1 | 5月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/处 | 639 | 293 | 0.2 | 壮大集体经济，增加集体收入，覆盖农业人口629人，其中建档立卡脱贫户293人。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择建档立卡户中有劳动力的人员参加，增加农户劳务直接收入，带动农户养牛 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 50 | 2023.7.10 | 2023.12.10 | 中央吕财农[2023]47号 | 新增
7 | 2023年石楼县小蒜镇2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益969人。 | 人 | 969 | 2月 | 48.68 | 48.68 | 0 | 0 | 502元/人 | 969 | 969 | 502 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益969人。 | 脱贫户直接受益，平均每人502元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 48.68 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
8 | 2023年石楼县小蒜镇村委撂荒地改造项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大庄、孙家庄 | 撂荒地改造土地平整732.27亩 | 亩 | 732.27 | 5月 | 183.0665 | 183.0665 |  |  | 0.25万元/亩 | 235 | 126 | 0.1 | 改造撂荒地，提高土地质量，提高粮食产量，增加群众收入，受益群众235人，其中建档立卡脱贫户126人。 | 群众获得高质量土地，增加收入，改善生活条件，同时具有很大的社会效益 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 小蒜镇 | 许瑞勇 | 小蒜镇 | 许瑞勇 |  |  | 183.0665 | 2023.07.10 | 2023.11.20 | 中央晋财农[2023]43（28.565万元）；中央晋财农[2022]124（128.55973万元）；省级晋财农[2023]4（25.9418万元）； | 新增
9 | 2023辛 关镇2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各村委 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益265人。 | 人 | 265 | 2月 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0 | 318元/人 | 265 | 265 | 265 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益265人。 | 脱贫户直接受益，平均每人318元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 辛关镇 | 陈智海 | 辛关镇 | 陈智海 |  |  | 8.43 | 2023.6.16 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
10 | 2023年石楼县辛关镇陈家腰村委冯家山村易地扶贫搬迁后续扶持坡耕地宜机化改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 冯家山村 | 平整土地，宜机化改造220亩 | 亩 | 220 | 2月 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 161 | 152 | 0.5万元/户 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 陈家腰村委 | 陈俊明 |  |  | 55 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
11 | 2023年石楼县辛关镇陈家腰村委张家塔村易地扶贫搬迁后续扶持坡耕地宜机化改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 张家塔村 | 平整土地，宜机化改造宜机化236亩 | 亩 | 236 | 2月 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 171 | 162 | 0.5万元/户 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 陈家腰村委 | 陈俊明 |  |  | 59 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
12 | 2023年石楼县辛关镇韦家湾村委辛庄村易地扶贫搬迁后续扶持坡耕地宜机化改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 辛庄村 | 平整土地，宜机化改造宜机化218亩 | 亩 | 218 | 2月 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 130 | 121 | 0.5万元/户 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 辛关镇 | 陈智海 | 韦家湾村委 | 高红平 |  |  | 54.5 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
13 | 2023年石楼县龙交乡2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 龙交乡各村委 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益208人。 | 人 | 208 | 2月 | 6.69 | 6.69 | 0 | 0 | 265元/人 | 208 | 208 | 300 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益208人。 | 脱贫户直接受益，平均每人265元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 龙交乡 | 杨海良 | 龙交乡 | 杨海良 |  |  | 6.69 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
14 | 2023年石楼县和合乡2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 和合乡各村委 | 对2022年度县外570名务工人员进行一次性交通补贴 | 人 | 570 | 1月 | 20.975 | 20.975 | 0 | 0 | 0.0368万元/人 | 570 | 570 | 300 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益570人。 | 脱贫户直接受益，平均每人300元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合乡 | 刘廷廷 |  |  | 20.975 | 2023.7.1 | 202.8.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
15 | 2023年石楼县和合乡铁头村委蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 铁头村委 | 新购158箱 | 箱 | 158 | 6月 | 3.16 | 3.16 |  |  | 新购0.02万元/箱 | 4 | 4 | 1万元/户 | 该项目实施提高群众养蜂的积极性，增加每人地中收入0.5万元 | 解决部分脱贫户就业，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 铁头村委 | 白玉平 |  |  | 3.16 | 2023.7.1 | 2023.12.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
16 | 2023年石楼县和合乡铁头村委大田蔬菜种植奖补项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铁头村委 | 种植芦笋30亩 | 亩 | 30 | 2月 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.05万元/亩 | 4 | 4 | 0.2万元/户 | 种植127亩两季大田蔬菜，发展特色农业，每亩地中增收0.6万元，使脱贫户4人受益 | 奖补机制提高农户种植积极性，提高收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 铁头村村委 | 白玉平 |  |  | 1.5 | 2023.8.15 | 2023.10.15 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
17 | 2023年石楼县和合乡和合村委蜜蜂养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 和合村委 | 新购190箱蜜蜂 | 箱 | 190 | 6月 | 3.8 | 3.8 |  |  | 新购0.02万元/箱 | 4 | 4 | 1万元/户 | 该项目实施提高群众养蜂的积极性，增加每人地中收入0.5万元 | 解决部分脱贫户就业，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 |  |  | 3.8 | 2023.7.1 | 2023.12.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
18 | 2023年石楼县和合乡和合村委撂荒地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 葛家山村 | 平整土地，改造撂荒900亩， | 亩 | 900 | 2月 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 232 | 185 | 0.5万元/户 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户185人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 |  |  | 225 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
19 | 2023年石楼县和合乡呼延山村委撂荒地撂荒地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 呼延山村委 | 平整土地，改造撂荒地580亩 | 亩 | 580 | 2月 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0.25万元/亩 | 225 | 208 | 0.5万元/户 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.2万元，受益脱贫户208人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 高林海 |  |  | 145 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
20 | 2023年石楼县裴沟乡2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 裴沟乡各村委 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益648人。 | 人 | 648 | 2月 | 21.79 | 21.79 | 0 | 0 | 336元/人 | 648 | 648 | 337 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益648人。 | 脱贫户直接受益，平均每人336元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王天江 |  |  | 21.79 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
21 | 2023年石楼县裴沟乡蜜蜂养殖奖补项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 裴沟乡涉及村委 | 原有蜜蜂39箱、新增200箱蜜蜂 | 箱 | 239 | 8月 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 100元/箱（原有） 200元/箱（新增） | 8 | 8 | 1.4 | 该项目对3户蜜蜂养殖户进行补助，促进发展特色产业，增加脱贫户经济收入，起到示范带头作用。 | 项目实施为本村脱贫户4人提供劳务就业岗位，增加脱贫户的劳务收入；项目建成后，形成规模蜜蜂养殖基地，促进发展特色产业，增加脱贫户经济收入，起到示范带头作用。 | 农业农村和水利局 | 刘保荣 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 马杰 |  |  | 4.39 | 2023.4.1 | 2023.11.30 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
22 | 2023年石楼县曹家垣乡2022年外出务工一次性交通补助项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 曹家垣乡各村委 | 对2022年度县外务工人员，（县外市内100-150元、市外省内200元、省外300-1000元），受益666人。 | 人 | 666 | 2月 | 17.63 | 17.63 | 0 | 0 | 265元/人 | 666 | 666 | 265 | 对2022年度县外务工人员，进行一次性交通补助，减轻脱贫户负担，受益666人。 | 脱贫户直接受益，平均每人265元。 | 乡村振兴局 | 郭登亮 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 曹家垣乡 | 曹林平 |  |  | 17.63 | 2023.6.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
23 | 2023年石楼县曹家垣乡下庄村至崖头村产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 下庄村 | 产业路新建2.3公里，硬化道路3.5米宽，厚度18厘米,新建1座桥 | 公里 | 2.3 | 3月 | 292.96 | 292.96 |  |  | 127万元/公里 | 521 | 307 | 0.05 | 产业路新建2.3公里，硬化道路3.5米宽，带动161户产业增收，出行方便预计每户增收500元 | 群众投劳投工获得劳务报酬及方便运输产品，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 曹家垣乡 | 曹林平 | 下庄村委 | 李稳照 |  |  | 292.96 | 2023.7.1 | 2023.10.1 | 省级晋财农[2023]4 | 新增
24 | 2023年石楼县脱贫公司易地扶贫搬迁后续扶持醉美人制衣车间设备购置项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 十字街新天地四楼 | 制衣设备购置 | 套 | 1 | 1月 | 80 | 80 |  |  | 80万元/套 | 40 | 30 | 2 | 通过该项目的实施，为搬迁户提供60余个就业岗位，确定搬迁户搬得出、稳得住、能就业。更好的融入安置点生活 | 贫困户劳务投入报酬；资产收益分配，带动贫困户就业 | 移民中心 | 刘凤升 | 移民中心 | 刘凤升 | 脱贫公司 | 闫建明 |  |  | 80 | 2023.7.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
25 | 2023年石楼县脱贫公司易地扶贫搬迁后续扶持众鑫商贸箱包加工车间设备购置项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 龙山水岸 | 箱包加工设备购置 | 套 | 1 | 1月 | 58.78 | 58.78 |  |  | 58.78万元/套 | 40 | 30 | 2 | 通过该项目的实施，为搬迁户提供40余个就业岗位，确定搬迁户搬得出、稳得住、能就业。更好的融入安置点生活 | 贫困户劳务投入报酬；资产收益分配，带动贫困户就业 | 移民中心 | 刘凤升 | 移民中心 | 刘凤升 | 脱贫公司 | 闫建明 |  |  | 58.78 | 2023.7.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
26 | 2023年石楼县脱贫公司易地扶贫搬迁后续扶持香姑产业完善提升改造项目 | 续建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石楼小镇 | 养菌棚改造7个出菇棚，购置4台装袋机 | 个 | 1 | 1月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/个 | 25 | 20 | 1.5 | 通过该项目的实施，为搬迁户提供25余个就业岗位，确定搬迁户搬得出、稳得住、能就业。更好的融入安置点生活 | 贫困户劳务投入报酬；资产收益分配，带动贫困户就业 | 移民中心 | 刘凤升 | 移民中心 | 刘凤升 | 脱贫公司 | 闫建明 |  |  | 50 | 2023.7.1 | 2023.7.31 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
27 | 2023年易地扶贫搬迁后续扶持龙山水岸安置点天然气入户建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设（燃气） | 龙山水岸 | 天然气入户 | 户 | 862 | 4月 | 271.72 | 271.72 |  |  | 0.3152万元/户 | 3460 | 3460 |  | 通过项目的实施，改善安置区的生活条件，完善基础设施 | 脱贫户劳务投入报酬，改善移民户生活条件 | 移民中心 | 刘凤升 | 移民中心 | 刘凤升 | 脱贫公司 | 闫建明 |  |  | 271.72 | 2023.7.1 | 2023.10.30 | 中央晋财农[2023]43 | 新增
小计 | 27 | [9 empty] | 1741.4615 | 1741.4615 | 0 | 0 | 0 | 9637 | 8758 | 2060.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.4615
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08