## Sheet1
附件
石楼县2024年第四次财政衔接资金项目安排计划表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [9 empty] | 投资 |  |  |  | 项目 补助 标准 | 扶持对象 |  | 预计脱贫户增收 | 绩效目标申报 （简述，并另附） | 群众参与和巩固脱贫机制 | 项目行业部门 |  | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 项目进展情况 | 已经安排项目资金 | 本次按排整合资金 | 实施年度 | 完结年度 | 资金来源 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设地址 | 建设内容描述 | 单位 | 建设 规模 | 建设周期 | 总投资 | 整合资金 | 自筹 资金 | 其他 资金 |  | 总人数 | 其中建档立卡脱贫户人数 |  |  |  | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人 | 单位名称 | 负责人
1 | 2024年石楼县灵泉镇板桥有机旱作农业示范建设（谷子）种植补助项目 | 续建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇板桥村 | 1000亩旱作谷子种植补助 | 亩 | 1000 | 6月 | 15 | 15 |  |  | 0.015万元/亩 | 124 | 26 | 0.1 | 通过有机旱作种植谷子1000亩，提高谷物亩产量，进而提高村民收入，农民户均增收1000元 | 农民享受补贴获得增产增值经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 灵泉镇 | 吴锋平 | 石楼县灵泉镇板桥村股份经济联合社 | 张福全 |  |  | 15 | 2024.6.1 | 2024.11.31 | 县级 | 新增
小计 | 1 | [9 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 124 | 26 | [11 empty] | 15
1 | 2024年石楼县罗村镇泊河村委上田庄村有机旱作玉米现代农业示范园区项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泊河村委上田庄村 | 上田庄村种植玉米示范田1000亩，补贴化肥、种子等 | 亩 | 1000 | 5月 | 30 | 30 |  |  | 0.03万元/亩 | 82 | 51 |  | 种植示范玉米田1000亩，户均增收2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬,增产收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 石楼县晓辉种植农民专业合作社 | 王晓辉 |  |  | 30 | 2024.5.1 | 2024.10.1 | 县级 | 新增
2 | 2024年石楼县罗村镇东石羊村墓坡苹果园灌溉项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施 | 小型农田水利设施建设 | 东石羊村墓坡 | 500亩地的灌溉设施 | 处 | 1 | 3月 | 100 | 100 |  |  | 100万元/处 | 30 | 25 | 0.2万元 | 项目建成后可灌溉苹果园地面积500亩，增产增效增加收入 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入,及产品收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 罗村镇 | 宋大伟 |  |  | 100 | 2024.7.1 | 2024.9.30 | （晋财农﹝2024﹞30号） | 调整后
3 | 2024年石楼县罗村镇泊河村委桃花者村有机旱作玉米现代农业示范园区项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 泊河 村委桃花者村 | 桃花者村种植玉米示范田1000亩，补贴化肥、种子等 | 亩 | 1000 | 5月 | 30 | 30 |  |  | 0.03万元/亩 | 68 | 42 |  | 种植示范玉米田1000亩，户均增收2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬,增产收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 罗村镇 | 宋大伟 | 石楼县菁华生态农业发展有限公司 | 郑晓鹏 |  |  | 30 | 2024.5.1 | 2024.10.1 | 县级 | 新增
小计 | 3 | [9 empty] | 160 | 160 |  |  |  | 180 | 118 | [11 empty] | 160
1 | 2024年石楼县义牒镇有机旱作农业示范建设（谷子）种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 义牒、留村 | 在义牒692、留村308亩种植旱作有机谷子 | 亩 | 1000 | 6月 | 30 | 30 |  |  | 0.03万元/米 | 240 | 127 | 0.1 | 种植旱作有机谷子1000亩，提高谷物亩产量，进而提高村民收入，农民户均增收1000元 | 农民享受补贴获得增产增值经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 义牒镇 | 严艳 | 石楼县抖石家庭农牧场 | 周瑞烽 |  |  | 30 | 2024.6.1 | 2024.11.31 | 县级 | 新增
小计 | 1 | [9 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 240 | 127 | [11 empty] | 30
1 | 2024年石楼县小蒜镇田家岔村委产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 张家坡村、田家岔 | 新建张家坡村产业路2公里、田家岔长过水桥1座 | 公里、座 | 2公里、1座 | 2月 | 120 | 120 |  |  | 45万元/公里、30万元/1座 | 612 | 330 | 0.1万元/人 | 新建张家坡村产业路2公里；方便农户到地劳作，方便农户生产生活，受益群众612人，其中建档立卡脱贫户330人 | 参与工程建设获得投劳报酬，改善生活条件。方便群众生产生活，提高收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 小蒜镇 | 任平儿 | 小蒜镇 | 任平儿 |  |  | 120 | 2024.6.1 | 2024.7.31 | 吕财资环[2024]126号 | 新增
小计 | 1 | [9 empty] | 120 | 120 |  |  |  | 612 | 330 | [11 empty] | 120
1 | 2024年石楼县辛关镇前山村委有机旱作现代农业示范园区项目 | 续建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 前山 村委 | 南咀上村种植高粱示范田1000亩，补贴化肥、种子等 | 亩 | 1000 | 5月 | 15 | 15 |  |  | 0.015万元/亩 | 168 | 65 |  | 种植示范高粱田1000亩，户均增收2000元 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬,增产收益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 15 | 2024.5.1 | 2024.10.1 | 县级 | 新增
2 | 2024年石楼县辛关镇前山村委柏卜湾村旅游示范村入户道路提质改造建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通户路） | 柏卜湾村 | 提质改造入户路1.2公里，修建排水，改造道路两侧。 | 公里 | 1.2 | 5月 | 50 | 50 |  |  | 41.6万/公里 | 78 | 63 |  | 有效改善村民生活条件，方便游客出入，为打造乡村旅游重点村建设提供便利条件。 | 脱贫户直接参与工程建设投劳获得报酬，通过旅游项目获得效益。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 辛关镇 | 陈智海 | 前山村委 | 马晋杰 |  |  | 50 | 2024.5.1 | 2024.10.1 | 吕财农[2024]37号 | 新增
小计 | 2 | [9 empty] | 65 | 65 |  |  |  | 246 | 128 | [11 empty] | 65
1 | 2024年石楼县龙交乡德义河有机旱作农业示范建设（谷子）种植补助项目 | 续建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙交乡德义河村 | 1000亩旱作谷子种植补助 | 亩 | 1000 | 6月 | 15 | 15 |  |  | 0.015万元/亩 | 90 | 20 | 0.1 | 通过有机旱作种植谷子1000亩，提高谷物亩产量，进而提高村民收入，农民户均增收1000元 | 农民享受补贴获得增产增值经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 高海生 | 德义河村委 | 张元照 |  |  | 15 | 2024.6.1 | 2024.11.31 | 中央（晋财农﹝2024﹞30号）15万元； | 新增
2 | 2024年石楼县龙交乡王家沟有机旱作农业示范建设（谷子）种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 田家岔、新窑上、岭上 | 1000亩旱作谷子种植补助 | 亩 | 1000 | 7月 | 30 | 30 |  |  | 300元/亩 | 110 | 92 | 0.1 | 通过产业扶持，农民户均增收1000元 | 农民享受补贴获得经济效益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 龙交乡 | 杨海良 | 王家沟村委 | 王宝元 |  |  | 30 | 2024.4.1 | 2024.10.31 | 吕财农[2024]30号1.7万元；县级资金28.3万元 | 新增
小计 | 2 | [9 empty] | 45 | 45 |  |  |  | 200 | 112 | [11 empty] | 45
1 | 2024年石楼县和合乡和合村委产业路拓宽改造建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路建设 | 和合村委 | 拓宽改造产业路8公里 | 公里 | 8 | 2月 | 50 | 50 |  |  | 6.25万元/公里 | 215 | 182 |  | 该项目实施，改善地形条件，受益脱贫户182人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 和合乡 | 刘廷廷 | 和合村委 | 呼润平 |  |  | 50 | 2024.6.20 | 2024.8.31 | 吕财农（2024）35号 | 新增
2 | 2024年石楼县和合乡呼延山村委崖头村特色民宿文化旅游项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 崖头村 | 生活污水集中处理、电路铺设 | 米 | 管网2200米、线路1400米 | 5月 | 50 | 50 |  |  | 管网159元/米、线路107元/米 | 52 | 42 |  | 该项目实施后，打造旅游景点一个，受益脱贫户42人 | 脱贫户投劳获得劳务报酬，增加农户旅游业收入， | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 |  |  | 50 | 2024.06.15 | 2024.11.15 | 吕财农[2024]37号 | 新增
3 | 2024年石楼县和合乡呼延山村委马家山宜机械化作业种植业基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马家山 | 平整土地，坡改梯200亩 | 亩 | 200 | 2月 | 50 | 50 |  |  | 0.25万元/亩 | 40 | 28 | 0.2万元/户 | 该项目实施，改善地形条件，适宜农业生产机械化作业，每亩地中增收0.02万元，受益脱贫户28人 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 和合乡 | 刘廷廷 | 呼延山村委 | 刘东 |  |  | 50 | 2024.6.20 | 2024.8.31 | 县级 | 新增
小计 | 3 | [9 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 307 | 252 | [11 empty] | 150
1 | 2024年石楼县裴沟乡永由村道路维修改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 永由村 | 新建过水小桥2座，维修改造道路300米 | 项 | 1 | 3月 | 50 | 50 |  |  | 50万元/项 | 697 | 371 |  | 通过项目实施，消除永由村道路安全隐患，提高群众通行便利，促进乡村旅游示范村建设，受益脱贫人口371人。 | 项目实施可为提供5人劳动就业岗位，增加脱贫户的劳务收入。项目完成后，消除永由村道路安全隐患，提高群众通行便利，促进乡村旅游示范村建设，受益脱贫人口371人。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 永由村委 | 穆海则 |  |  | 50 | 2024.6.20 | 2024.9.20 | 吕财农[2024]37号 | 新增
2 | 2024年石楼县裴沟乡曹家峪村委新修拱桥建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（小型桥梁） | 曹家峪村 | 新修1-13米拱桥1座，桥面宽度7.5米 | 座 | 1 | 3月 | 100 | 100 |  |  | 100万元/座 | 895 | 357 |  | 通过项目实施，新建过水桥1座，提高群众通行便利。受益脱贫人口357人。 | 项目实施可为提供4人劳动就业岗位，增加脱贫户的劳务收入。项目完成后，提高群众通行便利。受益脱贫人口357人。 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 裴沟乡 | 王天江 | 裴沟乡 | 王天江 |  |  | 100 | 2024.6.20 | 2024.9.20 | 吕财农（2024）35号 | 新增
小计 | 2 | [9 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 1592 | 728 | [11 empty] | 150
1 | 2024年石楼县畜牧中心动物防疫社会化服务项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 各乡镇涉及养殖散养户 | 全县散养户动物防疫强制免疫、监测样品采集、免疫效果评价、疫苗效果监测等相关动物疫病防控措施服务 | 头（只） | 猪32275头、牛7160头、羊206622只、禽类76448羽 | 7月 | 75.22 | 47 |  | 28.22 | 牛3元/头、羊2元/只、猪2.5元/头、鸡0.3元/只 | 6500 | 1400 | 0.2 | 保障畜牧业生产安全、公共卫生安全、生态安全和畜产品质量安全，以促进畜牧业增效、农民增收，逐渐转变政府投入模式，形成政府调控、市场调节、社会参与的格局，推动动物防疫服务体系建设和发展，为人民群众提供优质高效的动物防疫服务。 | 通过对全县散养户动物防疫强制免疫降低养殖风险。提高了养殖户的收入。 | 农业农村和水利局 | 王鹏 | 畜牧中心 | 辛金平 | 畜牧中心 | 辛金平 |  |  | 47 | 2024.6.10 | 2024.12.10 | 吕财农[2024]37号 | 新增
2 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心宜机化土地改造项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 罗村镇泊河村、小蒜镇兰家沟 | 平整土地坡改梯1000亩 | 亩 | 1000 | 6月 | 250 | 250 |  |  | 0.25万元/亩 | 168 | 85 | 1000元/户 | 该项目实施改善地形条件，适合宜机化农业生产机械化作业，适合农业生产机械化作业每亩地增收0.1万元。 | 脱贫户参与项目实施，解决部分就业问题，增加收入。 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 150 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财农[2024]34号150万元； | 新增
3 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心小蒜镇华兴养殖家庭农场市级示范奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 小蒜镇西沟村 | 购买种猪35头，购买产床设备2台套 | 头、台 | 35头、2台 | 6月 | 8 | 8 |  |  | 0.2万元元/头、0.5元/台 | 5 | 2 | 0.55万元/人 | 项目实施后能够改进猪种，提高产量，脱贫户人均增收0.55万元，覆盖农户2户5人，其中脱贫户1户2人。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 8 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财农[2024]32号 | 新增
4 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心王为民家庭农场市级示范奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵泉镇营房村 | 购买拖拉机1台 | 台 | 1 | 6月 | 8 | 8 |  |  | 8万元/台 | 5 | 3 | 0.6万元/人 | 支持家庭农场改善生产经营条件，应用先进技术，提高产品质量，脱贫户人均增收0.6万元.覆盖农户3户5人，其中脱贫户2户3人。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 8 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财农[2024]32号 | 新增
5 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心和合乡前瓦村牛牪犇家庭农场市级示范奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 和合乡前湾村 | 扩建农场7250平米 | 平米 | 7250 | 6月 | 8 | 8 |  |  | 11元/平米 | 6 | 2 | 0.85万元/人 | 扩大规模，改善农场养殖条件，提高产量，脱贫户人均增收0.85万元。覆盖农户2户6人，其中脱贫户1户2人。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 8 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财农[2024]32号 | 新增
6 | 2024年石楼县现代农业发展服务中心裴沟乡薛家湾村兴盛家庭农场市级示范奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 裴沟乡薛家湾村 | 购买品种羊160只 | 只 | 160 | 6月 | 6 | 6 |  |  | 375元/只 | 5 | 3 | 0.35万元/人 | 项目实施后能够改进猪种，提高产量 ，脱贫户人均增收0.35万元。覆盖农户2户5人，其中脱贫户1户3人。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 6 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财农[2024]32号 | 新增
7 | 2024年石楼县现代农业服务中心裴沟乡裴沟村绿源种植专业合作社市级示范奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 裴沟乡裴沟村 | 购买拖拉机1台及其配套设备1台 | 台 | 2 | 6月 | 6 | 6 |  |  | 3万元/台 | 34 | 21 | 0.15万元/人 | 由粗放经营模式向规模化、集约化转变，提高了土地规模化经营程度，降低了人力成本，提高机械化利用程度，实现了合作社资源最优配置，实现了农业生产从家庭生产到集约经营的转变，实现了土地零散化到规模经营的转变。覆盖农户34户34人，其中脱贫21户21人。 | 农户直接参与项目建设，直接受益 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 | 现代农业发展服务中心 | 呼玉海 |  |  | 6 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财农[2024]32号 | 新增
8 | 2024年石楼县农业农村和水利局农村供水水质提升项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县257处集中供水工程村 | 配套消毒设备 | 处 | 257 | 5月 | 198.6 | 198.6 |  |  | 0.77万元/处 | 72000 | 36000 |  | 消毒设备配套后，供水水质得到提升，保障饮水安全，改善项目区群众生活条件。覆盖人口7.2万人。 | 群众参与工程建设，投劳部分选择贫困户中有劳动力的人员参加，增加贫困户劳务直接收入，提高生活质量 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 | 农业农村和水利局 | 霍光俊 |  |  | 179.9533 | 2024.6.1 | 2024.10.31 | 吕财农[2024]36号154.3万元、县级资金25.6533万元 | 新增
9 | 2024年石楼县城乡建设和交通运输局龙交乡下塔上至龙交农村公路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 下塔上 | 路基、路面、涵洞排水 | 公里 | 2.69 | 5月 | 184 | 83 |  | 101 | 71.7万元/公里 | 265 | 105 |  | 改造硬化道路、改善生产条件，发展旅游产业，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 |  |  | 83 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财建[2024]56号 | 新增
10 | 2024年石楼县城乡建设和交通运输局裴沟乡薛家峪至申家洼农村公路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 薛家峪 | 路基、路面、涵洞排水 | 公里 | 2.316 | 5月 | 203 | 87 |  | 116 | 92万元/公里 | 286 | 153 |  | 改造硬化道路、改善生产条件，发展旅游产业，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 |  |  | 87 | 2024.6.1 | 2024.11.30 | 吕财建[2024]56号 | 新增
11 | 2024年石楼县城乡建设和交通运输局农村公路养护工程建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路） | 全县 | 路基路面桥涵排水 | 公里 | 914.14 | 11月 | 95 | 95 |  |  | 10万元/公里 | 3586 | 2922 |  | 改造硬化道路、改善生产条件，发展旅游产业，方便出行 | 劳务投入获得报酬，改善群众交通条件 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 | 城乡建设和交通运输局 | 田建军 |  |  | 95 | 2024.1.1 | 2024.11.30 | 吕财建[2024]56号 | 新增
小计 | 11 | [9 empty] | 1041.82 | 796.6 |  |  |  | 82860 | 40696 | [11 empty] | 677.9533
合计 | 26 | [9 empty] | 1776.82 | 1531.6 |  |  |  | 86361 | 42517 | [11 empty] | 1412.9533
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08
.08